R A P O R T

ze spotkania Zespołu ds. Promocji

Dotyczy: spotkania roboczego zespołu zadaniowego ds. promocji w ramach „Forum poradnictwa zawodowego województwa lubuskiego”.

Data i czas:  24 czerwca 2010r  930 – 1300

Miejsce spotkania: Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.

Przebieg spotkania:

Założeniem spotkania było dokonanie wyboru logo Forum, ustalenie planu pracy na najbliższy okres, omówienie przedsięwzięć w tych zadaniach, które będą przedmiotem naszej pracy na najbliższy okres oraz sprawy różne.

Dotychczasowa propozycja znaczka przesłana po pierwszym spotkaniu do Partnerów spotkała się z niepełną akceptacją, bowiem jedną z sugestii było to, że na pierwszy rzut oka jest podobny do loga lubuskiego – „Lubuskie warte zachodu”. W tej sytuacji członkowie zespołu przystąpili do prac nad nowym znaczkiem. Po zaangażowanej dyskusji wybrano nowe kryteria do opracowania loga. Kol. Bożena Sumińska wziąwszy pod uwagę nasze sugestie opracowała projekt znaczka (w załączeniu), który zostanie przesłany do członków komisji w celu akceptacji.

W toku dalszej dyskusji przyjęto plan pracy na najbliższy okres:

- Opracowanie certyfikatu partnera forum

- Opracowanie certyfikatu dla instytucji nie będących w partnerstwie, realizujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego

- Upowszechnienie znaczka forum

- Strona internetowa:

  - Dopracowanie działów strony internetowej

  - Wybór domeny

  - Akceptacja projektu przez Partnerów

  - Wyszukanie źródeł finansowania

  - Wybór firmy do budowy strony

  - Budowa strony internetowej

- Ogólnopolski Tydzień Kariery:

  - Do 15 września 2010 przyjęcie informacji od Partnerów o imprezach

  - Zamieszczenie informacji na stronie WUP

  - Podjęcie działań doradczych we współpracy z Partnerami przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze i Gorzowie

  - Złożenie sprawozdania OTK po zakończeniu działań do organizatora

- Spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych w sprawie promocji poradnictwa zawodowego w pracach dyplomowych

- Kontakt z Kuratorium Oświaty i placówkami oświatowymi w celu popularyzacji poradnictwa zawodowego w pracach konkursowych

- Bieżący kontakt z Partnerami w celu promocji poradnictwa zawodowego

- Pozyskiwanie nowych partnerów

- Zwrócić się do partnerów z propozycją wytypowania osób do kontaktów w zakresie  promocji

- Kontakt z organizacjami skupiającymi pracodawców w Gorzowie i Zielonej Górze

- Ponadto w sprawach różnych:

  - Przekazano informację o planowanej konferencji podsumowującej prace wszystkich zespołów  forum w bieżącym roku,  w listopadzie br

  - Uczestnicy spotkania wybrali termin posiedzenia zespołu w trzeciej dekadzie września w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Kostrzynie/o

Podsumowując spotkanie Roman Kardowski podziękował uczestnikom za aktywną współpracę. Uwzględniono to, że termin spotkania zbiegł się z terminem zakończenia roku szkolnego i pewna część zespołu nie mogła uczestniczyć w posiedzeniu zespołu.

W załączeniu do raportu przedkładamy galerię zdjęć przedstawiających efektywnie pracujących uczestników spotkania.

Opracował:  Bożena Sumińska; Roman T. Kardowski (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie i Zielonej Górze).

Załączniki: plik