Materiał roboczy przedyskutowany na spotkaniu Zespołu ds. Promocji w dn.  24.06.2010r

Zestawienie celów, zadań i przedsięwzięć

zespołu zadaniowego ds. promocji Forum poradnictwa zawodowego województwa lubuskiego

| Cel główny | Zadanie | Przedsięwzięcia |
| --- | --- | --- |
| 1.Budowanie świadomości społecznej na temat roli jaką spełnia poradnictwo zawodowe na każdym etapie życia | 1.1.Certyfikat partnera Forum | 1.1.1. opracowanie wzoru certyfikatu (pozytyw, negatyw) 1.1.2.Określenie regulaminu przyznawania certyfikatu 1.1.3. Wybór przez członków zespołu |
|  | 1.2.Nadawanie certyfikatu szkołom i innym instytucjom promującym poradnictwo zawodowe - | 1.2.1. opracowanie wzoru certyfikatu (pozytyw, negatyw) 1.2.2.Określenie zasad przyznawania certyfikatu |
|  | 1.3. Logo forum | 1.3.1. Opracowanie wzoru (pozytyw, negatyw) 1.3.2. stworzenie zasad kwalifikacyjnych przyznawania certyfikatu 1.3.3.Wybór przez członków zespołu |
| 2. Określenie najważniejszych grup docelowych i sposobów oddziaływań promocyjnych | 2.1. Próba zdefiniowania zapotrzebowania na poradnictwo zawodowe poszczególnych grup społecznych w ujęciu całożyciowym (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoły wyższe, absolwenci, bezrobotni i poszukujący pracy) |  |
| 3. Informowanie o miejscach, formach realizacji oraz dostępności usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej | 3.1. Baza dobrych praktyk partnerów |  |
|  | 3.2.Baza ofert edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego |  |
|  | 3.3.Upowszechnianie informacji o możliwościach tworzenia w poradnictwa zawodowego w szkołach w ramach środków unijnych |  |
|  | 3.4.Upowszecnianie informacji o partnerach |  |
|  | 3.5.Upowszechnianie poradnictwa zawodowego wśród rodziców |  |
| 4. Informowanie o działaniach i inicjatywach podejmowanych przez członków partnerstwa oraz efektach tych działań | 4.1.Budowa strony internetowej i jej dystrybucja w regionie | 4.1.1 Opracowanie działów strony internetowej 4.1.2 Wybór domeny 4.1.3 Akceptacja projektu przez partnerów forum 4.1.4 Wyszukanie źródeł finansowania 4.1.5 Wybór firmy do budowy strony internetowej 4.1.6 Budowa strony internetowej |
|  | 4.2.Instytucje partnerskie wskazują osoby do kontaktu w zakresie promocji | 4.2.1 Zwrócić się do partnerów o wytypowanie osób odpowiedzialnych za promocję |
|  | 4.3.Kampania medialna |  |
|  | 4.4.Ogólnopolski Tydzień Kariery – promocja, baza imprez, sprawozdania | 4.4.1 do 15 września 2010 przyjęcie informacji o działaniach partnerów i zamieszczenie na stronie 4.4.2 Promocja działań własnych i partnerów w OTK 4.4.3. Podjęcie działań doradczych we współpracy z Partnerami przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze i Gorzowie 4.4.4 Złożenie sprawozdania OTK po zakończeniu działań do organizatora |
|  | 4.5.Projekt promujący poradnictwo zawodowe po zdefiniowaniu odbiorcy |  |
|  | 4.6.Promocja giełd pracy |  |
|  | 4.7.Promocja poradnictwa zawodowego za pomocą prac dyplomowych | 4.7.1 Spotkanie z przedstawicielem WSB w Gorzowie Wlkp., UZ w Zielonej Górze, ŁWSH w Żarach 4.7.2 Utworzenie bazy danych o pracach dyplomowych |
|  | 4.8.Promocja poradnictwa zawodowego za pomocą prac konkursowych | 4.8.1 Kontakt z Kuratorium Oświaty 4.8.2 placówkami oświatowymi 4.8.3 Utworzenie bazy danych o pracach konkursowych |
|  | 4.9.Promocja promujących się szkół i innych partnerów | 4.9.1 Kontakt z Kuratorium Oświaty 4.9.2 Opracowania zasad promocji |
|  | 4.10.Wydawnictwa promocyjne dla określonych odbiorców |  |
| 5. Budowanie pozytywnego wizerunku doradcy zawodowego i upowszechnianie informacji o formach i zakresie zadań jakie wykonuje | 5.1.Generowanie nowych zadań |  |
|  | 5.2.Lobbing na rzecz poradnictwa wśród polityków i samorządowców |  |
|  | 5.3.Poszukiwanie informacji o możliwości pozyskiwania środków finansowych |  |
|  | 5.4.Poszukiwanie sposobu na współpracę z pracodawcami | 5.4.1 Kontakt z organizacjami skupiającymi pracodawców w Gorzowie i Zielonej Górze |
|  | 5.5.Pozyskiwanie autorytetów do promocji poradnictwa zawodowego |  |
|  | 5.6.Pozyskiwanie nowych partnerów np. wojewoda | 5.6.1 Praca bieżąca |
|  | 5.7.Spotkania edukacyjne z dziennikarzami |  |
| 6. Podnoszenie kompetencji członków zespołu | 6.1.Konferencje |  |
|  | 6.2.Seminaria |  |
|  | 6.3.Szkolenia |  |

Zestawił: Roman T. Kardowski