Sprawozdanie/Korekta sprawozdania z realizacji  Działania w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

- INFORMACJE OGÓLNE

| 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Sprawozdanie okresowe |  |  |  | X |  |  |
| B. Sprawozdanie roczne |  |  |  |  |  |  |
| C. Sprawozdanie końcowe |  |  |  |  |  |  |
| 2. Okres sprawozdawczy |  |  | I półrocze 2014 r. |  |  |  |
| - 3. | - Numer Priorytetu PO KL |  |  |  | - VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich |  |
| - 4. | - Numer Działania |  |  |  | - 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich |  |
| - 5. | - Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie |  |  |  | - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego |  |
| - 6. | - Nazwa instytucji składającej sprawozdanie |  |  |  | - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze |  |
| - 7. | - Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania. |  |  |  | - w części rzeczowej | - w części finansowej |
|  | - Imię i nazwisko |  |  |  | - Joanna Piątek | - Joanna Piątek |
|  | - Nr telefonu |  |  |  | - 68 456 56 37 | - 68 456 56 37 |
|  | - Adres poczty elektronicznej |  |  |  | j.piatek@wup.zgora.pl | j.piatek@wup.zgora.pl |

# II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

- Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

- Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania Poziom osiągnięty wskaźnika wynosi 108 %. Poziom osiągnięty wskaźnika IP 2 ocenia jako wysoko zadowalający. Poziom osiągniętego wskaźnika jest proporcjonalny do poziomu dokonanej kontraktacji. Najwyższy poziom osiągniętego wskaźnika odnotowano dla osób długotrwale bezrobotnych (524 %). Równie wysoki wskaźnik osiągnięto w kategorii osób z terenów wiejskich (286 %) oraz osób niepełnosprawnych (255 %). Powyższe jest wynikiem przyjmowanych dotychczas kryteriów wyboru projektów, a także wynika z faktu, iż największą część środków w ramach VI Priorytetu wdrażają PUP, a te kierują wsparcia dla osób wymienionych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym dla osób długotrwale bezrobotnych. Ponadto, wg danych statystycznych WUP (maj 2014 r.) osoby długotrwale bezrobotne stanowią 52 % ogółu bezrobotnych w województwie; osoby zamieszkujące tereny wiejskie to 43 % ogółu bezrobotnych; są to dwie największe kategorie osób bezrobotnych. Najniższy wskaźnika odnotowano dla osób starszych. Osoby starsze jest to grupa trudna, do której nie każdy potrafi dotrzeć, dlatego projektodawcy nie podejmują się chętnie kierować projekty do tej grupy. Wynika to z obaw przed zastosowaniem reguły proporcjonalności. W procesie naboru wniosków systemowych PUP w 2014 r. roku, a także projektów konkursowych w 6.1.1 w 2014 roku przyjęto kryteria dostępu mające ukierunkować wsparcie w ramach projektów do osób przynależących do kategorii osób w wieku powyżej 50 roku życia, osób w wieku poniżej 25 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Porównując dane z I półroczem 2013 roku do danych z bieżącego okresu należy stwierdzić, iż w bieżącym okresie sprawozdawczych wypracowano średnio 273 % wartości wskaźników osiągniętych w I półroczu 2013 r. Najwyższy wskaźnik dot. osób starszych – w I półroczu 2014 roku wartość osiągnięta stanowi 693 % wartości osiągniętej w I półroczu 2013 roku. Najniższy dotyczy osób młodych pochodzących z terenów wiejskich – w I półroczu 2013 roku zakończyło udział w projektach 257 osób młodych z terenów wiejskich, a w I półroczu 2014 roku – 435 osób niepełnosprawnych (169 %). Na poziom wszystkich wskaźników największy wpływ ma realizacja działania 6.1 (95 % wartości). Wynika to z faktu, że Działanie 6.1 jest wartościowo największe w całym Priorytecie VI. Działanie 6.2 i 6.3 wnosi łącznie tylko 5 % wartości wskaźników. Wszystkie wskaźniki dot. osób, które zakończyły udział w projekcie, w ramach VI Priorytetu PO KL w woj. lubuskim zostały osiągnięte. - Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje Poziom osiągniętego wskaźnika wynosi 146 % i jest wysoce zadowalający. Najwyższą wartość osiągnięto dla wskaźnika dot. osób długotrwale bezrobotnych (840 %) i osób z terenów wiejskich (466 %). Najniższe wykonanie dotyczy osób młodych i starszych, chociaż poziom wykonania wskaźnia jest także wysoki (przekracza 100 %). W porównaniu do I półrocza 2013 roku średnie wykonanie wskaźników wynosi 140 %. Najwyższe dot. osób w wieku 50-64 lata (I półrocze 2013 r. – 16 osób, I półrocze 2014 r. – 38 osób = 238 %), najniższe dot. osób długotrwale niepełnosprawnych (I półrocze 2013 r. – 28 osób, I półrocze 2014 r. – 12 osób = 43 %). Na poziom wszystkich wskaźników największy wpływ ma realizacja działania 6.1 (88 % wartości). Wynika to z faktu, że Działanie 6.1 jest wartościowo największe w całym Priorytecie VI. Działanie 6.2 wnosi tylko 12 % wartości wskaźników. - Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Wartość osiągniętego wskaźnika wynosi 157 % i jest zadowalający względem dotychczasowej kontraktacji. Wartość wskaźnika odpowiada również ilości przyznanych dotacji. - Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych W I półroczu 2014 roku wypracowano wskaźnik na poziomie 14 osób, co daje 30 % realizacji wartości docelowej wskaźnika. Biorąc pod uwagę początkową fazę realizacji projektu, wartość osiągnięta jest wysoce zadowalająca. IP 2 na tym etapie nie widzi zagrożenia dla osiągnięcia zakładanej wartości docelowej. - Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy Wartość osiągniętego wskaźnika wynosi 215 % i jest zadowalająca względem dotychczasowej kontraktacji. Przekroczenie wskaźnika wynika z niedoszacowanej wartości docelowej oraz wysokiego zainteresowania udziałem w projektach nastawionych na podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników PSZ. Efektywność zatrudnieniowa Średnia wartość efektywności zatrudnieniowej wynosi 58 % i jest bardzo wysoka. Najwyższy poziom – 73 % odnotowano dla osób niekwalifikujących się do grupy osób młodych, starszych, niepełnosprawnych lub długotrwale bezrobotnych. W grupie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy średnia wartość wskaźnika wynosi 50 % - najwyższa efektywność występuje wśród osób młodych, najniższa wśród osób starszych. Średnia wartość % efektywności zatrudnieniowej jest wyższa u mężczyzn niż u kobiet (M = 62%, K = 55%). Wartość wskaźników jest wysoko zadowalająca.

2.    Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

kontraktacja alokacja euro przeliczona wg kursu z 29.05.2014 roku, tj. 4,1446; I półrocze 2014; narastająco wg stanu na dzień 30.06.2014; % alokacji. liczba umów; krajowy wkład publiczny; liczba umów; krajowy wkład publiczny. 6.1.1; 44,2 mln; 6; 4,4 mln; 76*; 42,4 mln; 95,9. 6.1.2; 6,8 mln; 0; 0,0 mln; 23; 7,1 mln; 104,4. 6.1.3**; 161,7 mln; 12; 65,4 mln; 12; 238,2 mln; 147,3. 6.1; 212,7 mln; 18; 69,8 mln; 111; 287,7 mln; 135,3. 6.2; 40,4 mln; 0; 0,0 mln; 24; 40,3 mln; 99,8. 6.3; 2,4 mln; 0; 0,0 mln; 52; 2,5 mln; 104,2. VI; 255,5 mln; 18; 69,8 mln; 187; 330,5 mln; 129,4. *w tym 3 umowy o dofinansowanie zostały rozwiązane (na kwotę 3,4 mln zł) ** aneksów do umów ramowych *** dane faktyczne, zgodne z KSI, niezgodne z zestawieniem przekazanym przez IZ PO KL Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL wynosi 10,7 mln €, co po kursie z 29.05.2014 r. daje kwotę 44,2 mln PLN. W ramach Poddziałania 6.1.1 poziom kontraktacji wynosi 95,9 % wartości dostępnej alokacji. W I półroczu 2014 roku zawarto 6 umów na kwotę 4,4 mln złotych. Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL wynosi 1,6 mln €, co po kursie z 29.05.2014 r. daje kwotę 6,8 mln PLN. W ramach Poddziałania 6.1.2 poziom kontraktacji wynosi 104,4 % wartości dostępnej alokacji. W I półroczu 2014 roku nie zawarto nowych umów o dofinansowanie. Kontraktacja w ramach Poddziałania 6.1.2 zakończyła się. Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL wynosi 39,0 mln €, co po kursie z 29.05.2014 r. daje kwotę 161,7 mln PLN. W ramach Poddziałania 6.1.3 poziom kontraktacji wynosi 147,3 % wartości dostępnej alokacji. Nadkontraktacja środków nastąpiła za zgodą MIR. W I półroczu 2014 r. podpisano aneksy do umów ramowych na wartość 65,4 mln złotych. Alokacja w ramach Działania 6.1 PO KL wynosi 51,3 mln €, co po kursie z 29.05.2014 r. daje kwotę 212,7 mln PLN. W I półroczu 2014 roku zawarto 6 umów o dofinansowanie i 12 aneksów do umów ramowych Powiatowych Urzędów Pracy, na łączną kwotę wkładu publicznego 69,8 mln złotych, z tego 65,4 mln stanowią środki funduszu pracy. Postęp w procesie kontraktacji środków w ramach tego Działania przebiega w sposób umiarkowany. Wojewódzki Urząd Pracy kontraktuje wszystkie środki przewidziane w ramach konkursu / w ogłoszeniu o naborze projektów systemowych PUP. Kontraktacja w ramach Poddziałania 6.1.3 została dokonana zgodnie z planem, a kwota środków do zakontraktowania została określona przez dysponenta środków, tj. MPiPS. Alokacja w ramach Działania 6.2 PO KL wynosi 9,7 mln €, co po kursie z 29.05.2014 r.daje kwotę 40,4 mln PLN. W ramach Działania 6.2 poziom kontraktacji wynosi 99,8 % wartości dostępnej alokacji. W I półroczu 2014 roku nie zawarto nowych umów o dofinansowanie. Kontraktacja w ramach Działania 6.2 zakończyła się. Alokacja w ramach Działania 6.3 PO KL wynosi 588,3 tys. €, co po kursie z 29.05.2014 r. daje kwotę 2,4 mln PLN. W ramach Działania 6.3 poziom kontraktacji wynosi 104,2 % wartości dostępnej alokacji. Kontraktacja środków w ramach Działania zakończyła się w 2011 roku. Tempo procesu kontraktacji zwalnia w ramach Priorytetu VI PO KL. Wynika to przede wszystkim z poziomu dokonanej już kontraktacji i ilości dostępnych środków. Na prezentowany procent wykorzystania alokacji ma również wpływ wysokość kursu euro przyjęty do sprawozdania. W sposób znaczący wpłynął on na poziom dostępnych środków. Obecny stan wdrażania PO KL zbliża się ku fazie zamykania projektów. W ramach działania 6.2 realizowane są dwa projekty – Lubuski Przedsiębiorca oraz projekt ARR dot. mikropożyczek. W ramach działania 6.3 nie następuje dalsza kontraktacja środków. Wszystkie projekty zakończyły swoje działania merytoryczne i zostały całkowicie rozliczone finansowo. WUP nie przewiduje również dalszej kontraktacji środków w ramach 6.1.2 POKL. Działaniami aktywnie wdrażanymi jest 6.1.3 – projekty systemowe PUP i poddziałanie 6.1.1. W żadnym obszarze nie odnotowano znaczącego postępu finansowego bądź niskiego poziomu kontraktacji. Wszystkie środki finansowe przewidziane w ramach danego konkursu są kontraktowane, zgodnie z założeniami. kontraktacja z uwzględnieniem oszczędności alokacja euro przeliczona wg kursu z 29.05.2014 roku, tj. 4,1446; narastająco wg stanu na dzień 30.06.2014 r.; projekty zakończone i rozliczne; narastająco wg stanu na dzień 30.06.2014 r. z uwzględnieniem oszczędności po końcowym rozliczeniu projektu. liczba umów; krajowy wkład publiczny; liczba umów; krajowy wkład publiczny. 6.1.1; 44,2 mln; 76; 42,4 mln; 57; 76; 38,6 mln. 6.1.2; 6,8 mln; 23; 7,1 mln; 23; 23; 6,7 mln. 6.1.3; 161,7 mln; 12; 238,2 mln; 0; 12; 238,2 mln. 6.1; 212,7 mln; 111; 287,7 mln; 80; 111; 283,5 mln. 6.2; 40,4 mln; 24; 40,3 mln; 22; 24; 39,7 mln. 6.3; 2,4 mln; 52; 2,5 mln; 52; 52; 2,4 mln. VI; 255,5 mln; 187; 330,5 mln; 154; 187; 325,6 mln. Potwierdzeniem końcowej fazy wdrażania VI Priorytetu jest powyższa tabela – 82 % wszystkich umów jest już zakończona i rozliczona. Zakończone i rozliczone projekty wygenerowały oszczędności w granicach 5,0 mln zł. Największe oszczędności wygenerowano w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL = 3,8 mln, następnie w działaniu 6.2 PO KL = 600 tys. zł. W bieżącym okresie rozliczeniowym wszystkie zaliczki zostały wypłacone zgodnie z zapotrzebowaniem Wnioskodawców. Wysokość wypłaconych zaliczek odpowiada poziomowi postępu rzeczowego projektów realizowanych. Nie odnotowano żadnych opóźnień w tym zakresie. zatwierdzone wnioski o płatność alokacja euro przeliczona wg kursu z 29.05.2014 roku, tj. 4,1446; I półrocze 2014 r.; narastająco wg stanu na dzień 30.06.2014 r.; % alokacji; % kontraktacji; % kontraktacji z uwzględnienia rozliczenia końcowego. liczba; wartość; liczba; wartość. 6.1.1; 44,2 mln; 28; 2,5 mln; 357; 30,6 mln; 69,2; 72,2; 79,3. 6.1.2; 6,8 mln; 8; 349 tys.; 177; 6,7 mln; 98,5; 94,4; 100,0. 6.1.3; 161,7 mln; 19; 14,5 mln; 295; 174,1 mln; 107,7; 73,1; 73,1. 6.1; 212,7 mln; 55; 17,4 mln; 829; 211,4 mln; 99,4; 73,5; 74,6. 6.2; 40,4 mln; 5; 296 tys.; 209; 39,3 mln; 97,3; 97,5; 99,0. 6.3; 2,4 mln; 0; 0,0; 118; 2,4 mln; 100,0; 96,0; 100,0. VI; 255,5 mln; 60; 17,7 mln; 1156; 253,1 mln; 99,1; 76,6; 77,7. W I półroczu 2014 roku zatwierdzono 60 wniosków o płatność na łączną kwotę 17,7 mln zł. Poziom i tempo zatwierdzania wniosków o płatność jest proporcjonalne do wysokości wypłaconych zaliczek oraz odpowiada postępowi rzeczowej realizacji projektów. Wszystkie wnioski o płatność zostały zweryfikowane w terminie określonym w umowie. Poziom zatwierdzonych wniosków w ramach VI Priorytetu jest zadowalający i wynosi 77,7 % kontraktacji środków z uwzględnieniem rozliczenia końcowego; współczynnik ten potwierdza końcową fazę wdrażania Priorytetu. Najwyższy poziom rozliczenia wydatków występuje w Podziałaniu 6.1.2 i Działaniu 6.3 (wszystkie wnioski o płatność zostały rozliczone i zatwierdzone). W ramach Działania 6.2 środkami nierozliczonymi w stosunku do kontraktacji są środki z projektu własnego WUP oraz środki projektu ARR dot. mikropożyczek. W ramach 6.1 jest realizowanych 19 projektów konkursowych i 12 projektów systemowych. W odniesieniu do I półrocza 2013 roku ilość zatwierdzonych wniosków o płatność nieznacznie spadła, natomiast wartość tych wniosków wzrosła. W I półroczu 2013 roku zatwierdzono 61 wniosków o płatność w ramach całego priorytetu na wartość 10,3 mln zł, a w I półroczu 2014 roku 60 wniosków na wartość 17,7 mln zł. W I półroczu 2014 r. nie zatwierdzono wniosków o płatność w ramach Działania 6.3, ponieważ realizacja tego działania zakończyła się w 2013 r. Rozliczono taką samą ilość wniosków o płatność w ramach poddziałania systemowego PUP (6.1.3), ale wartość zatwierdzonych wniosków jest większa, ponieważ, wartość umów jest wyższa. W ramach 6.1.2, w I półroczu 2014 r. zatwierdzano wnioski o płatność końcową. W ramach 6.2, w I półroczu 2014 r. zatwierdzono 5 wniosków w ramach dwóch projektów (w I półroczu 2013 roku zatwierdzono 2 wnioski w ramach 1 projektu). W I półroczu 2014 roku zatwierdzono 28 wniosków o płatność w ramach 6.1.1 PO KL, a w I półroczu 2013 roku 16 wniosków, co wynika z innej ilości umów o dofinansowanie realizowanych w obydwu okresach sprawozdawczych. W I półroczu 2014 roku ogłoszony został 1 konkurs zamknięty nr POKL/6.1.1/8/14. Konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1 – nr POKL/6.1.1/8/14 ogłoszony został 1 kwietnia 2014 r. na kwotę 2 500 000 zł. Wnioski można było składać od 1 kwietnia 2014 r. do 5 maja 2014 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wielkopolskim. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej WUP Zielona Góra, w Gazecie Lubuskiej, a także w siedzibie WUP Zielona Góra (gabloty informacyjne). Informacja o trwającym konkursie została również wysłana mailami do beneficjentów będących w bazie projektów konkursowych (baza jest tworzona w oparciu o wnioski, które były składane przez beneficjentów w odpowiedzi na wcześniejsze konkursy), w sumie informacja została wysłana do ok. 600 projektodawców. Odbyły się 3 spotkania informacyjne z beneficjentami celem przybliżenia tematyki związanej z konkursem (2 spotkania miały miejsce w Zielonej Górze, a 1 spotkanie odbyło się w Gorzowie Wlkp.) – w spotkaniach informacyjnych w sumie uczestniczyło 48 osób. Informacja dot. spotkania informacyjnego zamieszczona była na stronie internetowej urzędu, każda zainteresowana osoba mogła uczestniczyć w spotkaniu. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 88 wniosków (na kwotę 58,6 mln zł) z tego pozytywną ocenę formalną otrzymały 73 wnioski (na kwotę 51,0 mln zł) (dane w KSI mogą różnić się od przedstawionych powyżej ponieważ 3 wnioski początkowo uzyskały pozytywną ocenę formalną (zostały wprowadzone do KSI) po czym zostały one cofnięte z oceny merytorycznej do ponownej oceny formalnej w wyniku której wnioski zostały odrzucone, jednak w KSI nadal one istnieją i posiadają statut – odrzucony, wartość tych 3 wniosków łącznie wynosi 739 150,38 zł (nr wniosków w KSI: POKL.06.01.01-08-051/14, POKL.06.01.01-08-052/14, POKL.06.01.01-08-074/14). Wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej trafiły na posiedzenie KOP 20 maja 2014 r. (pierwotnie posiedzenie KOP miało się odbyć 22 maja 2014 r. ale ze względu na wcześniejsze zakończenie prac związanych z oceną formalną posiedzenie KOP odbyło się we wcześniejszym terminie).W trakcie oceny formalnej 15 wniosków (o łącznej wartości 7,6 mln zł) zostało odrzuconych. Na etapie oceny formalnej został złożony jeden protest od negatywnej oceny formalnej, który został oceniony negatywnie. W ramach posiedzenia KOP z dnia 20 maja 2014 r. pozytywny wynik oceny merytorycznej otrzymało 22 wnioski (na kwotę 13,0 mln zł). Szacuje się, że zostaną zawarte 3-4 umowy o dofinansowanie. Konkurs nr POKL/6.1.1/8/14 skierowany był do osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne) należących do jednej z niżej wymienionych grup: a) osób, które w momencie przystąpienia do projektu ukończyły 50 rok życia (w tym osób niepełnosprawnych) lub b) osób, które w momencie przystąpienia do projektu nie ukończyły 25 roku życia (w tym osób niepełnosprawnych) lub c) osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej. Kwota dofinansowania w ramach konkursu wynosiła 2 500 000 zł, a beneficjenci zostali zobligowani (poprzez kryteria dostępu) m.in. do zastosowania kompleksowego wsparcia polegającego na zastosowaniu w stosunku do każdego uczestnika projektu co najmniej IPD w połączeniu ze stażem lub praktyką zawodową oraz zapewnienia zatrudnienia uczestnikom projektu w odpowiednich proporcjach (35% w przypadku osób 50+, 40% w przypadku osób poniżej 25 roku życia, 20% w przypadku osób niepełnosprawnych). W konkursie dominowały projekty skierowane do osób poniżej 25 roku życia. Pomimo stosunkowo niewielkiej kwoty przewidzianej na konkurs oraz relatywnie wysokich wymagań zdefiniowanych w kryteriach dostępu w odpowiedzi na konkurs wpłynęło dużo projektów (88 projektów o wartości 58 620 518,80 zł). Zdecydowana większość projektów oferowała uczestnikom wsparcie w postaci IPD, staży/praktyk zawodowych oraz szkoleń. Projekty systemowe Projekt pt. „Lubuski Przedsiębiorca”, realizowany w ramach 6.2 PO KL, nr wniosku POKL.06.02.00-08-001/10, okres realizacji 1.09.2010-30.09.2014, wartość umowy 7 289 150,00 Osiągnięte rezultaty projektu na podstawie aktualnego na koniec okresu sprawozdawczego postępu rzeczowego: III edycja: - 2 uczestników III edycji projektu poprawiło sytuację na rynku pracy poprzez samozatrudnienie. U 2 uczestników III edycji złagodzone zostały bariery w możliwościach rozwoju firmy poprzez wsparcie finansowe. Pomiar przedmiotowego wskaźnika został przeprowadzony na podstawie ankiet końcowych przeprowadzonych po 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej; IV edycja: - 43 uczestników IV edycji projektu poprawiło sytuację na rynku pracy poprzez samozatrudnienie. U 34 uczestników IV edycji złagodzone zostały bariery w możliwościach rozwoju firmy poprzez wsparcie finansowe. Pomiar przedmiotowego wskaźnika został przeprowadzony na podstawie ankiet końcowych przeprowadzonych po 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej; - po raz pierwszy wypłacono transze przedłużonego pomostowego wsparcia finansowego 2 uczestnikom IV edycji oraz kolejne transze przedłużonego pomostowego wsparcia finansowego 35 uczestnikom IV edycji. W sumie transze przedłużonego pomostowego wsparcia finansowego otrzymało 37 uczestników III edycji; - w okresie sprawozdawczym 2 uczestników IV edycji, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą, złożyło wniosek o wsparcie doradcze. Wnioski oceniono pozytywnie i uczestnikom wypłacono środki. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: Kwota dofinansowana ogółem - 7 289 150,00 zł Kwota dotychczas rozliczonych środków – 7 186 478,29 zł (98,6 % kwoty dofinansowania). Harmonogram realizacji projektu - kamienie milowe realizacji projektu: W II półroczu 2014 r. planuje się rozliczenie wsparcia udzielonego uczestnikom projektu, wydanie biluetynu informacyjnego m.in. o rezultatach projektu oraz zorganizowanie konferencji podsumowujacej projekt. Nie wystąpiły kamienie milowe w realizacji projektu. Znaczące zmiany w projekcie: brak Kluczowe przetargi: brak Analiza struktury uczestników Do 30.06.2014 r. udział w projektach w ramach VI Priorytetu rozpoczęło 34 592 osoby, w tym 59,2 % stanowią kobiety (wg stanu na dzień 30.06.2013 r. udział kobiet w liczbie osób ogółem wynosi 59,6 %). - 91 % osób, które rozpoczęły udział w projektach stanowią osoby bezrobotne; wynika to ze specyfiki Priorytetu VI PO KL, który jest ukierunkowany na wsparcie głównie osób bezrobotnych; ogromną część środków w ramach VI Priorytetu wdrażają również PUP, a te ustawowo kierują swoje wsparcie do osób bezrobotnych. - w 37 % wsparcia skierowana jest do osób z terenów wiejskich (wg stanu na 30.06.2013 r. udział osób z terenów wiejskich w liczbie osób ogółem wynosi 38 %) - 9 % uczestników stanowią osoby niepełnosprawne (wg stanu na 30.06.2013 r. udział osób niepełnosprawnych w liczbie osób ogółem wynosi 8 %) - największą grupę uczestników (58 %) stanowią osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym, tylko 21 % uczestników posiada wykształcenie wyższe. Wskazane wartości % struktury uczestników potwierdzają iż wsparcie kierowane jest do tych grup docelowych, które zostały określone w SZOP-ie jako grupy docelowe PO KL. Reprezentatywność poszczególnych grup jest odpowiednia, żadna grupa nie jest niedoreprezentowana lub nadreprezentowana. KOMPLEMENTARNOŚĆ W Działaniu 6.1, Poddziałaniu 6.1.1 w I półroczu 2014 r. zostały przyjęte do realizacji projekty komplementarne z działaniami podejmowanymi w Priorytecie III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”. Celem tego Priorytetu jest utrzymanie wysokich standardów ekologicznych poprzez poprawę funkcjonowania infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego na poziomie regionalnym i lokalnym. Utrzymanie wysokich standardów ekologicznych wymaga rozbudzania świadomości ekologicznej oraz upowszechniania zachowań i działań chroniących środowisko naturalne. Personel wykwalifikowany w tym zakresie w ramach realizowanych projektów przyczyni się do osiągnięcia efektu synergii. Oto dwa przykłady takich projektów: 1) 9 stycznia 2014 r. został przyjęty do realizacji projekt „Na drodze do kariery wiek nie stanowi bariery!”. Wartość projektu wynosi 1 035 077,12 zł, okres realizacji: 01.03.2014 – 31.05.2015. Projektodawcą jest O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. (nr projektu: POKL.06.01.01-08-54/13). Grupa docelowa to 40 osób długotrwale bezrobotnych (w tym 24 kobiety i 16 mężczyzn), które ukończyły 50 rok życia, mieszkańców województwa lubuskiego. Jednym ze szkoleń zawodowych zaproponowanych w projekcie jest szkolenie: pracownik systemów energii odnawialnej. Uczestnicy projektu nabędą kwalifikacje, które uprawniać będą do podjęcia zatrudnienia w branży energetyki odnawialnej. Zakres szkolenia: zasoby odnawialnych źródeł energii w Polsce i regionie oraz możliwość ich wykorzystywania; technologie wykorzystywania tych źródeł; dokumentacja techniczna; biogaz i biopaliwa; fotowoltaika; energetyka wodna i wiatrowa; biomasa; tendencje rozwojowe i perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii; przykłady wykorzystania i dobre praktyki z regionu. Uczestnicy odbywają sześciomiesięczne staże zawodowe, podczas których w praktyce wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności. 2) Kolejny przykład to projekt realizowany przez Magnus sp. z o.o. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 28 stycznia 2014 r. Wartość projektu wynosi 558 880, 80 zł, okres realizacji: 15 stycznia – 14 sierpnia 2014 r.(nr projektu POKL.06.01.01-08-60/13). Projekt został skierowany do 60 osób długotrwale bezrobotnych z powiatu żagańskiego (w tym 24 kobiet i 36 mężczyzn), które ukończyły 50 rok życia. Uczestnicy szkolą się m.in. w zawodach monter urządzeń fotowoltaicznych (tematyka: podstawy konstrukcji i przegląd urządzeń energetyki słonecznej, podstawy pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania energii słonecznej, zasady projektowania układów energetyki słonecznej, montaż kolektorów itp.) oraz telemarketer urządzeń fotowoltaicznych (tematyka: wykorzystywanie promieni słonecznych, etapy rozmowy telefonicznej, telemarketing, metody sprzedaży, negocjacje itp.). Po szkoleniach uczestnicy kierowani są na trzymiesięczne praktyki.

3.    Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006

Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

# 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach

4.1 Informacja o wykrytych nieprawidłowościach i uchybieniach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania w danym okresie sprawozdawczym

Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

- 4.2 Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym - Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

| Działanie/Poddziałanie | Kontrole projektów |  | Wizyty monitoringowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | planowane | doraźne |  |

- 4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w danym okresie sprawozdawczym - Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

| Działanie/Poddziałanie | Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13) | Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych) |
| --- | --- | --- |

4.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje w danym okresie sprawozdawczym

Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

- 5. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych

W ramach projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI podczas kontroli stwierdzono w zakresie zamówień publicznych / zasady konkurencyjności następujące uchybienia/nieprawidłowości: - naruszenie przez beneficjenta art. 7 oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759z późn. zm.), Instytucja Pośrednicząca II stopnia zgodnie z dokumentem pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” nałożyła korektę finansową w wysokości 5% za zastosowanie dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu na wydatki kwalifikowalne, poniesione na wynagrodzenia personelu wyłonionego w ramach przeprowadzonego postępowania; ustalona korekta finansowa dotyczy wynagrodzeń doradców zawodowych, doradców biznesowych, ekspertów zewnętrznych z zakresu prawa, kadr i finansów oraz marketingu wyłonionych w ramach przeprowadzonego postępowania; - wyłonienie Koordynatora ds. badań i testowania z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759z późn. zm.). Instytucja Pośrednicząca II stopnia zgodnie z dokumentem pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” nałożyła korektę finansową w wysokości 25% w związku z bezprawnym udzieleniem zamówienia na wynagrodzenie Koordynatora ds. badań i testowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę. Wyżej wskazane nieprawidłowości zostały stwierdzone podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w II półroczu 2013 r., jednakże dokumenty pokontrolne zostały sporządzone w I półroczu 2014 r.

| Zidentyfikowany problem | Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze |
| --- | --- |
| brak |  |
| w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych |  |

# III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.5 sprawozdania.

- Czy  zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

TAK  				NIE 	X

- Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?

TAK  	X			NIE

- Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK  	X			NIE

# IV. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1: Osiągnięte wartości wskaźników

Załącznik 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

Załącznik 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania

Załącznik 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

Załącznik 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie

Załącznik 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania

Załącznik 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach PO KL (w PLN)

Załącznik 8: Protesty/ odwołania

Załącznik 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Działania

V. OŚWIADCZENIE

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

| Data |  |
| --- | --- |
| Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji |  |

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

| Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Podpis |  |

Należy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym, czy korektą:

- usunąć zapis „korekta sprawozdania”, jeśli jest to pierwsze sprawozdanie przekazywane za dany okres sprawozdawczy do właściwej instytucji nadrzędnej;

usunąć zapis „sprawozdanie”, jeśli jest to każde kolejne sprawozdanie przekazywane po pierwszym, oficjalnym sprawozdaniu.

dokonano oceny wartości osiągniętej wskaźników w stosunku do Priorytetu, ponieważ wartość docelowa wskaźnika nie jest określona dla poszczególnych działań

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego