Sprawozdanie z realizacji Działania/ Korekta sprawozdania z realizacji Działania 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

- INFORMACJE OGÓLNE

| 1. Rodzaj sprawozdania |
| --- |
| A. Sprawozdanie okresowe | x |
| B. Sprawozdanie roczne |  |
| C. Sprawozdanie końcowe |  |

| 2. Okres sprawozdawczy | I półrocze 2008 r. |
| --- | --- |
| 3. Numer sprawozdania | LUB 6.1/O/0/I 2008 |

| 4. | Numer i nazwa Priorytetu PO KL | VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich |
| --- | --- | --- |
| 5. | Numer i nazwa Działania | 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie |
| 6. | Nazwa Instytucji Pośredniczącej, do której składane jest sprawozdanie | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego |
| 7. | Nazwa instytucji składającej sprawozdanie | Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze |
| 8.. | Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: | w części rzeczowej | w części finansowej |
|  | Imię i nazwisko | Joanna Piątek | Joanna Piątek |
|  | Nr telefonu | 68 456 56 38 | 68 456 56 38 |
|  | Adres poczty elektronicznej | j.piatek@wup.zgora.pl | j.piatek@wup.zgora.pl |

# II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

1.A. Opis przebiegu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów

Alokacja finansowa dla Działania 6.1 PO KL na lata 2007-2013 wynosi 45 983 626,85 €, co po kursie 3,3842 PLN z 29.05.2008 roku daje kwotę 155 617 789,99 PLN. Alokacja finansowa dla Poddziałania 6.1.1 POKL na lata 2007-2013 wynosi 8 277 052,83 €, co po kursie 3,3842 PLN z 29.05.2008 roku daje kwotę 28 011 202,19 PLN. Alokacja finansowa dla Poddziałania 6.1.2 POKL na lata 2007-2013 wynosi 2 299 181,34 €, co po kursie 3,3842 PLN z 29.05.2008 roku daje kwotę 7 780 889,49 PLN. Alokacja finansowa dla Poddziałania 6.1.3 POKL na lata 2007-2013 wynosi 35 407 392,68 €, co po kursie 3,3842 PLN z 29.05.2008 roku daje kwotę 119 825 698,31 PLN. Poddziałania 6.1.1 nr konkursu PO KL/6.1.1/1/07 Dnia 28.11.2007 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłosił konkurs zamknięty nr PO KL/6.1.1/1/07; ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. IP dla VI Priorytetu PO KL informację o rozpoczęciu naboru w ramach Poddziałania 6.1.1 przekazała do DZ EFS w MRR i została ona zamieszczona na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl. W dniu ogłoszenia w prasie regionalnej, tj. w Gazecie Wyborczej oraz w Gazecie Lubuskiej ukazały się ogłoszenia prasowe informujące o rozpoczętym naborze wniosków. Ogłoszenie o konkursie zostało również umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie IP 2. Zamknięcie naboru nastąpiło 14.01.2008 roku. Do IP 2 złożono 54 wnioski o dofinansowanie, z czego pozytywnie ocenę formalną przeszło 35 wniosków o wartości 16 609 234 PLN; głównym powodem odrzucenia wniosków pod względem formalnym była niezgodność projektów z typami określonymi w Planie Działania, wprowadzenie nieprawidłowego numeru konkursu, brak wypełnienia niektórych z wymaganych pól wniosku, nieprzestrzeganie wymogów rejestracyjnych, brak dokumentów finansowych określających sytuacje finansową beneficjenta, partnerów, nieprawidłowa grupa docelowa. Posiedzenie KOP odbyło się w terminie 29.01.2008 roku. Pozytywnie oceniono 16 wniosków o dofinansowanie na kwotę 6 723 104 PLN; lista rankingowa została zaakceptowana przez Zarząd Województwa dnia 08.04.2008 roku . Podjęto negocjacje z Beneficjentami. Do 30.06.2008 roku nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie. nr konkursu PO KL/6.1.1/2/08 Dnia 31.03.2008 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłosił konkurs otwarty nr PO KL/6.1.1/2/08; ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, tablicy informacyjnej w siedzibie IP 2 a także w "Gazecie Lubuskiej". Do 30.06.2008 roku, do IP 2 złożono 66 wniosków o dofinansowanie, z czego pozytywnie ocenę formalną przeszło 53 wnioski o wartości 36 902 254 PLN; głównym powodem odrzucenia wniosków pod względem formalnym było brak dokumentów określających sytuację finansową Beneficjenta, przedłożenie dokumentów nie potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub potwierdzonych w sposób niewłaściwy, brak uzasadnienia dla cross- financingu i kosztów pośrednich, niewłaściwe wypełnienie harmonogramu, niewypełnienie wszystkich pozycji, brak podpisu osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta, brak wersji elektronicznej wniosku. Pierwsze posiedzenie KOP odbyło się 12.05.2008 roku (uzupełniające 23.06.2008 roku). Pozytywnie oceniono 6 wniosków o dofinansowanie na kwotę 4 171 030 PLN; lista rankingowa została zaakceptowana przez Zarząd Województwa dnia 23.06.2008 roku (data wpływu do IP 2 – 3.07.2008 r.) i 11.07.2008 roku dla KOP uzupełniającej z 23.06.2008 r. (data wpływu do IP 2 – 21.07.2008 r.) . Podjęto negocjacje z Beneficjentami. Do 30.06.2008 roku nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie. Poddziałania 6.1.2 nr konkursu PO KL/6.1.2/1/08 Dnia 31.03.2008 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłosił konkurs otwarty nr PO KL/6.1.2/1/08; ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, tablicy informacyjnej w siedzibie IP 2 a także w "Gazecie Lubuskiej". Do IP 2 złożono 8 wniosków o dofinansowanie, z czego pozytywnie ocenę formalną przeszły 3 wnioski o wartości 1 325 579 PLN; głównym powodem odrzucenia wniosków pod względem formalnym było brak dokumentów określających sytuację finansową Beneficjenta, przedłożenie dokumentów nie potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub potwierdzonych w sposób niewłaściwy, brak uzasadnienia dla cross- financingu i kosztów pośrednich, niewłaściwe wypełnienie harmonogramu, niewypełnienie wszystkich pozycji, brak podpisu osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta, brak wersji elektronicznej wniosku. Pierwsze posiedzenie KOP odbyło się 12.05.2008 roku. Pozytywnie oceniono 1 wniosek o dofinansowanie na kwotę 562 248 PLN; lista rankingowa została zaakceptowana przez Zarząd Województwa dnia 23.06.2008 roku (data wpływu do IP 2 – 3.07.2008 r.). Podjęto negocjacje z Beneficjentami. Do 30.06.2008 roku nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie. Poddziałania 6.1.3 w I półroczu 2008 roku przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie Powiatowych Urzędów Pracy w woj. lubuskim. Wartość 12 umów ramowych w roku 2008 wynosi 19 862 973,84 PLN. Wartość ta stanowi: - 99,99 % wartości zaplanowanej do kontraktacji w Planie Działania na rok 2008, - 16,58 % wartości alokacji dla Poddziałania 6.1.3 na lata 2007-2013, - 12,76 % wartości alokacji dla Działania 6.1 na lata 2007-2013. Do 30.06.2008 roku nie zatwierdzono żadnych wniosków o płatność.

1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006

nie dotyczy sprawozdań okresowych

1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 1

„nie dotyczy sprawozdań okresowych”

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych

Do 30.06.2008 roku nie został zaakceptowany wzór umowy o dofinansowanie projektu, co miało bezpośredni wpływ fakt, iż w I półroczu 2008 roku nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.1.1 i 6.1.2 PO KL. Zawarcie umów planuje się na II półrocze 2008 roku. Brak Generatora Wniosków o Płatność w ramach PO KL stanowi bardzo duże utrudnienie dla osób wprowadzających dane do systemu KSI – SIMIK 2007-2013, ponieważ dane te wprowadzane są ręcznie.

2.A Opis problemów związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy)

W I półroczu 2008 roku nie przeprowadzono kontroli realizacji projektów, w związku z czym nie stwierdzono problemów związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wskaźniki realizacji Działania

  - Osiągnięte wartości wskaźników – określa załącznik nr 2

  - Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

W I półroczu 2008 roku nie zatwierdzono żadnych wniosków o płatność, w związku z tym brak danych do analizowania.

  - Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

    - Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 3

    - Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 4

    - Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata – określa załącznik nr 5

    - Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie – określa załącznik nr 6

    - Informacje na temat wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom – określa załącznik nr 7

# III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA

- Stan realizacji projektów w ramach Działania (w PLN) – określa załącznik nr 8

- Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – określa załącznik nr 9

- Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Działania (w PLN)  – określa załącznik nr 10

- Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zostaną zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach w podziale na źródła współfinansowania krajowego (w PLN) – określa załącznik nr 11

# IV. PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA W KOLEJNYM OKRESIE 
SPRAWOZDAWCZYM

W II półroczu 2008 roku planuje się kontynuować proces naboru wniosków o dofinansowanie, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz pospisywanie umów o dofinansowanie, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Planowane posiedzenia KOP: 14.07.2008, 15.09.2008, 12.11.2008. Komentarz dotyczący prognozowanych płatności znajduje się pod załącznikiem 11.

# V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH DZIAŁANIA KONTROLACH, AUDYTACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH WYNIKACH

- Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów w ramach Działania

W I półroczu 2008 roku nie przeprowadzono kontroli realizacji projektów.

  - Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych dotyczących realizacji projektów oraz audytów zewnętrznych

| Działanie/ Poddziałanie | Kontrole projektów planowane | Kontrole projektów doraźne | Wizyty monitoringowe | Audyty zewnętrzne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje 
(np. NIK)

Brak danych

# VI. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

1. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

x

2. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?

x

2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Działania (w PLN)

| Działanie/ Podziałanie | Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku realizacji Działania (w PLN) |
| --- | --- |
|  | ze środków przypadających na wkład wspólnotowy | ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny | Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej |
|  |  |  | Małe | Średnie | Duże |
| 6.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem dla Działania 6.1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

3. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?

# VII. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

| Data |  |
| --- | --- |
| Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji |  |

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

| Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Podpis |  |

# Footnotes

Należy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym czy korektą:

- usunąć zapis „korekta sprawozdania”, jeśli jest to pierwsze sprawozdanie przekazywane za dany okres sprawozdawczy do właściwej instytucji nadrzędnej;

-usunąć zapis „sprawozdanie”, jeśli jest to każde kolejne sprawozdanie przekazywane po pierwszym, oficjalnym sprawozdaniu.

Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

# Text boxes

TAK

NIE

TAK

NIE

x

TAK

NIE