Sprawozdanie / Korekta sprawozdania z realizacji Działania 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami należy przekazać do instytucji nadrzędnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za wersję elektroniczną uważa się sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną (bez konieczności przekazywania płyty CD). Dokumenty przekazane w powyższy sposób podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Programu.

Korekta sprawozdania to każda wersja sprawozdania nadesłana po pierwszej, oficjalnej wersji sprawozdania przesłanej do Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej - w przypadku Priorytetu V. Wraz z korektą sprawozdania w piśmie przewodnim do dokumentu należy krótko wskazać zakres wprowadzonych do niego zmian (m.in. punkty, w których wprowadzono zmiany).

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą w przypadku Działań Priorytetu V PO KL błędów w sprawozdaniu, Instytucja Pośrednicząca II-go stopnia zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą/ Zarządzającą PO KL. Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej II-go stopnia wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami.

Załączniki

- Wraz ze sprawozdaniem należy przekazać wyłącznie te załączniki, których zakres merytoryczny dotyczy danego  Działania. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy danego Działania, w treści sprawozdania przy odniesieniu do danego załącznika należy zawrzeć zapis „nie dotyczy”;

- W sytuacji wystąpienia błędu tylko w załączniku do sprawozdania (część główna sprawozdania jest bezbłędna), możliwe jest dokonanie korekty sprawozdania poprzez przekazanie wyłącznie poprawionego załącznika. Przesyłany załącznik należy oznaczyć jako korektę;

- Przekazując korektę sprawozdania, nie ma obowiązku ponownego przesyłania załączników, w których nie wprowadzono zmian;

Dane finansowe należy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Sprawozdanie zatwierdzone przez IP/IZ nie podlega zmianom tzn. nie ma możliwości złożenia korekty sprawozdania po decyzji IP/IZ zatwierdzającej sprawozdanie. W przypadku dostrzeżenia błędów po zatwierdzeniu sprawozdania, skorygowane dane należy uwzględnić w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy wraz z przedstawieniem w piśmie przewodnim wyjaśnienia wprowadzonych zmian.

INFORMACJE OGÓLNE

| 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) |  |
| --- | --- |
| A. Sprawozdanie okresowe | X |
| B. Sprawozdanie roczne |  |
| C. Sprawozdanie końcowe |  |

| 2. Okres sprawozdawczy | I półrocze 2010 roku |
| --- | --- |

| 3. | Numer Priorytetu | - VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Numer Działania | - 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich |  |
| 5. | Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie | - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego |  |
| 6. | Nazwa instytucji składającej sprawozdanie | - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze |  |
| - 7. | - Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania. | - w części rzeczowej | - w części finansowej |
|  | - Imię i nazwisko | - Joanna Piątek | - Joanna Piątek |
|  | Nr telefonu | - 68 456 56 38 | - 68 456 56 38 |
|  | Adres poczty elektronicznej | j.piatek@wup.zgora.pl | j.piatek@wup.zgora.pl |

# II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

1.A. Opis przebiegu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów

INFORMACJE OGÓLNE - Ocena IP2 postępu finansowego w oparciu o dane finansowe zawarte w załączniku nr 8; Alokacja finansowa dla Działania 6.3 PO KL na lata 2007-2013 wynosi 755 447,37 €, co po kursie 4,1603 PLN z 29.06.2010 roku daje kwotę 3 142 887,69 PLN. Według stanu na dzień 30.06.2010 roku, w ramach działania 6.3 zakontraktowano kwotę 988 649,44 PLN (łącznie podpisano 21 umów), która stanowi 31,46 % wartości alokacji przeznaczonej na lata 2007-2013, przeliczonej wg kursu z 29.06.2010 roku. W I półroczu 2010 roku podpisano 7 umów na kwotę 340 046,72 PLN. Wartość kontraktacji z uwzględnieniem oszczędności wynikających z końcowego rozliczenia projektu wynosi 972 596,18 PLN i stanowi 30,94 % alokacji. Według stanu na dzień 30.06.2010 roku, w ramach działania 6.3 zatwierdzono 27 wniosków o płatność, na łączną wartość 458 463,02 PLN, w tym w I półroczu 2010 roku 20 wniosków o płatność, na łączną wartość 328 444,96 PLN. Realizacja Działania 6.3 PO KL przebiega w sposób prawidłowy; kontraktowane są wszystkie środki przewidziane na konkurs w danym roku kalendarzowym. IP 2 nie identyfikuje zagrożenia dla realizacji tego Działania. Działanie cieszy się popularnością wśród projektodawców. Zatwierdzono 46 % wydatków w ramach wniosków o płatnosć w stosunku do zawartych umów, co potwierdza mobilność projektodawców i płynność w rozliczaniu projektu. - Informacja nt. realizacji zadań w obszarze ewaluacji. Informacja powinna dotyczyć badań ewaluacyjnych zakończonych. Za termin rozpoczęcia ewaluacji uważa się datę podpisania umowy z Wykonawcą badania, natomiast za termin zakończenia datę podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. Należy opisać zakres badania, wymienić główne rekomendacje z badania dla Działania i planowany sposób i termin ich wdrożenia. IP 2 nie prowadzi działań ewaluacyjnych - Stopień i ocena realizacji prognoz wydatków Rady Ministrów. W przypadku występowania opóźnień w realizacji prognoz Rady Ministrów należy wskazać ich przyczyny. Na finansowanie Działania 6.3 PO KL w 2010 roku przewidziano początkowo środki w wysokości 593 979 PLN. Kwota ta pozostawała zbyt niska na pokrycie wszystkich płatności przewidzianych na 2010 rok. W czerwcu 2010 roku dokonano zwiększenia. Obecnie kwota w dyspozycji IP 2 na finansowanie działania 6.3 PO KL wynosi 1 670 196 PLN. Według stanu na dzień 30.06.2010 roku, wypłacono zaliczki w wysokości 587 368,40 PLN, co stanowi 35 % planu; należy jednak zauważyć, iż plan wydatków na 2010 rok obejmuje również pokrycie zaliczek dla projektów, z którymi umowy zostaną dopiero zawarte (konkurs z 2010 roku na kwotę 1 mln zł) – planowany termin wypłaty zaliczek – III kwartał 2010 roku. Od początku realizacji Działania wypłacono zaliczki w wysokości 893 470,27 PLN, co stanowi 90,37 % kontraktacji (91,86 % z uwzględnieniem oszczędności wynikajacych z końcowego rozliczenia projektów). PROJEKTY KONKURSOWE - Ocena IP2 przebiegu procesu wnioskowania o wsparcie i procesu kontraktacji w ramach poszczególnych Poddziałań, w tym informacja o rozpoczętych, prowadzonych lub zakończonych naborach wniosków. Należy wskazać, w ramach których Poddziałań występuje niewielkie zainteresowanie beneficjentów realizacją projektów lub zagrożenie braku wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym; - Informacje nt. posiedzeń Komisji Oceny Projektów (terminy posiedzeń oraz wyniki prac); konkurs z 2008 roku (nabór zamknięty) - wpłynęło 22 wnioski o dofinansowanie na kwotę 1 092 619,20 PLN - pozytywną ocenę formalną uzyskało 14 wniosków, na kwotę 695 154,20 PLN, - pozytywną ocenę merytoryczną uzyskały 4 wnioski na kwotę 198 937,00 PLN, - zawarto 3 umowy na kwotę 133 877,00 PLN konkurs z 2009 roku (nabór zamknięty) - wpłynęły 53 wnioski o dofinansowanie na kwotę 2 485 145,18 PLN, - pozytywną ocenę formalną uzyskało 43 wnioski o dofinansowanie, na kwotę ogółem 2 052 857,58 PLN, w tym w I półroczu 2010 roku 3 wnioski na kwotę 146 278 PLN, - pozytywną ocenę merytoryczną uzyskały 23 projekty, o wartości ogółem 1 111 984,84 PLN, w tym w I półroczu 2010 roku 4 na kwotę 189 893 PLN, - zawarto 18 umów o dofinansowanie, na kwotę 854 772,44 PLN, w tym w I półroczu 2010 roku 7 umów na kwotę 340 046,72 PLN. konkurs z 2010 roku (nabór otwarty) - konkurs otwarty, ogłoszony dnia 15.03.2010 roku, zawieszony 30.04.2010 r. - kwota przeznaczona na konkurs: 1 000 000 PLN, - wpłynęło 58 wniosków na kwotę 2 877 220,95 PLN, w tym: - na posiedzenie KOP 27.04.2010 roku wpłynęło 45 wniosków na kwotę 2 229 037,95 PLN, pozytywną ocenę formalną przeszło 41 wniosków na kwotę 2 030 268,45 PLN, pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym zostało 25 wniosków, na kwotę 1 246 242,30 PLN; zostanie zawarte prawdopodobnie 20 umów o dofinansowanie (trwają negocjacje z beneficjentami); - na posiedzenie KOP 1.06.2010 roku wpłynęło 13 wniosków na kwotę 648 183 PLN, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną, 7 pozytywnie ocenionych merytorycznie na kwotę 349 007,00 PLN; Od początku realizacji Działania 6.3, w odpowiedzi na ogłoszone konkursy w ramach tego działania złożono 133 wnioski o dofinansowanie na kwotę 6 454 985,33 PLN; pozytywnie formalnie oceniono 111 wniosków o dofinansowanie na kwotę 5 426 463,23 PLN; pozytywnie merytorycznie oceniono 59 wniosków o dofinansowanie na kwotę 2 906 171,14 PLN; podpisano 21 umów o dofinansowanie na kwotę 988 649,44 PLN. Działanie 6.3 jest bardzo popularne; świadczy o tym chociażby ilość składanych wniosków o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Poprawia się również jakość składanych wniosków – ponad 93 % jest poprawnych formalnie i blisko 60 % pozytywnych merytorycznie. Nie istnieje zagrożenie w realizacji tego Działania – środki przeznaczone na konkurs są rozdysponowywane przy pierwszym posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków. PROJEKTY SYSTEMOWE - W odniesieniu do projektów własnych IP2 oraz projektów realizowanych przez beneficjentów systemowych w komponencie centralnym PO KL należy przedstawić ogólne informacje o ogłoszonych przetargach, zamkniętych procedurach przetargowych, wyłonionych Wykonawcach, realizowanych przedsięwzięciach/inwestycjach, podstawowych wskaźnikach rzeczowych i stopniu wydatkowania (%) na podstawie wniosków o płatność wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 do końca okresu sprawozdawczego. - Informacje nt. projektów systemowych realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, w tym m.in. liczbę realizowanych projektów, wartość projektów oraz stopień wydatkowania (%) na podstawie wniosków o płatność wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 do końca okresu sprawozdawczego. Dodatkowo, należy uwzględnić ocenę IP nt. realizacji powyższych projektów systemowych Nie dotyczy KOMPLEMENTARNOŚĆ - Rozwiązania przyjęte w ramach Działania mające na celu realizację zasady komplementarności. Należy opisać kilka wybranych projektów (maksymalnie 3), które realizowane są zgodnie z zasadą komplementarności z uwzględnieniem m.in.wartości projektu, terminu realizacji projektu, opisu w jakim zakresie projekt jest komplementarny. Należy opisać projekty nowe, przyjęte do realizacji w danym okresie sprawozdawczym. Komplementarność przejawia się w spójnym działaniu, mającym na celu sprawne wykorzystanie możliwości wsparcia płynącego z różnych środków i funduszy wspólnotowych w województwie lubuskim i jest zapewnione m.in. poprzez: - prowadzenie konsultacji projektów Planów Działania PO KL z instytucjami zaangażowanymi w ich wdrażanie, - funkcjonowanie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego, w skład którego wchodzi m.in. przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013, - współoddziaływanie na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich projektów realizowanych w ramach Działania 6.3 i projektów realizowanych w ramach Działania 4.3 LRPO „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich”, - zastosowanie kryterium strategicznego w Działaniu 6.3 premiującego projekty, w których realizację zaangażowane są podmioty działające w ramach Lokalnych Grup Działania tworzonych m.in. dzięki realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Komplementarnością nazywamy synergię i wzajemne uzupełnianie się świadomie podejmowanych działań poprzez skierowanie strumienia wsparcia na ich realizację dla efektywniejszego rozwiązania problemu bądź osiągnięcia założonego celu na poziomie lokalnym, regionalnym lub ponadregionalnym. Przykład 1 Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich „Babska Akademia, czyli gotowanie i dekorowanie” Termin realizacji: 01.02.2010-31.07.2010 Wartość: 49 905,00 PLN Beneficjent to Lokalna Grupa Działania w formie fundacji pod nazwą Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, powołana w ramach programu Leader + ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Projekt obejmuje zasięgiem teren trzech gmin Wzgórz Dalkowskich: gminę Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański i Niegosławice. Wsparcie przeznaczone jest dla 15 kobiet, mieszkanek tych gmin, w wieku od 16 do 64 roku życia. Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich poprzez lokalne inicjatywy przyczyniające się do integracji środowisk kobiecych, pozwalające kształtować nowy wizerunek kobiety wiejskiej. Uczestniczki biorą udział w kursie „Gotowanie polskich potraw tradycyjnych i savoir- vivre przy stole”. Kurs zakłada 100 godzin szkolenia, w tym 20 godzin teorii i 80 godzin praktyki. W projekcie przewidziane są również warsztaty, podczas których uczestniczki, wykorzystując opracowane przez siebie przepisy, stworzą amatorską książkę kucharską, która zostanie wydana w liczbie 300 sztuk. Następnie odbędą się warsztaty, które mają nakreślić przyszłe cele współczesnych kobiet na wsi, w tym kierunki rozwoju polskich kobiecych organizacji pozarządowych. Przykład 2 Gmina Szprotawa „Podniesienie poziomu kwalifikacji mieszkańców z obszarów wiejskich w Gminie Szprotawa” Termin realizacji: 01.05.2010 r. - 31.10.2010 Wartość: 43 171,72 PLN Celem głównym projektu jest wzrost aktywności mieszkańców gminy Szprotawa poprzez tworzenie oddolnych, lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji, aby podnieść poziom mobilności zawodowej osób zamieszkałych na obszarach wiejskich. Osiągniecie celu głównego projektu odbywać się będzie poprzez zorganizowanie kursu na prawo kat. „B” w ośrodku szkolenia kierowców oraz poprzez umożliwienie zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych, uprawnień przydatnych do znalezienia pracy poza rolnictwem, a jednocześnie poprawiających standard życia mieszkańców obszarów wiejskich gminy Szprotawa. Projekt jest spójny ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego z horyzontem czasowym do 2020 r., Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2015, Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2008-2020, a także Lokalną Strategią Rozwoju Wzgórz Dalkowskich. W osiągnięciu celu projektu pomoże dobra współpraca z partnerem projektu (Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich), który posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z EFS. Fundacja ta jest Lokalną Grupą Działania, której misją jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, na terenie których położone są Wzgórza Dalkowskie. Uczestnictwo w tym projekcie poszerzy dostęp do rynku pracy.

1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006

W przypadku sprawozdania rocznego i końcowego należy odnieść się do postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 i opisać główne przedsięwzięcia podjęte w ramach realizowanych projektów oraz zawrzeć komentarz nt. osiągniętych rezultatów w poniżej wymienionych obszarach: - włączenie problematyki równości płci do głównego nurtu polityki (także realizacji wszelkich konkretnych działań związanych z równouprawnieniem), - zwiększanie udziału migrantów w zatrudnieniu, a tym samym wzmacniania ich integracji społecznej, - zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia, w tym poprawa integracji społecznej mniejszości, - zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób niepełnosprawnych, - innowacyjności oraz ponadnarodowości w realizowanych projektach. Nie dotyczy sprawozdań okresowych.

1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 1

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych

Wskazane problemy powinny odnosić się do uwarunkowań bezpośrednio dotyczących wdrażania Działania, IP2 oraz beneficjentów. Nie zidentyfikowano.

2.A Opis problemów związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy)

Problemy występujące u beneficjentów i IP2. Nie zidentyfikowano.

- Wskaźniki realizacji Działania

  - Osiągnięte wartości wskaźników – określa załącznik nr 2

  - Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

Należy skomentować, w jaki sposób osiągnięty na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego stopień realizacji zakładanych wartości docelowych (2013) wskaźników produktu realizuje oczekiwane efekty Działania. Pożądane jest wskazanie przyrostu wskaźników w bieżącym okresie sprawozdawczym ilustrujące dynamikę przedsięwzięć realizowanych w Działaniu. W sprawozdaniu rocznym osiągnięte wartości wskaźników należy odnieść również do wartości docelowych przyjętych w Planie Działania na dany rok. Jeżeli nie osiągnięto wartości zakładanych w Planie Działania, należy opisać czynniki mające na to wpływ. Ponadto, należy ocenić efektywność realizowanych działań za pomocą analizy dotychczas poniesionych kosztów w odniesieniu do osiągniętych produktów. Według stanu na dzień 30.06.2010 roku osiągnięto blisko 35 % wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie”. Stopień realizacji wskaźnika jest wysoki biorąc pod uwagę % kontraktacji alokacji na lata 2007-2013. Najwyższy wskaźnik odnotowano dla długotrwale bezrobotnych (195 %), najniższy dla osób w wieku 15-24 lata. W celu poprawy najsłabiej postępujących podwskaźników, tj. kategorii osób młodych, niepełnosprawnych, a także osób w wieku powyżej 45 roku życia na 2011 rok zaplanowano kryterium strategiczne w Planach Działania, promujące wspieranie tych grup docelowych. Wskaźnik „Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych” zrealizowany jest na poziomie 140 %.

  - Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

    - Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 3 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)

    - Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 4 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)

    - Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata – określa załącznik nr 5 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)

    - Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie – określa załącznik nr 6 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)

    - Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 7 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)

# III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA

- Stan realizacji projektów w ramach Działania (w PLN) – określa załącznik nr 8

- Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – określa załącznik nr 9

# IV. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH DZIAŁANIA KONTROLACH ORAZ ICH WYNIKACH

- Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów w ramach Działania

Należy przedstawić zgodnie ze stanem faktycznym ogólną informację o działaniach podjętych przez IP2 lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli realizacji projektów, w podziale na rodzaje kontroli określone w Zasadach kontroli PO KL 2007-2013, tj. - kontrola dokumentacji: 1) rodzaje kontrolowanej dokumentacji np. wnioski o płatność lub załączone do nich faktury (jeśli dotyczy); W 2009 roku skontrolowano 100 % złożonych wniosków o płatność. Wnioski o płatność są weryfikowane w oparciu o listę kontrolą. W przypadku stwierdzenia istotnych błędów, Beneficjent wzywany był do złożenia korekty dokumentu; w przypadku występowania drobych błędów formalnych, Beneficjenta wzywano do złozenia wyjaśnień lub przesłania kserokopii dokumentu księgowego. Na podstawie złożonych wyjaśnień, wniosek był korygowany przez opiekuna projektu i zatwierdzany z poprawkami. O zakresie dokonanych zmian informowano beneficjentów. Według stanu na dzień 30.06.2010 roku, w ramach działania 6.3 zatwierdzono 27 wniosków o płatność, na łączną wartość 458 463,02 PLN, w tym w I półroczu 2010 roku 20 wniosków o płatność, na łączną wartość 328 444,96 PLN. - kontrole na miejscu (w podziale na typy - ad hoc, planowe): - liczba przeprowadzonych kontroli planowanych oraz ad hoc, w przypadku których sporządzono informacje pokontrolne, wskazanie czy ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w planie kontroli - jeśli nie, należy podać wyjaśnienie przyczyn tego stanu rzeczy, wskazanie obszarów realizacji projektów, które podlegały weryfikacji; W ramach działania 6.3 PO KL przeprowadzono w I półroczu 2010 roku 8 kontroli planowych oraz 13 kontroli doraźnych / wizyt monitoringowych. Przeprowadzona ilość kontroli jest zgodna z założeniami Rocznego Planu Kontroli na 2010 rok. Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektów w siedzibie beneficjenta obejmował, m.in.: weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności prawidłowość rozliczeń finansowych, poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu, sposób rekrutacji uczestników projektu oraz ich kwalifikowalność, sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 833 z późn. zm.), zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, poprawność udzielania zamówień publicznych, poprawność stosowania zasady konkurencyjności, poprawność udzielania pomocy publicznej, sposób realizacji działań promocyjnych, sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. Zakres przedmiotowy wizyt monitoringowych obejmował m.in. sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową /decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi oraz w miejscu wskazanym przez beneficjenta, sprawdzenie, czy realizowana usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, sprawdzenie, czy zakres tematyczny szkolenia/warsztatu/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi, wywiad z uczestnikiem projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowania, czy wie, iż jest ona współfinansowana z EFS, sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznakowane plakatami lub tablicami z logo EFS informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS, sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL. - ustalenia pokontrolne, w tym sposób weryfikacji wydanych rekomendacji (kontrola dokumentacji lub kontrola na miejscu) Po zakończeniu każdej kontroli została sporządzona Informacja pokontrolna, która następnie w terminie 21 dni od zakończenia kontroli została wysłana do beneficjenta. Po otrzymaniu podpisanej przez beneficjenta Informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni, zostały wystosowane odpowiednie zalecenia pokontrolne. W przypadku stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości beneficjenci zobowiązali się do ich usunięcia lub uzupełnienia brakujących danych.

  - Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych dotyczących realizacji projektów

| Działanie/ Poddziałanie | Kontrole projektów |  | Wizyty monitoringowe * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | planowane | doraźne |  |
| Działanie 6.3 | 8 | 13 | 13 |

- dane dot. wizyt monitoringowych należy monitorować zgodnie ze stanem faktycznym, w oparciu o dane własne

Wyjaśnienia: W ramach działania 6.3 przeprowadzono 13 wizyt monitoringowych w ramach kontroli doraźnych.

- Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje

Należy podać informacje będące w posiadaniu IP2 na temat kontroli w projektach realizowanych w ramach Działania, prowadzonych przez inne podmioty (np. NIK, RIO, UZP, Dyrekcje Generalne KE, Instytucja Audytowa itd.). Przedstawione informacje powinny wynikać ze sporządzonych Informacji pokontrolnych. W odniesieniu do projektów realizowanych przez IP2 w opisie należy uwzględnić następujące informacje: - nazwę podmiotu przeprowadzającego kontrolę; - termin i zakres kontroli; - wykryte nieprawidłowości. W odniesieniu do pozostałych projektów realizowanych w ramach Działania powyższe informacje należy przedstawić tylko w przypadku wykrycia rażących nieprawidłowości. IP 2 nie posiada informacji pokontrolnych / protokołów z kontroli przeprowadzomych przez inne (zewnętrzne) podmioty w siedzibie beneficjentów realizujących projekty w ramach VI priorytetu PO KL.

# V. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.2 lub II.2.A sprawozdania.

1. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

TAK

NIE

X

2. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?

X TAK NIE

2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Działania (w PLN) – określa załącznik nr 10

– nie dotyczy

3. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?

X

TAK

NIE

# VI. OŚWIADCZENIE

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

| Data |  |
| --- | --- |
| Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji |  |

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

| Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Podpis |  |

Należy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym czy korektą:

- usunąć zapis „korekta sprawozdania”, jeśli jest to pierwsze sprawozdanie przekazywane za dany okres sprawozdawczy do właściwej instytucji nadrzędnej;

- usunąć zapis „sprawozdanie”, jeśli jest to każde kolejne sprawozdanie przekazywane po pierwszym, oficjalnym sprawozdaniu.

Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego