Sprawozdanie/Korekta sprawozdania z realizacji  Działania w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

# Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami należy przekazać do instytucji nadrzędnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za wersję elektroniczną uważa się sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną (bez konieczności przekazywania płyty CD). Dokumenty przekazane w powyższy sposób podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Programu.

Korekta sprawozdania to każda wersja sprawozdania nadesłana po pierwszej, oficjalnej wersji sprawozdania przesłanej do Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej – w przypadku Priorytetu V. Wraz z korektą sprawozdania w piśmie przewodnim do dokumentu należy krótko wskazać zakres wprowadzonych do niego zmian (m.in. punkty, w których wprowadzono zmiany).

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą w przypadku Działań Priorytetu V PO KL błędów w sprawozdaniu, Instytucja Pośrednicząca II-go stopnia zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą/ Zarządzającą PO KL. Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej II-go stopnia wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami.

Załączniki

- Wraz ze sprawozdaniem należy przekazać wyłącznie te załączniki, których zakres merytoryczny dotyczy danego Działania. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy danego Działania, w treści sprawozdania przy odniesieniu do danego załącznika należy zawrzeć zapis „nie dotyczy”;

- W sytuacji wystąpienia błędu tylko w załączniku do sprawozdania (część główna sprawozdania jest bezbłędna), możliwe jest dokonanie korekty sprawozdania poprzez przekazanie wyłącznie poprawionego załącznika. Przesyłany załącznik należy oznaczyć jako korektę;

- Przekazując korektę sprawozdania, nie ma obowiązku ponownego przesyłania załączników, w których nie wprowadzono zmian;

Dane finansowe w załącznikach należy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zaś w części opisowej w zaokrągleniu do mld/mln/tys. PLN.

Sprawozdanie zatwierdzone przez IP/IZ nie podlega zmianom tzn. nie ma możliwości złożenia korekty sprawozdania po decyzji IP/IZ zatwierdzającej sprawozdanie. W przypadku dostrzeżenia błędów po zatwierdzeniu sprawozdania, skorygowane dane należy uwzględnić w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy wraz z przedstawieniem w piśmie przewodnim wyjaśnienia wprowadzonych zmian.

Instrukcje zawarte we wzorze sprawozdania oznaczone kursywą należy usunąć.

- INFORMACJE OGÓLNE

| 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Sprawozdanie okresowe |  |  |  |  |  |  |
| B. Sprawozdanie roczne |  | X |  |  |  |  |
| C. Sprawozdanie końcowe |  |  |  |  |  |  |
| 2. Okres sprawozdawczy |  |  | 2011 rok |  |  |  |
| - 3. | - Numer Priorytetu PO KL |  |  |  | - VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich |  |
| - 4. | - Numer Działania |  |  |  | - 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich |  |
| - 5. | - Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie |  |  |  | - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego |  |
| - 6. | - Nazwa instytucji składającej sprawozdanie |  |  |  | - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze |  |
| - 7. | - Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania. |  |  |  | - w części rzeczowej | - w części finansowej |
|  | - Imię i nazwisko |  |  |  | - Joanna Piątek | - Joanna Piątek |
|  | - Nr telefonu |  |  |  | - 68 456 56 37 | - 68 456 56 37 |
|  | - Adres poczty elektronicznej |  |  |  | j.piatek@wup.zgora.pl | j.piatek@wup.zgora.pl |

# II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

- Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

- Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania Poziom osiągnięty wskaźnika wynosi 74,53 % i odpowiada poziomowi kontraktacji w ramach Priorytetu (78,25 %). Poziom osiągnięty wskaźnika, IP 2 ocenia jako wysoko zadowalający. Należy bowiem wziąć pod uwagę, iż w wartość liczbową osiągniętego wskaźnika nie liczono jeszcze danych z wniosków o płatność PUP za IV kwartał 2011 r., jak również wartości wskaźników planowane do osiągnięcia w ramach projektów zakontraktowanych z końcem okresu sprawozdawczego, dla których nie złożono jeszcze wniosków o płatność. Poziom osiągniętego wskaźnika wzrośnie dla obecnego poziomu kontraktacji. Najwyższy poziom osiągniętego wskaźnika odnotowano dla osób długotrwale bezrobotnych (264 %) i osób z terenów wiejskich (185 % i młodych 173 %). Powyższe jest wynikiem przyjmowanych dotychczas kryteriów wyboru projektów, a także wynika z faktu, iż największą część środków w ramach VI Priorytetu wdrażają PUP, a te kierują wsparcia dla osób wymienionych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym dla osób długotrwale bezrobotnych. Najniższy wskaźnika odnotowano dla osób starszych i osób objętych IPD. Osoby starsze jest to grupa trudna, do której nie każdy potrafi dotrzeć, dlatego projektodawcy nie podejmują się chętnie kierować projekty do tej grupy. Wynika to z obaw przed zastosowaniem reguły proporcjonalności. IPD do niedawna nie były wykazywane w sprawozdawczości PUP ponieważ w skład tej formy wsparcia wchodzą działania fakultatywne PUP, nie finansowane ze środków EFS. Jako takie działania nie występowały więc w projektach systemowych. Obecnie uległo to zmianie, ale efekty nie są jeszcze zadowalająco wyraźne. Porównując dane z 2011 roku do danych z 2010 roku należy stwierdzić, iż praktycznie wszystkie wskaźniki w 2011 roku osiągnięto na poziomie wyższym niż w 2010 roku (nie dotyczy tylko osób młodych z terenów wiejskich). W sposób najbardziej dynamiczny przyrósł wskaźnik dotyczący osób objętych IPD – 277 % - jest to wyniki zmiany interpretacji możliwości wykazywania tego wsparcia we wnioskach o płatność. Drugim wskaźnikiem który przyrósł najszybciej jest wskaźnik dotyczący osób niepełnosprawnych – 205 %. Około 150 % przyrosły wskaźniki dotyczące osób młodych i osób starszych. Wszystko to jest efektem przyjętych na 2011 r. kryteriów dostępu dla PUP, gdzie promowano właśnie te grupy docelowe. W kolejnych latach wdrażania VI Priorytetu promowane będą również nieustannie działania skierowane do tych grup docelowych i te formy wsparcia, w których wskaźniki nie zostały jeszcze osiągnięte. - Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje Poziom osiągniętego wskaźnika wynosi 108 % i jest wysoce zadowalający. Wartość wskaźnika docelowo jeszcze wzrośnie o min 110 osób (dotacje w ramach projektu własnego WUP) i będzie wynosił 112 % wartości docelowej. Poziom osiagniętego wskaźnika jest zadowalający. Najwyższą wartość osiągnięto dla wskaźnika dot. osób długotrwale bezrobotnych (490 %) i osób z terenów wiejskich (302 %). Najniższe wykonanie dotyczy osób niepełnosprawnych, młodych i starszych, chociaż poziom wykonania wskaźnia jest także wysoki (ok. 80 %). Wszystkie te grupy są promowane zarówno poprzez kryteria dostępu dla PUP jak i punkty premiowe w ramach trwającego projektu własnego WUP. Przyrost wskaźników w 2011 roku względem 2010 roku był znacznie niższy, co wynika z charakteru tego działania i faktu, iż obecnie trwa tylko jeden projekt, w ramach którego przyznawane są dotacje – pozostałe projekty są w fazie końcowego rozliczania. - Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Wartość osiągniętego wsaźnika wynosi 104 % i jest zadowalający względem dotychczasowej kontraktacji.Wartość wskaźnika odpowiada również ilości przyznanych dotacji. - Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych W 2011 roku nie wdrażano instrumentów zwrotnych. - Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy Wartość osiągniętego wskaźnika wynosi 142 % i jest zadowalający względem dotychczasowej kontraktacji. Przekroczenie wskaźnika wynika z niedoszacowanej wartości docelowej oraz wysokiego zainteresowania udziałem w projektach nastawionych na powyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników PSZ. Jednocześnie informuję, iż nie dokonano pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej z uwagi na brak takiego kryterium w założeniach PD na 2011 rok.

2.    Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

kontraktacja alokacja euro przeliczona wg kursu z września 2011 roku, tj. 4,1579; 2011 rok; narastająco wg stanu na dzień 31.12.2011; % alokacji. liczba umów; krajowy wkład publiczny; liczba umów; krajowy wkład publiczny. 6.1.1; 36,4 mln; 12; 5,6 mln; 56; 28,3 mln*; 77,75. 6.1.2; 8,2 mln; 0; 0,00; 16; 4,9 mln**; 59,76. 6.1.3; 147,2 mln; 12***; 19,6 mln; 12; 111,3 mln; 75,61. 6.1; 191,8 mln; 24; 25,2 mln; 84; 144,5 mln; 75,34. 6.2; 42,0 mln; 0; 0,00; 23; 37,9 mln; 90,24. 6.3; 2,5 mln; 11; 528,8 tys.; 52; 2,5 mln; 100,00. VI; 236,3 mln; 35; 25,7 mln; 159; 184,9 mln; 78,25. * Wartość narastająca względem danych ze sprawozdania za 2010 rok różni się o kwotę 5,4 tys. – zmiejszenie spowodowane jest podpisaniem aneksów do umów zmiejszających kwotę przyznanego dofinansowania ** Wartość narastająca względem danych ze sprawozdania za 2010 rok różni się o kwotę 50,6 tys. – zmiejszenie spowodowane jest podpisaniem aneksów do umów zmiejszających kwotę przyznanego dofinansowania; ponadto, w sprawozdaniu za 2010 rok podano kwotę dofinansowania, a w niniejszym – kwotę całkowitej wartości projektu. *** aneksy do umów ramowych Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL wynosi 8,8 mln €, co po kursie z września 2011 roku 4,1579 daje kwotę 36,4 mln PLN. W ramach Poddziałania 6.1.1 poziom kontraktacji wynosi 77,75 % wartości dostępnej alokacji. W 2011 roku zawarto 12 umów na kwotę 5,6 mln złotych z konkursów ogłoszonych w 2010 roku. Plan Działania na 2011 rok nie przewidywał konkursów w ramach tego poddziałania. Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL wynosi 2,0 mln €, co po kursie z września 2011 roku 4,1579 daje kwotę 8,2 mln PLN. W ramach Poddziałania 6.1.2 poziom kontraktacji wynosi 59,76 % wartości dostępnej alokacji. W 2011 roku nie zawarto żadnej nowej umowy. Planowany termin zawarcia umów o dofinansowanie z naboru 2011 roku to I kwartał 2012 r. Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL wynosi 35,4 mln €, co po kursie z września 2011 roku 4,1579 daje kwotę 147,2 mln PLN. W ramach Poddziałania 6.1.3 poziom kontraktacji wynosi 75,61 % wartości dostępnej alokacji. W 2011 roku podpisano aneksy do umów ramowych na wartość 19,6 mln złotych. Alokacja w ramach Działania 6.1 PO KL wynosi 46 mln €, co po kursie z września 2011 roku 4,1579 daje kwotę 191,8 mln PLN. W 2011 roku zawarto 12 umów o dofinansowanie i 12 aneksów do umów ramowych Powiatowych Urzędów Pracy, na łączną kwotę wkładu publicznego 25,2 mln złotych, z tego 19,6 mln stanowią środki funduszu pracy. Postęp w procesie kontraktacji środków w ramach tego Działania przebiega w sposób umiarkowany. W ramach Poddziałania 6.1.1 zawarto umowy do konkursu ogłoszonego w 2010 roku. W 2011 roku Plan Działania nie zakładał konkursu w tym poddziałaniu, ponieważ poziom kontraktacji jest bardzo wysoki, a środki niezakontraktowane przeznaczone są na projekty innowacyjne. W ramach Poddziałania 6.1.2 konkurs został przeprowadzony zgodnie z planem; planowany termin zawarcia umów o dofinansowanie to I kwartał 2012 r. Kontraktacja w ramach Poddziałania 6.1.3 została dokonana zgodnie z planem, a kwota środków zakontraktowana została określona przez dysponenta środków, tj. MPiPS. Alokacja w ramach Działania 6.2 PO KL wynosi 10,1 mln €, co po kursie z września 2011 roku 4,1579 daje kwotę 42,0 mln PLN. W ramach Działania 6.2 poziom kontraktacji wynosi 90,24 % wartości dostępnej alokacji. Kontraktacja środków w ramach Działania zakończyła się w 2010 roku. Alokacja w ramach Działania 6.3 PO KL wynosi 612 tys. €, co po kursie z września 2011 roku 4,1579 daje kwotę 2,5 mln PLN. W ramach Działania 6.3 poziom kontraktacji wynosi 100 % wartości dostępnej alokacji. W 2011 roku zawarto 11 umów na kwotę 528,8 tys. złotych z konkursów ogłoszonych w 2011 roku. Tempo procesu kontraktacji zwalnia w ramach Priorytetu VI PO KL. Wynika to przede wszystkim z poziomu dokonanej kontraktacji. Na prezentowany procent wykorzystania alokacji ma również wpływ wysokość kursu euro przyjęty do sprawozdania. W sposób znaczący wpłynął on na poziom dostępnych środków. Obecny stan wdrażania PO KL zbliża się ku fazie zamykania projektów.W 2012 roku zostaną ogłoszone ostatnie konkursy w ramach VI Priorytetu PO KL. które pradopodobnie wyczerpią całość dostępnej alokacji. kontraktacja z uwzględnieniem oszczędności alokacja euro przeliczona wg kursu z września 2011 roku, tj. 4,1579; narastająco wg stanu na dzień 31.12.2011; projekty zakończone i rozliczne; narastająco wg stanu na dzień 31.12.2011 z uwzględnieniem oszczędności po końcowym rozliczeniu projektu. liczba umów; krajowy wkład publiczny; liczba umów; krajowy wkład publiczny. 6.1.1; 36,4 mln; 56; 28,3 mln; 40; 56; 27,2 mln. 6.1.2; 8,2 mln; 16; 4,9 mln; 6; 16; 4,9 mln. 6.1.3; 147,2 mln; 12; 111,3 mln; 0; 12; 111,3 mln. 6.1; 191,8 mln; 84; 144,5 mln; 46; 84; 143,4 mln. 6.2; 42,0 mln; 23; 37,9 mln; 14; 23; 37,5 mln. 6.3; 2,5 mln; 52; 2,5 mln; 41; 52; 2,4 mln. VI; 236,3 mln; 159; 184,9 mln; 101; 159; 183,3 mln. W związku z etapem zakończenia realizacji większości projektów w ramach VI Priorytetu nie bez znaczenia pozostaje wysokość generowanych oszczędności w ramach projektów. Największe oszczędności wygenerowało Działanie 6.1 – 1,1 mln zł, dodatkowo Działanie 6.2 – ponad 0,4 mln zł, oraz Działanie 6.3 – ponad 0,1 mln. złotych. Oszczędności są na bieżąco monitorowane i zostaną wykorzystane w konkursach zaplanowanych na 2012 roku. przekazane zaliczki alokacja euro przeliczona wg kursu z września 2011 roku, tj. 4,1579; narastająco wg stanu na dzień 31.12.2011; % alokacji; % kontraktacji; % kontraktacji z uwzględnienia rozliczenia końcowego. 6.1.1; 36, 4 mln; 23,5 mln; 64,56; 83,04; 86,40. 6.1.2; 8,2 mln w tym 6,97 mln środków przekazywanych przez IP 2; 3,0 mln; 43,04; 72,03*; 72,03*. 6.1.3; 147,2 mln; nie dotyczy (brak danych). 6.1; 191,8 mln; brak danych odnośnie 6.1.3 uniemożliwia dokonanie podsumowania na Działaniu 6.1. 6.2; 42,0 mln; 27,4 mln; 65,24; 72,30; 73,07. 6.3; 2,5 mln; 1,9 mln; 76,00; 76,00; 79,17. VI; 236,3 mln; brak danych odnośnie 6.1. uniemożliwia dokonanie podsumowania na Priorytecie VI. * Wysokość przekazanych zaliczek w 6.1.2 przyrównywana jest do 85 % kontraktacji, ponieważ tylko ta część dofinansowania jest przekazywana w ramach zaliczek przez IP 2. Pozostała część dofinansowania pochodzi z wkładu własnego Beneficjenta. Wysokość przekazanych zaliczek na rzecz Beneficjentów jest wysoko zadowalająca. Wszystkie zal iczki zostały wypłacone zgodnie z zapotrzebowaniem Wniokodawców. Wysokość wypłaconych zaliczek odpowiada poziomowi postępu rzeczowego projektów realizowanych. zatwierdzone wnioski o płatność alokacja euro przeliczona wg kursu z września 2011 roku, tj. 4,1579; 2011 r.; narastająco wg stanu na dzień 31.12.2011*; % alokacji; % kontraktacji; % kontraktacji z uwzględnienia rozliczenia końcowego. liczba; wartość; liczba; wartość. 6.1.1; 36,4 mln; 70; 8,1 mln; 249; 21,9 mln; 60,16; 77,39; 80,51. 6.1.2; 8,2 mln; 39; 1,6 mln; 87; 3,4 mln; 41,46; 69,39; 69,39. 6.1.3; 147,2 mln; 48; 27,5 mln; 180; 103,2 mln; 70,11; 92,72; 92,72. 6.1; 191,8 mln; 157; 37,2 mln; 516; 128,5 mln; 67,00; 88,93; 89,61. 6.2; 42,0 mln; 60; 5,9 mln; 186; 30,0 mln; 71,43; 79,16; 80,00. 6.3; 2,5 mln; 38; 938, 4 tys.; 90; 1,9 mln; 76,00; 76,00; 79,17. VI; 236,3 mln; 255; 44,0 mln; 792; 160,4 mln; 67,88; 86,75; 87,51. *kwota wydatków narastająco uwzględnia obciążenia na projekcie i jest zgodna z wartością narastającą wydatków w KSI SIMIK. Kwoty wydatków zatwierdzonych narastająco w ramach 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 różni się od tych wskazanych przez IZ; kwoty wskazane przez IZ nie uwzględniają wszystkich obciążeń na projekcie. W 2011 roku zatwierdzono 255 wniosków o płatność na łączną kwotę 44 mln zł. Poziom i tempo zatwierdzania wniosków o płatność jest proporcjonalne do wysokości wypłaconych zaliczek oraz odpowiada postępowi rzeczowej realizacji projektów. Wszystkie wnioski o płatność zostały zweryfikowane w terminie określonym w umowie. Poziom zatwierdzonych wniosków w ramach VI Priorytetu jest zadowalający i wynosi 87,51 % kontraktacji środków; współczynnik ten potwierdza końcową fazę wdrażania Priorytetu. Najwyższy poziom rozliczenia wydatków występuje w Poddziałaniu 6.1.3.; powyższe wynika zapewne z ustalibilizowanego rytmu i tempa wdrażania projektów systemowych PUP. W ramach Działania 6.2 środkami nierozliczonymi w stosunku do kontraktacji są środki z projektu własnego WUP, który jest w tracie wdrażania. W ramach 6.1 są realizowane projektu, głównie z 2010 roku, ich poziom wydatków jest również proporcjonalny do okresu wdrażania projektu.W ramach Działania 6.3 rozliczono wszystkie projekty, za wyjątkiem tych zakontraktowanych w 2011 roku; realizacja nowych projektów rozpocznie się w 2012 roku, w tym roku również rozpocznie się sprawozdawczość z tych projektów. W odniesieniu do 2010 roku ilość i wartość wniosków o płatnośc znacznie spadła. W 2010 roku zatwierdzono 334 wnioski o płatność w ramach całego priorytetu, a w 2011 roku 255 wniosków. Jest to zjawisko naturalne – im mniej umów jest zawieranych tym mniej wniosków o płatność wpływa do rozliczenia. Największy spadek odnotowano w 6.1.1 (minus 47 wniosków o płatność); w 2011 roku nie zawarto nowych umów o dofinansowanie w ramach tego poddziałania, stąd liczba wniosów o płatość znacznie się zmniejszyła. Podobnie w ramach Działania 6.2 (o 36 wniosków mniej). Działanie te wdrażane w trybie konkursowym w 2011 roku charakteryzowało rozliczanie wniosków o płatność końcową. W 2012 roku kontynułowana będzie realizacja jedynie projektu własnego WUP i zakonczona zostanie realizacja ostatniego projektu konkursowego. W 2011 r. ogłoszono 4 konkursy: - Poddziałanie 6.1.1 PO KL – konkurs zamknięty innowacyjny testujący z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego nr POKL/VI/PI/3/11 został ogłoszony 6 kwietnia 2011 r. na kwotę 4 056 727,12 zł – wnioski można było składać od 1 do 30 czerwca 2011 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wielkopolskim. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej WUP Zielona Góra, w Gazecie Wyborczej, a także w siedzibie WUP Zielona Góra (gabloty informacyjne). Na posiedzenie KOP 21 lipca 2011 r. wpłynęło 14 wniosków na kwotę 20 572 852,81 z tego 8 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalną na kwotę 11 180 616,81 zł. Pozytywnie ocenione merytorycznie zostały 2 wnioski na kwotę 2 413 938,00 zł. Obecnie trwa proces gromadzenia i zatwierdzania załączników niezbędnych do podpisania umów z 2 projektodawcami (Powiat Sulęciński oraz Fundacja na rzecz Collegium Polonicum). Stosunkowo duże zainteresowanie Beneficjentów konkursem innowacyjnym testującym z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego wiąże się z działaniami podjętymi przez WUP w Zielonej Górze w celu skłonienia potencjalnych Beneficjentów do aplikowania w ww. konkursie (WUP w Zielonej Górze organizował liczne spotkania z potencjalnymi Beneficjentami w celu zachęcenia ich do aplikowania o środki w ramach ww. konkursu oraz w celu przybliżenia skomplikowanej tematyki dot. innowacji ponad to WUP Zielona Góra umożliwił potencjalnym Beneficjentom konsultacje dot. konstruowania wniosków w siedzibie WUP oraz telefonicznie). Tematyka ww. konkursu nadal pozostaje dość skomplikowana dla Beneficjentów (Beneficjenci posiadają niewielkie doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów innowacyjnych oraz ogólnie tematyka z zakresu innowacji jest im obca) dlatego liczbę wniosków złożonych na konkurs innowacyjny 14 uznać należy za dużą (w 2009 r. wpłynęły tylko 4 wnioski, a w 2010 r. tylko 3 wnioski). - Poddziałanie 6.1.1 PO KL - konkurs zamknięty innowacyjny testujący z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego nr POKL/VI/PI/4/11 został ogłoszony 24 października 2011 r. na kwotę 1 642 789,12 zł. Wnioski można składać od 12 grudnia 2011 r. do 20 stycznia 2012 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wielkopolskim. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej WUP Zielona Góra, w Gazecie Wyborczej, a także w siedzibie WUP Zielona Góra (gabloty informacyjne). W celu nakłonienia Beneficjentów do aplikowania o środki w ww. konkursie, IOK zorganizowała szkolenia tematyczne dla potencjalnych Beneficjentów, które były poświęcone przybliżeniu trudnej i specyficznej tematyki związanej z innowacją. Szkolenia miały miejsce w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. – kilka podmiotów zdeklarowało się że weźmie udział w konkursie, do dnia 31.12.2011 r. wpłynęły 2 wnioski do WUP Zielona Góra. Od dnia 2 stycznia 2012 r. konkurs nr POKL/VI/PI/4/11 został zawieszony (wnioski można było składać do dnia 30 grudnia 2011 r.) – konkurs zostanie odwieszony po aktualizacji GWA 7.5 wraz z instrukcją. Zawieszenie konkursu nastąpiło zgodnie z decyzją MRR (pismo sygnatura DZF-I-82208(1)-88-PSz/11 w którym Ministerstwo zobligowało IP/IP2 do zawieszenia konkursów - w związku ze zmianą SzOP oraz ze zmianą GWA z 6.4 na 7.5, które będzie miało miejsce z dniem 1 stycznia 2012 r.). - Poddziałanie 6.1.2 PO KL – konkurs zamknięty dla Poddziałania 6.1.2 ogłoszono w dniu 20 października 2011 roku. Informacje o rozpoczętym naborze wniosków w formie ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, tablicy informacyjnej w siedzibie IP2, a także w „Gazecie Lubuskiej”. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów zakończono 21 listopada 2011 roku. Kwota środków przeznaczona na realizację projektów w ramach konkursu nr POKL/6.1.2/4/11 wynosiła ogółem: 3 000 000,00 zł w tym: - wsparcie finansowe EFS (85%): 2 550 000,00 zł; - wsparcie finansowe krajowe (15%): 450 000,00 zł. W odpowiedzi na ww. konkurs 7 Powiatowych Urzędów Pracy z terenu Województwa Lubuskiego złożyło wnioski o dofinansowanie projektu. Wszystkie przeszły pozytywnie weryfikację formalną oraz merytoryczną. Na dzień 31 grudnia 2011 roku trwa proces negocjacyjny w ramach pozycji budżetowych oraz zapisów merytorycznych złożonych wniosków. Najczęściej wybieraną formą wsparcia w ramach projektów w 2011 roku było zatrudnienie pośredników pracy i doradców zawodowych (wskazana forma wsparcia jest obecna w każdym projekcie). Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Lubuskiego chętnie korzystają z w/w formy ze względu na braki kadrowe, ograniczone środki Funduszu Pracy oraz chęć podnoszenia poziomu obsługi osób bezrobotnych w regionie. Jednakże w 2011 roku nie wykorzystano pełnej alokacji, gdyż w ramach Poddziałania 6.1.2 wymagane jest obligatoryjne wniesienie wkładu własnego w wysokości 15 %, a nie każdy Powiat posiadał wolne środki na taki cel. - Działanie 6.3 PO KL – konkurs zamknięty nr POKL/6.3/4/11 ogłoszony został 30 marca 2011 r. na kwotę 538 907,64 zł – wnioski można było składać od 30 marca do 20 maja 2011 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wielkopolskim. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej WUP Zielona Góra, w Gazecie Wyborczej, a także w siedzibie WUP Zielona Góra (gabloty informacyjne); Na posiedzenie KOP 10 czerwca 2011 r. w odpowiedzi na konkurs nr POKL/6.3/4/11 wpłynęło 73 wnioski na kwotę 3 594 895,72 zł z tego 58 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalną na kwotę 2 854 734,88 zł (dane w KSI mogą różnić się od przedstawionych powyżej ponieważ jeden wniosek początkowo uzyskał pozytywną ocenę formalną (został wprowadzony do KSI) po czym został on cofnięty z oceny merytorycznej do ponownej oceny formalnej w wyniku której wniosek został odrzucony, jednak w KSI nadal on istnieje i posiada statut – odrzucony, wartość tego wniosku wynosi 49 540,00 zł (nr wniosku w KSI POKL.06.03.00-08-13/11). Pozytywnie ocenione merytorycznie zostały 44 projekty na kwotę 2 184 108,51 zł z tego do dofinansowania zostało skierowanych 11 projektów na kwotę 528 800,28 zł. W grudniu 2011 r. podpisanych zostało 11 umów z Beneficjentami Działania 6.3 na kwotę 528 800,28 zł. Realizacja projektów rozpocznie się w 2012 roku. Istnieje duże zainteresowanie konkursem w ramach Działania 6.3, co może wynikać z faktu dużego doświadczenia Beneficjentów (wynikającego z aplikowania we wcześniejszych latach) oraz z faktu, iż był to jedyny „podstawowy” konkurs w tym roku w woj. lubuskim w ramach VI Priorytetu, więc większa ilość Beneficjentów zdecydowało się na uczestniczenie w konkursie w ramach Działania 6.3 w którym dostępne są jeszcze środki finansowe. Najczęściej wybieranym przez Beneficjentów typem projektu w konkursie ogłaszanym w. 2011 r. był typ 1. - projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej). Wybór ww. typu projektu wiąże się z faktem, iż potencjalni Projektodawcy posiadają duże doświadczenie w realizacji projektów wpisujących się typ projektu 1 oraz z faktem, że projekty o tej tematyce wydają się być najbardziej atrakcyjne dla Beneficjentów Ostatecznych (co wiąże się ze stosunkową łatwością w zrekrutowaniu wymaganej ilości osób do projektu). PROJEKTY SYSTEMOWE Projekt pt. „Po dyplom! Studia podyplomowe dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia”, realizowany w ramach 6.1.2 PO KL, nr wniosku POKL.06.01.02-08-003/09, okres realizacji: 1.07.2010 – 30.09.2012, wartość umowy 582 460,- PLN. Osiągnięte rezultaty projektu na podstawie aktualnego na koniec okresu sprawozdawczego postępu rzeczowego: W 2011 roku 40 osób (53 % Beneficjentów Ostatecznych) podwyższyło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie studiów podyplomowych, a tym samym zakończyło udział w projekcie. Na podstawie końcowych ankiet ewaluacyjnych monitorujących rezultaty miękkie stwierdzono, że 100 % osób, które zakończyły udział w projekcie osiągnęło zakładane następujące rezultaty miękkie, do których należą: - zwiększenie elastyczności w dostosowaniu się pracowników PSZ do zmieniających się uwarunkowań rynku pracy u 80%, - podniesienie samooceny u 80 % uczestników projektu, - wzrost poczucia kompetencji zawodowych dzięki zdobytej wiedzy u 80% uczestników, - wzrost motywacji do pracy u 80 % uczestników projektu został osiągnięty u 39 osób, które zakończyły udział w projekcie. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: Kwota dofinansowana ogółem – 582 460,00 zł Kwota dotychczas rozliczonych środków – 407 657,83 zł (zatwierdzone wnioski beneficjenta o płatność za okres od lipca 2010 do września 2011 r. wraz z wnioskiem za okres od października do grudnia 2011 r., który jest na etapie weryfikacji). Opóźnienia i problemy w realizacji projektu oraz ich przyczyny: Istotnym problemem przy rekrutacji uczestników II modułu projektu był fakt nieuruchamiania pierwotnie planowanych kierunków przez uczelnie, w tym: Uniwersytet Zielonogórski – „Poradnictwo i pomoc psychologiczna”, Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” w Poznaniu – „Pośrednictwo pracy”, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu - „Pośrednictwo pracy”. W związku z powyższym część osób zrezygnowała z uczestnictwa w projekcie lub za zgodą Beneficjenta zmieniła pierwotnie wybrane kierunki studiów. W przypadku osób, które zrezygnowały z uczestnictwa w projekcie, w ich miejsce do udziału w projekcie zapraszano osoby z listy rezerwowej. Harmonogram realizacji projektu - kamienie milowe w realizacji projektu: - rekrutacja, podpisywanie umów z uczestnikami projektu – III kwartał 2010 roku, ponadto w I kwartale 2011 roku do udziału w projekcie zakwalifikowano osobę pochodzącą z listy rezerwowej, w związku z powyższym zgodnie z założeniami projektowymi 60 osób zostało uczestnikami projektu, - 40 osób podwyższając swoje kwalifikacje zakończyło udział w projekcie w 2011 roku , - w związku z powstałymi w trakcie realizacji projektu oszczędnościami Beneficjent dokonał zmian w projekcie. W III kwartale 2011 roku ogłoszono nabór do II modułu projektu, - w związku z realizacją II modułów ogólna liczba uczestników projektu zwiększyła się do 75 pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia (60 osób w I module oraz 15 osób w II module), - okres realizacji projektu został wydłużony do 30 września 2012 roku. Znaczące zmiany w projekcie W związku z powstałymi w trakcie realizacji projektu oszczędnościami Beneficjent w 2011 roku dokonał zmian w projekcie polegającymi w głównej mierze na zwiększeniu liczby uczestników projektu do 75 osób. W związku z zatwierdzonymi zmianami dokonano podziału uczestników projektu na II moduły. I moduł dotyczy osób rekrutowanych w 2010 roku (60 Beneficjentów Ostatecznych), II moduł – to pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia, zrekrutowani w III kwartale 2011 roku. W związku z rozszerzeniem grupy docelowej projektu wydłużony został okres realizacji projektu. Kwota dofinansowania i koszty ogółem pozostały bez zmian. Kluczowe przetargi W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono postępowanie zmierzające do zakupu materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu. Ponadto przeprowadzono kolejno dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup drukarki z akcesoriami. Oba postępowania zostały unieważnione (1-dwie złożone oferty podlegały odrzuceniu, 2-nie złożono żadnej oferty). Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, przeprowadzono kolejne postępowanie, tj. zwrócono się do 6 oferentów z prośba o kalkulację, umowę zawarto z Centrum Techniki Biurowej. Projekt pt. „Lubuski Przedsiębiorca”, realizowany w ramach 6.2 PO KL, nr wniosku POKL.06.02.00-08-001/10, okres realizacji 1.09.2010-30.04.2014, wartość umowy7 289 150,00 Osiągnięte rezultaty projektu na podstawie aktualnego na koniec okresu sprawozdawczego postępu rzeczowego: W okresie objętym sprawozdaniem wsparcie udzielone zostało: - 50 osobom, zakwalifikowanym do projektu w I edycji naboru. W wyniku odbytych szkoleń u 50 BO nastąpił wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu dokonano wyboru 20 najlepszych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Po podpisaniu umów wypłacono dotację. Przeprowadzono procedurę wyboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. W wyniku powyższych działań 20 osób poprawiło sytuację na rynku pracy poprzez samozatrudnienie, ponadto złagodzono bariery w możliwości rozwoju 20 firm. - 100 osobom, zakwalifikowanym do projektu w II edycji naboru. W wyniku odbytych szkoleń u 89 BO nastąpił wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: Kwota dofinansowana ogółem - 7 289 150,00 zł Kwota dotychczas rozliczony środków - 1 132 015,41 zł (zatwierdzone wnioski beneficjenta o płatność za okres wrzesień - grudzień 2010 r. oraz styczeń - marzec 2011 r.) Harmonogram realizacji projektu - kamienie milowe realizacji projektu: - rozpoczęcie naboru do I edycji projektu - styczeń 2011 r., - rozpoczęcie naboru do II edycji – czerwiec 2011 r., - zakwalifikowanie do projektu 50 osób, którzy uzyskali największą liczbę punktów na testach badających predyspozycje do prowadzenia działalności gosp. oraz za spełnianie punktów przyznanych za przynależność do określonych grup społecznych - marzec 2011 r., - zakwalifikowanie do projektu 100 osób, którzy uzyskali największą liczbę punktów na testach badających predyspozycje do prowadzenia działalności gosp. oraz za spełnianie punktów przyznanych za przynależność do określonych grup społecznych – sierpień/wrzesień 2011 r., - rozpoczęcie cyklu szkoleniowego dla Beneficjentów Ostatecznych I edycji. Oprócz szkoleń BO objęci zostali indywidualnym doradztwem w zakresie biznesplanów - kwiecień - czerwiec 2011 r., - rozpoczęcie cyklu szkoleniowego dla Beneficjentów Ostatecznych II edycji. Oprócz szkoleń BO objęci zostali indywidualnym doradztwem w zakresie biznesplanów - wrzesień - listopad 2011 r., - wybór 20 Beneficjentów Ostatecznych, którym przyznane zostało wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Znaczące zmiany w projekcie w I kwartale 2011 r., z uwagi na ogromne zainteresowanie projektem, wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu liczby edycji do projektu. Duża edycja zaplanowana pierwotnie na I kwartał 2012 r. rozbita została na trzy mniejsze, do których nabór przeprowadzono w czerwcu 2011 r., planuje się nabór w styczniu oraz w czerwcu 2012. Kluczowe przetargi W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono postępowanie zmierzające do wyboru jednostki szkoleniowej. W jego wyniku podpisana została umowa z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, na mocy której przeprowadzone zostały szkolenia założone we wniosku o dofinansowanie projektu, dla Beneficjentów Ostatecznych I i II edycji. Analiza struktury uczestników Do 31.12.2011 r. udział w projektach w ramach VI Priorytetu rozpoczęło 23 220 osób, w tym 59 % stanowią kobiety a 41 % mężczyźni. Dane te odpowiadają strukturze bezrobocia w woj. lubuskim – wg stanu na 30.11.2011 udział kobiet w liczbie osób bezrobotnych ogółem wyniósł 55,9 %. - 89 % osób, które rozpoczęły udział w projektach stanowią osoby bezrobotne; wynika to ze specyfiki Priorytetu VI PO KL, który jest ukierunkowany na wsparcie głównie osób bezrobotnych; ogromną częśc środków w ramach VI Priorytetu wdrażają również PUP, a te ustawowo kierują swoje wsparcie do osób bezrobotnych. - w 39 % wsparcie skierowane jest do osób z terenów wiejskich (wg stanu na 30.11.2011 udział osób bezrobotnych z terenów wiejskich w liczbie osób bezrobotnych ogółem wynosi 41,6 %) - 7 % uczestników stanowią osoby niepełnosprawne (wg stanu na 30.11.2011 udział osób bezrobotnych niepełnosprawnych w liczbie osób bezrobotnych ogółem wynosi 7,8 %) - największą grupę uczestników (59 %) stanowią osoby z wyksztaceniem ponadgimnazjalnym, tylko 20 % uczestników posiada wykształcenie wyższe. Wskazane wartości % struktury uczestników potwerdzają iż wsparcie kierowane jest do tych grup docelowych, które zostały określone w SZOP-ie jako grupy docelowe PO KL. Reprezentatywność poszczególnych grup jest odpowiednia, żadna grupa nie jest niedoreprezentowana lub nadreprezentowana. KOMPLEMENTARNOŚĆ W Poddziałaniu 6.1.1 PO KL komplementarność działań zapewniona jest m.in. przez zastosowanie kryterium strategicznego premiującego projekty wdrażane na obszarach o wysokim wskaźniku bezrobocia („co najmniej 80% uczestników projektu stanowią mieszkańcy powiatów lub gmin, w których wskaźnik bezrobocia na koniec roku 2009 był wyższy od wskaźnika bezrobocia określonego dla województwa lubuskiego na koniec roku 2009”), co koreluje ze wsparciem obszarów zdegradowanych w ramach Działania 4.3 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich” Przykładem projektu przyjętego do realizacji w 2011 r., który spełnia powyższe kryterium strategiczne, jest projekt realizowany przez „AiT” s.c. Adrianna Krzemińska Tomasz Krzemiński (WND-POKL.06.01.01-08-099/10), pt. „Sukces w twoich dłoniach”, okres realizacji 1.04.2011-30.06.2012, wartość 198 367 PLN. Uczestniczkami projektu „Sukces w twoich dłoniach” są mieszkanki powiatów krośnieńskiego i żarskiego. Powiaty te należą do obszarów dotkniętych bardzo wysokim bezrobociem – odpowiednio 27,9% i 18,8%. Uczestniczki korzystają z doradztwa zawodowego, biorą udział w warsztatach rozwijających zdolności interpersonalne oraz w kursie manicure i stylizacji paznokci. Biorą też udział w warsztatach zawodowych zorganizowanych w dużych miastach. Mają zapewniony zwrot kosztów za dojazdy na szkolenie oraz opieki nad osoba zależną, a także stypendia szkoleniowe. Innym przykładem może być projekt „Odnawialne źródła energii szansą na rynku pracy” (WND-POKL.06.01.01-08-095/10), realizowany przez Hemibau Sp. z o.o, okres realizacji, 1.05.2011-30.04.2012, wartość: 527 570 PLN. Skierowany jest do mieszkańców powiatów nowosolskiego, krośnieńskiego, żarskiego i żagańskiego (stanowią co najmniej 80% uczestników), w których wskaźnik bezrobocia na koniec 2009 r. był wyższy od wskaźnika dla województwa lubuskiego. Uczestnicy nabywają uprawnienia energetyczne oraz umiejętności instalacji, obsługi i serwisowania alternatywnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej. Uczestniczą też w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, psychologicznych oraz doradztwie indywidualnym.

3.    Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006

- włączenie problematyki równości płci do głównego nurtu polityki (także realizacji wszelkich konkretnych działań związanych z równouprawnieniem) – należy dokonać jakościowego, krótkiego opisu typowych i/lub szczególnie interesujących działań jakie zostały podjęte przez beneficjentów na rzecz równości szans płci w trakcie realizacji projektów na podstawie zapisów z wniosków o płatność. Beneficjent: Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski Tytuł Projektu: Kompleksowa aktywizacja osób niepełnosprawnych Nr projektu: WND-POKL.06.01.01-08-062/09 Okres realizacji: 01.02.2010 – 30.11.2011 W ramach realizacji projektu Beneficjent uwzględnia zasady stosowania działań na rzecz równości płci. Dotyczy to polityki zarządzania projektem – równościowy sposób zarządzania – zarówno poprzez zatrudniony w projekcie personel (kobiety i mężczyźni), a także dostosowanie godzin pracy do obowiązków rodzinnych i domowych tak, by możliwe było godzenie ich z pracą zawodową. Podczas realizacji zadań merytorycznych (warsztaty, wsparcie psychologiczne i warsztaty z zakresu umiejętności poruszania się na rynku pracy) Beneficjent prowadził dodatkowo analizę potrzeb uczestników projektu pod kątem płci. Na jej podstawie przedstawiał wyniki dotyczące oceny poszczególnych aspektów w szczególności dotyczących aktywności na rynku pracy uczestników projektu ze względu na płeć. Konfrontacja wyników z tych analiz pokazuje z kolei, jak kształtuje się pogląd z punktu widzenia kobiet, a jak z punktu widzenia mężczyzn. Tym samym pozwala to zrozumieć specyfikę problemu z uwzględnieniem potrzeb płci. Trenerzy zaangażowani do realizacji praktyk dla uczestników projektu swoimi działaniami prowadzili także do przełamywania stereotypów, wpływając pozytywnie na otoczenie. Działania monitorujące i ewaluacyjne prowadzone były z uwzględnieniem podziału na płeć. Beneficjent: Wojewódzki Ośrodek ruchu drogowego w Zielonej Górze Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez szkolenia umożliwiające podjecie pracy kierowcy Nr projektu: WND-POKL.06.01.01-08-097/09 Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.10.2011 Osoby wchodzące w skład zespołu projektowego były rekrutowane z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Ponadto osoba sprawująca funkcję kierownika projektu uczestniczyła w szkoleniu z zakresu zarządzania równościowego w projekcie. Z uwagi na specyfikę projektu (uczestnikami jego mogą być osoby posiadające prawo jazdy kat. C1, C1+E, C lub C+E) skierowany jest on w głównej mierze do mężczyzn. Jednakże Beneficjent założył minimalna liczbę kobiet, które zamierzał rekrutować. Jednocześnie prowadząc rekrutację, każda chętna do uczestnictwa kobieta spełniająca wymagane kryteria (status na rynku pracy, miejsce zamieszkania) była w pierwszej kolejności angażowana do uczestnictwa w projekcie. - zwiększanie udziału migrantów w zatrudnieniu, a tym samym wzmacniania ich integracji społecznej (Poddziałanie 1.3.7);- nie dotyczy VI Priorytetu - zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia, w tym poprawa integracji społecznej mniejszości (Poddziałanie 1.3.1);- nie dotyczy VI Priorytetu - zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób niepełnosprawnych (Priorytet I, Priorytet VI i Priorytet VII); Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Tytuł projektu: Lubuski Przedsiębiorca Nr projektu: WND-POKL.06.02.00-08-001/10 Okres realizacji: 01.09.2010 – 30.04.2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt własny w ramach Działania 6.2, w którym zakłada się wsparcie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym szczególnie kobiet. Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymają: kobiety, osoby zamieszkujące tereny wiejskie,osoby bezrobotne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby po 50 roku życia, osoby do 25 roku życia, osoby nieaktywne zawodowo oraz osoby niepełnosprawne. Ponadto, w trakcie naborów wniosków o dofinansowanie w 2011 roku przyjęto kryteria promujące wnioski skierowane do grup wymagających szczególnego wsparcia: - poddziałanie 6.1.2 PO KL – kryterium strategiczne: „Projekt zakłada dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy)”; - poddziałanie 6.1.3 PO KL – kryterium dostępu: „Projekt w 100% obejmuje wsparciem osoby z jednej z poniższych kategorii: a) osoby bezrobotne w wieku 50 – 64 lata; b) osoby bezrobotne do 25 roku życia; c) osoby długotrwale bezrobotne. Jednocześnie wsparcie jest dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej”; inne kryterium: „Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie)”; - działanie 6.3 PO KL – kryterium dostępi: „Projekt w 100% obejmuje wsparciem osoby z jednej z poniższych kategorii: osoby w wieku 50 + lub osoby w wieku poniżej 25 roku życia lub osoby niepełnosprawne. Jednocześnie wsparcie jest dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej”; Powyższe działania wpływają na zwiększenie integracji osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. - innowacyjności oraz ponadnarodowości w realizowanych projektach. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze realizowany jest obecnie jeden projekt innowacyjny w partnerstwie ponadnarodowym (wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr POKL/VI/PI/1/09 - konkursu na projekty innowacyjne testujące). Nazwa Beneficjenta: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, tytuł projektu: „Pracownik 45+. Przełamywanie barier na rynku pracy” (nr umowy UDA-POKL.06.01.01-08-133/09-00) wartość umowy wynosi 1 470 950,00 zł, okres realizacji 01.10.2010 – 31.12.2012. Celem ogólnym projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej osób 45+ w województwie lubuskim poprzez wypracowanie nowych narzędzi i metod wsparcia oraz wprowadzenia ich do głównego nurtu polityki na poziomie lokalnym, opracowanie wraz z partnerami strategii oraz wdrożenie innowacyjnego produktu i rozwiązania, które przyczynią się w sposób bezpośredni wydłużeniu aktywności zawodowej osób 50+, w szczególności kobiet – KMAB45+ (Kompleksowego Modelu Aktywizacji Bezrobotnych 45+) który będzie opracowany podczas realizacji projektu. Cele szczegółowe projektu: - zwiększenie zakresu współpracy i integracji przedstawicieli grup docelowych w celu aktywizacji na rynku pracy osób 45+, - zwiększenie skuteczności działań PUP w zakresie aktywizacji zawodowej osób 45+, - zwiększenie aktywności osób 45+ na rynku pracy, ilości ofert pracy dla osób 45+, zaangażowania mediów w zagadnienie wydłużenia aktywności zawodowej, - podniesienie świadomości wagi problemu zatrudnionych osób 45+ wśród władz lokalnych oraz zwiększenie ich aktywności w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek. Innowacyjny charakter projektu polega na stworzeniu kompleksowego modelu aktywizacji bezrobotnych 45+ (KMAB45+). Rozwiązanie to jest nowym podejściem do problemu wydłużenia aktywności zawodowej. Połączy wszystkich interesariuszy i umożliwi podjęcie wspólnego działania na rzecz bezrobotnych 45+. Model będzie płaszczyzną dialogu między podmiotami rynku pracy, zestawem instrumentów i narzędzi (scenariusze całościowe i cząstkowe szkoleń, debaty, programy szkoleń i warsztatów, podręczniki instruktażowe dla pracowników PUP, władz lokalnych). Korzyści płynące z wdrażania modelu KMAB45+ polegają na zwiększeniu świadomości możliwości zatrudnienia osób 45+, zwiększeniu zaangażowania władz lokalnych, pracodawców, mediów a w konsekwencji zmniejszeniu poziomu bezrobocia w grupie 45+.

# 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach

4.1 Informacja o wykrytych nieprawidłowościach i uchybieniach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania w danym okresie sprawozdawczym

W ramach kontroli projektów realizowanych w Działaniu 6.1, 6.2 i 6.3, wykryto następujące nieprawidłowości w projektach: błędne rozliczanie zwrotu kosztów dojazdów dla uczestników projektu, - przekroczenie wydatków dotyczących zarządzania, - błędne rozliczenie środków w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej, - przesunięcie niewydatkowanych kosztów pośrednich na pokrycie wydatków związanych z kosztami bezpośrednimi, - przekroczenie wydatków w ramach cross – financingu, - rozliczanie kosztów pośrednich według błędnego współczynnika, - wypłacenie dodatku szkoleniowego za godziny, które się nie odbyły, - udzielanie wsparcia uczestnikom projektu, którzy byli osobami niekwalifikowalnymi do projektu, - wypłacenie stypendium stażowego uczestnikowi stażu, za dni wolne oraz za dni urlopu wykorzystanego niezgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz.415 z późn.zm.), - braku przeprowadzenia zamówienia publicznego na wyłonienie kierownika projektu, do którego beneficjent był zobowiązany zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), - wypłata wynagrodzenia psychologa niezgodnie z zawartą umową, - dokonanie wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych bez zachowania przejrzystości i równego traktowania podmiotów, naruszenie art. 28 a, ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712), - rozliczanie płatności dotyczących wydatków niekwalifikowalnych, w tym odsetek od debetu oraz kapitalizacji odsetek karnych. Ponadto, nie stwierdzono nieprawidłowości mających charakter systemowy, które miały wpływ na prawidłową realizację Działań.

- 4.2 Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym

| Działanie/Poddziałanie | Kontrole projektów |  | Wizyty monitoringowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | planowane | doraźne |  |
| Poddziałanie 6.1.1 | 20 | 23 | 22 |
| Poddziałanie 6.1.2 | 9 | - | - |
| Poddziałanie 6.1.3 | 15 | 13 | 12 |
| Działanie 6.1 | 44 | 36 | 34 |
| Działanie 6.2 | 35 | 1 | 12 |
| Działanie 6.3 | 20 | 6 | 6 |
| Priorytet VI | 99 | 43 | 52 |

- 4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w danym okresie sprawozdawczym

| Działanie/Poddziałanie | Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13) | Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych) |
| --- | --- | --- |
| Poddziałanie 6.1.1 | 12 | 17 |
| Poddziałanie 6.1.2 | - | 8 |
| Poddziałanie 6.1.3 | 5 | 13 |
| Działanie 6.1 | 17 | 38 |
| Działanie 6.2 | 23 | 30 |
| Działanie 6.3 | 0 | 20 |
| Priorytet VI | 40 | 88 |

4.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje w danym okresie sprawozdawczym

1. Nazwa jednostki kontrolującej: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (IP) Termin kontroli: 13-15.04.2011 r. Rodzaj kontroli, tryb kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL, Kontrola planowa Nazwa jednostki kontrolowanej: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL objęła weryfikację faktycznej realizacji założeń RPD PT POKL, m.in. weryfikacje zgodności zapisów Uchwały nr 131/829/08 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 76 września 2008 roku w sprawie określenia obowiązków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wynikających z dofinansowania Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w latach 2007-2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz załączonych do niej Obowiązków nałożonych na Wojewódzki Urząd Pracy, jako Instytucję Pośredniczącą II stopnia, wynikające z realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a szczególności: - weryfikację zgodności zapisów dokumentu, na podstawie którego IP nałożyła na IP2 prawa i - obowiązki wynikające z otrzymania środków z PT przez IP2 ze stanem rzeczywistym, - poprawność rozliczeń finansowych, - poprawność udzielania zamówień publicznych przez IP2, - weryfikację zgodności założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność IP2 (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem rzeczowym, - weryfikację kwalifikowalności wydatków, - badanie prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy technicznej oraz opracowania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy technicznej, - poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, - przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia w informacji pokontrolnej DFS.III.0916-03-02/10: W zakresie kwalifikowalności wydatków RPD PT PO KL Kontrola wykazała następujące uchybienie: „W zakresie czynności, uprawnień i odpowiedzialności Pani Agnieszki Wawryk – Grzelec nie umieszczono informacji o zaangażowaniu wykonywanych zadań związanych z PO KL, co narusza zapisy Zasad realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rozdział 6 Wydatki Kwalifikowalne w ramach Pomocy technicznej w PO KL, Rozdział 6.4.3 koszty.” W zakresie rozliczeń finansowych: Kontrola wykazała następujące uchybienie: „Nie wszystkie dokumenty księgowe zawierają w opisie wszystkie wymagane elementy, co narusza zapisy Zasad realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rozdział 11 Zasady finansowania Pomocy technicznej, Podrozdział 11.2 Rozliczenie środków z pomocy technicznej PO KL, pkt.12. Dotyczy następujących dokumentów księgowych: - Faktura VAT FAS/461/2010 z dnia 03.03.2010 r. nie zawiera w opisie informacji o współfinansowaniu w ramach EFS oraz kwoty kwalifikowanej. Faktura dot. artykułu biurowego – pieczątki. - Faktura VAT nr 1/I/2010 z dnia 28.01.2010 r. w opisie nie zawiera odniesienia do RPD PT, kwoty kwalifikowanej oraz informacji o współfinansowaniu w ramach EFS. Faktura dot. M.Lesiewicza – SIMIK. - Faktura VAT nr 11/I/2010 z dnia 31.05.2010 r. nie zawiera w opisie nazwy Zadania w ramach, którego wydatek został poniesiony, kwoty kwalifikowanej oraz informacji o współfinansowaniu w ramach EFS. Faktura dot. M.Lesiewicza – SIMIK. - Polecenie wyjazdu służbowego nr 953/2010 z dnia 09.12.2010 r. nie zawiera kwoty kwalifikowalnej oraz informacji o współfinansowaniu w ramach EFS. Delegacja dot. szkolenia pracowników Wydziału EP. 2. Nazwa jednostki kontrolującej: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (IP) Termin kontroli: 27-30.09.2011 r., 03-04.10.2011 r. Rodzaj kontroli, tryb kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL, Kontrola planowa Nazwa jednostki kontrolowanej: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres kontroli: Kontrola systemowa dotyczyła weryfikacji poprawności stosowania procedur oraz przestrzegania zapisów Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr KL/2.08/VI/2009/1 z dnia 31.12.2009 r.Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje w szczególności: - zgodności procesu wyboru projektów z Systemem realizacji PO KL 2007-2013, - zgodności procesu wyboru projektów z procedurami jednostki kontrolowanej, - zgodności wybieranych projektów z kryteriami wyboru projektów zawartymi w Planie Działania, - poprawność podpisywanych przez IP2 umów/decyzji o dofinansowanie projektu z beneficjentami w ramach Działań wdrażanych przez IP2, - nadzorowanie przez IP2 wykonania przez beneficjentów obowiązków wynikających z umów/decyzji o dofinansowanie projektów, - zgodności dokonywania rozliczeń finansowych z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL i procedurami, w tym poprawności kwalifikowania wydatków (sposobu weryfikacji i zatwierdzania wydatków przez IP2), - prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Priorytetu/Działania oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Priorytetu/Działania, - prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie odzyskiwania środków od beneficjantów, prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie oraz informowania o nieprawidłowościach, - zgodności realizacji obowiązków w zakresie kontroli z procedurami, - stosowanie przez jednostkę kontrolowaną zapisów dokumentu Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. „taryfikator”) w przypadku wykrycia u beneficjentów naruszeń Ustawy Prawo zamówień publicznych, - poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, - przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów, - realizacji obowiązków w zakresie wprowadzania danych w KSI SIMIK 07-13, - realizacji obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych w zbiorze PEFS 2007 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia w informacji pokontrolnej DFS.III.44.1.1.2011: W zakresie wyboru projektów kontrola wykazała następujące uchybienie: „W kontrolowanej próbie w 2 przypadkach stwierdzono przekroczenie przez IP2 terminu na sporządzenie raportu z otwarcia wniosku oraz dokonania oceny formalnej, co narusza Instrukcje Wykonawcze IP2 zatwierdzone przez IP w dniu 12.08.2010 r. wraz z aktualizacjami.” W zakresie rozliczenia projektów kontrola wykazała następujące uchybienie: „W kontrolowanej próbie w 1 przypadku stwierdzono, że wypełniona przez IP2 lista kontrolna po weryfikacji wniosku o płatność zawiera błędną datę wpływu wniosku do IP2, co jest nie zgodne z Instrukcjami wykonawczymi zatwierdzonymi przez IP oraz obowiązującymi Zasadami Finansowania PO KL z dnia 21.12.2010 r.” W zakresie rozliczenia Działania kontrola wykazała następujące uchybienie: „W obowiązującym Zakładowym Planie Kont dla WUP w Zielonej Górze, nie opisano zasad przeprowadzania operacji gospodarczych i opisu kont księgowych prowadzonych na poszczególne Działania Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich w ramach PO KL, umożliwiających identyfikację każdego projektu, co jest nie zgodne art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z dnia 16 lipca 2010 r.)”. W zakresie kontroli kontrola wykazała następujące uchybienie: „W kontrolowanej próbie we wszystkich przypadkach stwierdzono, że Informacje pokontrolne nie zawierają odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w Liście kontrolnej, co potwierdzałoby weryfikację dokumentacji związanej z danym obszarem kontroli oraz, że nie wszystkie pola Listy kontrolnej zawierają komentarze w polu uwagi, które potwierdzałyby weryfikację dokumentacji związanej z danym obszarem kontroli oraz wskazywałyby na zaznaczenie właściwej odpowiedzi na pytania zawarte w liście, co jest niezgodne z Zasadami Kontroli PO KL z dnia 17.11.2010 r.”

# III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.5 sprawozdania.

- Czy  zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

TAK  				NIE 		X

- Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?

TAK  		X		NIE

- Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK  		X		NIE

W ramach projektów realizowanych w priorytecie VI podczas kontroli przeprowadzonych w 2011 r. stwierdzono w zakresie zamówień publicznych następujące uchybienia/nieprawidłowości: - zawarcie umowy zlecenie na stanowisko Kierownika projektu bez przeprowadzenia zamówienia publicznego. Beneficjent nie przeprowadził zamówienia publicznego na wyłonienie kierownika, do którego był zobowiązany zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych - naruszenie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759). Wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli wynoszą łącznie 39 200,00 PLN. We wniosku o dofinansowanie projektu założono na wynagrodzenie kierownika projektu sumę 70 000,00 PLN. Wartość zamówienia, czyli całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykładowcy przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro.; - Wydatki w łącznej wysokości 18 000,00 PLN, zostały uznane za niekwalifikowalne, gdyż beneficjent jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych bez zachowania przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Beneficjent naruszył art. 28 a, ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.(t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712).; - Wydatki w łącznej wysokości 133 835,72 PLN, zostały uznane za niekwalifikowalne, gdyż beneficjent jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych bez zachowania przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Beneficjent naruszył art. 28 a, ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.(t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712).

# IV. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1: Osiągnięte wartości wskaźników

Załącznik 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

Załącznik 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania

Załącznik 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

Załącznik 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie

Załącznik 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania

Załącznik 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach PO KL (w PLN)

Załącznik 8: Protesty/ odwołania

Załącznik 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej

V. OŚWIADCZENIE

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

| Data |  |
| --- | --- |
| Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji |  |

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

| Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Podpis |  |

Należy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym, czy korektą:

- usunąć zapis „korekta sprawozdania”, jeśli jest to pierwsze sprawozdanie przekazywane za dany okres sprawozdawczy do właściwej instytucji nadrzędnej;

- usunąć zapis „sprawozdanie”, jeśli jest to każde kolejne sprawozdanie przekazywane po pierwszym, oficjalnym sprawozdaniu.

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego

Dotyczy wniosków o płatność projektów, które podlegały ocenie wg punktów standardu minimum i nie zostały uznane za wyjątek od standardu minimum.

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego.