Sprawozdanie/Korekta sprawozdania z realizacji  Działania w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami należy przekazać do instytucji nadrzędnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za wersję elektroniczną uważa się sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną (bez konieczności przekazywania płyty CD). Dokumenty przekazane w powyższy sposób podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Programu.

Korekta sprawozdania to każda wersja sprawozdania nadesłana po pierwszej, oficjalnej wersji sprawozdania przesłanej do Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej – w przypadku Priorytetu V. Wraz z korektą sprawozdania w piśmie przewodnim do dokumentu należy krótko wskazać zakres wprowadzonych do niego zmian (m.in. punkty, w których wprowadzono zmiany).

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą w przypadku Działań Priorytetu V PO KL błędów w sprawozdaniu, Instytucja Pośrednicząca II-go stopnia zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą/ Zarządzającą PO KL. Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej II-go stopnia wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami.

Załączniki

- Wraz ze sprawozdaniem należy przekazać wyłącznie te załączniki, których zakres merytoryczny dotyczy danego Działania. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy danego Działania, w treści sprawozdania przy odniesieniu do danego załącznika należy zawrzeć zapis „nie dotyczy”;

- W sytuacji wystąpienia błędu tylko w załączniku do sprawozdania (część główna sprawozdania jest bezbłędna), możliwe jest dokonanie korekty sprawozdania poprzez przekazanie wyłącznie poprawionego załącznika. Przesyłany załącznik należy oznaczyć jako korektę;

- Przekazując korektę sprawozdania, nie ma obowiązku ponownego przesyłania załączników, w których nie wprowadzono zmian;

Dane finansowe w załącznikach należy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zaś w części opisowej w zaokrągleniu do mld/mln/tys. PLN.

Sprawozdanie zatwierdzone przez IP/IZ nie podlega zmianom tzn. nie ma możliwości złożenia korekty sprawozdania po decyzji IP/IZ zatwierdzającej sprawozdanie. W przypadku dostrzeżenia błędów po zatwierdzeniu sprawozdania, skorygowane dane należy uwzględnić w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy wraz z przedstawieniem w piśmie przewodnim wyjaśnienia wprowadzonych zmian.

Instrukcje zawarte we wzorze sprawozdania oznaczone kursywą należy usunąć.

- INFORMACJE OGÓLNE

| 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Sprawozdanie okresowe |  |  | X |  |  |
| B. Sprawozdanie roczne |  |  |  |  |  |
| C. Sprawozdanie końcowe |  |  |  |  |  |
| 2. Okres sprawozdawczy |  | I półrocze 2011 rok |  |  |  |
| - 3. | - Numer Priorytetu PO KL |  |  | - VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich |  |
| - 4. | - Numer Działania |  |  | - 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich |  |
| - 5. | - Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie |  |  | - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego |  |
| - 6. | - Nazwa instytucji składającej sprawozdanie |  |  | - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze |  |
| - 7. | - Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania. |  |  | - w części rzeczowej | - w części finansowej |
|  | - Imię i nazwisko |  |  | - Joanna Piątek | - Joanna Piątek |
|  | - Nr telefonu |  |  | - 68 456 56 37 | - 68 456 56 37 |
|  | - Adres poczty elektronicznej |  |  | j.piatek@wup.zgora.pl | j.piatek@wup.zgora.pl |

# II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

- Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

Działanie 6.1 Alokacja w ramach Działania 6.1 PO KL wynosi 45 983 626,84 €, co po kursie z 29.06.2011 roku 3,9987 daje kwotę 183 874 728,64 PLN. Stosunek kontraktacji w ramach Działania 6.1 PO KL do wysokości dostępnej alokacji wynosi 78,18 %. Wskaźnik główny „Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie” realizuje cel Działania w 75,66 % wartości docelowej wskaźnika i poziom ten IP 2 ocenia jako wysoce zadowalający, ponieważ wartość ta oscyluje w granicy wartości % dotychczasowej kontraktacji w ramach Działania a dodatkowo należy zauważyć, iż wartość tego wskaźnika nie obejmuje projektów zakontraktowanych ale nie zakończonych, dla których wskaźnik ten na dzień 30.06.2011 roku wynosi zero, a który wzrośnie wraz z końcową fazą realizacji projektu. Zdecydowana większość wskaźników przekroczyła pułap 100 % i obecnie każdy przyrost wskaźnika wpłynie na jego nadwykonanie. W I półroczu 2011 roku w sposób najbardziej dynamiczny przyrósł wskaźnik odnoszący się do osób długotrwale bezrobotnych (+70,75 pp.), osób niepełnosprawnych (+47,06 pp.), osób pochodzących z terenów wiejskich (+43,98 pp.) oraz osób młodych (+43,31 pp.). Powyższe jest rezultatem dotychczas zastosowanych kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych dla projektów realizowanych w ramach Działania. Niepokój budzi poziom wskaźników odnoszący się do osób starszych, oraz osób które zostały objęte IPD. W celu poprawny obecnego stanu rzeczy, IP 2 utrzyma kryteria strategiczne promujące realizację projektów skierowanych do osób starszych oraz zakładających realizację IPD, a także odpowiednio zdefiniuje kryteria dostępu dla projektów systemowych powiatowych urzędów pracy. Działania w tym kierunku podjęto już w PD na 2011 rok, niemniej jednak efekty tych działań będą widoczne w sprawozdaniu za 2011 rok i za I półrocze 2012 roku po dokonaniu rozliczenia projektów systemowych za 2011 rok. Ponadto, planowane jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego nt. zdiagnozowania grupy osób bezrobotnych 45+ i osób niepełnosprawnych pod kątem potrzeb, barier i oczekiwań na rynku pracy a wyniki tego badania będą wykorzystane przy dokładniejszym doborze form wsparcia pod konkretne potrzeby tych grup docelowych. Wskaźnik: „Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy” został osiągnięty na poziomie 195,52 % co jest wynikiem niedoszacowania wartości docelowej wskaźnika. W odniesieniu do wskaźnika „Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej” wartość osiągniętych wskaźników jest wysoce zadowalająca. W I półroczu 2011 roku najszybciej przyrósł wskaźnik odnoszący się do osób długotrwale bezrobotnych (+71,29 pp.), osób zamieszkujących tereny wiejskie (+40,3 pp.) oraz osób młodych (+37,73 pp.). Zdecydowana większość wskaźników przekracza 100 % zakładanej wartości docelowej. Najniższy poziom wskaźnika wykazują osoby niepełnosprawne i osoby starsze, co wynika ze specyfiki tej grupy i trudności w realizacji działań mających na celu ich aktywizację. W celu poprawy tej sytuacji zostaną podjęte działania o których mowa powyżej. Niemniej jednak, odnosząc wartość tych wskaźników (59,70 % dla niepełnosprawnych i 90,20 % dla osób starszych) przy uwzględnieniu poziom kontraktacji, z której wygenerowano ww. wskaźniki należy zaznaczyć iż nie istnieje zagrożenie dla osiągnięcia tych wskaźników (wskaźnik jest generowanych z poddziałania 6.1.3, poziom kontraktacji z której wygenerowano wskaźniki wynosi 65,08 % wartości alokacji). Działanie 6.2 Alokacja w ramach Działania 6.2 PO KL wynosi 10 093 966,86 €, co po kursie z 29.06.2011 roku 3,9987 daje kwotę 40 362 745,28 PLN. Stosunek kontraktacji w ramach Działania 6.2 PO KL do wysokości dostępnej alokacji wynosi 93,78 %. Poziom osiągniętych wskaźników w ramach Działania 6.2 PO KL jest bardzo niski. Przyczynę takiej sytuacji należy upatrywać w przeszacowaniu wartości docelowych wskaźników, co jest widoczne dokonując analizy wartości docelowej wskaźnika i wartości alokacji dla Działania 6.2 PO KL; wartość alokacji wynosi 40 362 745,28 PLN, natomiast wartość wskaźnika: „Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej” wynosi 1018 osób, co oznacza, iż wartość wsparcia na jedną osobę wynosi ok. 39 tys., natomiast dotacja, zgodnie z założeniami programowymi wynosi 40 tys. Wskaźnik „Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania” został oszacowany na poziomie 4 760 osób, co oznacza, że spośród 4 osób, które zostaną przyjęte do projektu tylko 1 otrzyma dotację, natomiast stosunek osób, które są przyjmowane do projektów w ramach 6.2 jest zupełnie odwrotny, tj. 4:3 (przyjmowanie 4 osób do projektu celem przyznania tylko 1 wsparcia byłoby niezasadne i nieracjonalne). Ponadto, szacunek wartości wskaźników należy przyrównywać do poziomu kontraktacji z wyłączeniem kwoty 7 289 150 (projekt własny WUP), ponieważ efekty realizacji tego projektu będą widoczne dopiero w latach 2011 – 2013. Ponadto, na 22 projekty realizowane w 6.2 w trybie konkursowym, do 30.06.2011 roku zakończyło się tylko 7, w tym 1 informacyjno – promocyjny. Informacja ta jest o tyle istotna, że sformułowanie wskaźników w ramach 6.2 powoduje, że ich pozyskanie z poziomu wniosku o płatność jest możliwe w końcowej fazie realizacji projektu (np. liczba osób, które zakończyły udział w projekcie). W ramach wskaźnika „Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej” najniższy poziom wskaźnika odnotowano dla osób w wieku 15-24 lata (ok. 27 %). Ta grupa a także m.in. niepełnosprawni, i osoby starsze są promowane w ramach projektu własnego WUP poprzez przyznanie im dodatkowych punktów. Zerowy poziom wskaźnika odnotowano również dla osób bezrobotnych, młodych, którzy w okresie pierwszych 100 dni od dnia rejestracji zostali objęci wsparciem. Wskaźnik ten, zgodnie z podręcznikiem wskaźników, mierzony jest przez Powiatowe Urzędy Pracy; w ramach Działania 6.2 PO KL realizowany był tylko jeden projekt PUP, wspaciem zostały objęte osoby młode, jednakże Beneficjent wykazał wskaźnik na poziomie 0. Działanie 6.3 Alokacja w ramach Działania 6.3 PO KL wynosi 755 447,37 €, co po kursie z 29.06.2011 rok 3,9987 daje kwotę 3 020 807,40 PLN. Stosunek kontraktacji w ramach Działania 6.3 PO KL do wysokości dostępnej alokacji wynosi 65,52 %. W ramach Działania 6.3 PO KL wartość praktycznie wszystkich osiągniętych wskaźników przekracza 100 % co jest wynikiem niedoszacowania wartości docelowej wskaźnika (za wyjąkiem liczby osób objętych IPD). W I półoroczu 2011 roku odnotowano najbardziej dynamiczny przyrost wskaźników odnoszących się do terenów wiejskich, co wynika wprost z założeń Działania - najwyższe przekroczenie (900 %). Bardzo duże przekroczenie odnosi się również do osób długotrwale bezrobotnych, osób starszych, co wynika zapewne z promowania tych grup docelowych poprzez zakładane kryteria startegiczne dla Działania 6.3. Nie osiągnięto wskaźnika odnoszącego się do IPD; powyższe wynika z faktu, iż jest to forma wsparcia realizowana głównie przez Powiatowe Urzędu Pracy; w ramach 6.3 PUP nie realizują projektu, stąd ta forma wsparcia nie cieszy się zbyt dużym powodzeniem wśród projektodawców. Zerowy poziom wskaźnika odnotowano również dla osób bezrobotnych, młodych, którzy w okresie pierwszych 100 dni od dnia rejestracji zostali objęci wsparciem. Wskaźnik ten, zgodnie z podręcznikiem wskaźników, mierzony jest przez Powiatowe Urzędy Pracy, a te nie realizowały projektów w ramach 6.3. Jednocześnie informuję, iż nie dokonano pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej z uwagi na brak takiego kryterium w założeniach PD na 2011 rok.

2.    Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

INFORMACJE OGÓLNE: Tabela 1 kontraktacja alokacja euro przeliczona wg kursu z 29.06.2011 roku, tj. 3,9987; I półrocze 2011 roku; narastająco wg stanu na dzień 30.06.2011; % alokacji. liczba umów; krajowy wkład publiczny; liczba umów; krajowy wkład publiczny. 6.1.1; 33 097 451,15; 9; 4 739 601,15; 53; 27 516 251,23*; 83,14. 6.1.2; 9 193 736,42; 0; 0,00; 16; 4 954 593,30**; 53,89. 6.1.3; 141 583 541,07; 12***; 19 639 410,49; 12; 111 291 286,90; 78,60. 6.1; 183 874 728,64; 21***; 24 379 011,64; 81; 143 762 131,43; 78,18. 6.2; 40 362 745,28; 0; 0,00; 23; 37 852 374,90; 93,78. 6.3; 3 020 807,40; 0; 0,00; 41; 1 979 343,06; 65,52. VI; 227 258 281,32; 21; 24 379 011,64; 145; 183 593 849,39; 80,79. *wartość umów zawartych do końca 2010 roku, wykazanych w sprawozdaniu za 2010 rok, zmniejszyła się o 1 785,03 PLN w wyniku aneksowania jednej umowy ** wartość umów zawartych do końca 2010 roku, wykazanych w sprawozdaniu za 2010 rok, zmniejszyła się o 28 458,21 PLN w wyniku aneksowania jednej umowy *** aneksy do umów ramowych Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL wynosi 8 277 052,83 €, co po kursie z 29.06.2011 roku 3,9987 daje kwotę 33 097 451,15 PLN. W ramach Poddziałania 6.1.1 poziom kontraktacji wynosi 83,14 % wartości dostępnej alokacji. W I półroczu 2011 roku zawarto 9 umów na kwotę 4,7 mln złotych z konkursów ogłoszonych w 2010 roku. Dodatkowo zostaną zawarte jeszcze 2 – 3 umowy w zależności od wyników negocjacji i decyzji Zarządu. Plan Działania na 2011 rok nie przewidywał konkursy w ramach tego poddziałania. Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL wynosi 2 299 181,34 €, co po kursie z 29.06.2011 roku 3,9987 daje kwotę 9 193 736,42 PLN. W ramach Poddziałania 6.1.2 poziom kontraktacji wynosi 53,89 % wartości dostępnej alokacji. W I półroczu 2011 roku nie zawarto żadnej nowej umowy; planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie to lipiec 2011 r. Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL wynosi 35 407 392,67 €, co po kursie z 29.06.2011 roku 3,9987 daje kwotę 141 583 541,07 PLN. W ramach Poddziałania 6.1.3 poziom kontraktacji wynosi 78,60 % wartości dostępnej alokacji. W I półroczu 2011 roku podpisano aneksy do umów ramowych na wartość 19,6 mln złotych. Alokacja w ramach Działania 6.1 PO KL wynosi 45 983 626,83 €, co po kursie z 29.06.2011 roku 3,9987 daje kwotę 183 874 728,64 PLN. W I półroczu 2011 roku zawarto 9 umów o dofinansowanie i 12 aneksów do umów ramowych Powiatowych Urzędów Pracy, na łączną kwotę wkładu publicznego 24,4 mln złotych, z tego 19,6 mln stanowią środki funduszu pracy. Postęp w procesie kontraktacji środków w ramach tego Działania przebiega w sposób umiarkowany. W ramach Poddziałania 6.1.1 zawarto umowy do konkursu ogłoszonego w 2010 roku (planowana kontraktacja około 12 umów na pełną kwotę przeznaczoną na konkurs). W 2011 roku Plan Działania nie zakładał konkursu w tym poddziałaniu, ponieważ poziom kontraktacji jest bardzo wysoki, a środki niezakontraktowane przeznaczone są na projekty innowacyjne. W ramach Poddziałania 6.1.2 konkurs zaplanowany jest na II półrocze 2011 roku; do tego czasu Powiatowe Urzędu Pracy doprecyzują faktyczne zapotrzebowanie na zatrudnienie oraz szkolenia dla kluczowych pracowników PSZ. Pozostała część alokacji niezakontraktowana zostanie przesunięta na Poddziałanie 6.1.1 i wesprze konkurs w 2012 roku. Kontraktacja w ramach Poddziałania 6.1.3 została dokonana zgodnie z planem, a kwota środków zakontraktowana została określona przez dysponenta środków, tj. MPiPS. Alokacja w ramach Działania 6.2 PO KL wynosi 10 093 966,86 €, co po kursie z 29.06.2011 roku 3,9987 daje kwotę 40 362 745,28 PLN. W ramach Działania 6.2 poziom kontraktacji wynosi 93,78 % wartości dostępnej alokacji. Kontraktacja środków w ramach Działania zakończyła się w 2010 roku. Alokacja w ramach Działania 6.3 PO KL wynosi 755 447,37 €, co po kursie z 29.06.2011 roku 3,9987 daje kwotę 3 020 807,40 PLN. W ramach Działania 6.3 poziom kontraktacji wynosi 65,52 % wartości dostępnej alokacji. W I półroczu 2011 roku nie zawarto żadnej nowej umowy; termin naboru wniosków o dofinansowanie marzec – maj 2011 r. Poziom kontraktacji w ramach Działania jest zadowalający; kontraktowane są środki w wysokości 100 % kwoty przeznaczonej na konkurs. Działanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony Beneficjentów. Tempo procesu kontraktacji zwalnia w ramach Priorytetu VI PO KL. Wynika to przede wszystkim z poziomu dokonanej kontraktacji. Rok 2012 będzie zapewne ostatnim rokiem ogłaszania konkursów; przewiduje się, że będzie to jedynie konkurs w ramach 6.1.1 oraz ewentualny konkurs w ramach 6.2 związany z nową formą wsparcia zwrotnego (mikropożyczki). Obecny stan wdrażania PO KL zbliża się ku fazie zamykania projektów. kontraktacja z uwzględnieniem oszczędności alokacja euro przeliczona wg; ursu z 29.06.2011 roku, tj. 3,9987 narastająco wg stanu na dzień 30.06.2011; projekty zakończone i rozliczne; narastająco wg stanu na dzień 30.06.2011 z uwzględnieniem oszczędności po końcowym rozliczeniu projektu. liczba umów; krajowy wkład publiczny; liczba umów; krajowy wkład publiczny. 6.1.1; 33 097 451,15; 53; 27 516 251,23; 31; 53; 26 663 548,39. 6.1.2; 9 193 736,42; 16; 4 954 593,30; 6; 16; 4 892 870,76. 6.1.3; 141 583 541,07; 12; 111 291 286,90; nd; 12; 111 291 286,90. 6.1; 183 874 728,64; 81; 143 762 131,43; 37; 81; 142 847 706,05. 6.2; 40 362 745,28; 23; 37 852 374,90; 7; 23; 37 702 930,56. 6.3; 3 020 807,40; 41; 1 979 343,06; 36; 41; 1 909 303,76. VI; 227 258 281,32; 145; 183 593 849,39; 80; 145; 182 459 940,37. W związku z etapem zakończenia realizacji kilkudziesięciu projektów w ramach VI Priorytetu nie bez znaczenia pozostaje wysokość generowanych oszczędności w ramach projektów. Największe oszczędności wygenerowało Działanie 6.1 – ponad 914 tys. zł, dodatkowo Działanie 6.2 – ponad 149 tys. zł, oraz Działanie 6.3 – ponad 70 tys. złotych. Oszczędności są na bieżąco monitorowane i zostaną wykorzystane w konkursach planowanych w 2012 roku. Tabela 2 przekazane zaliczki alokacja euro przeliczona wg kursu z 29.06.2011 roku, tj. 3,9987; narastająco wg stanu na dzień 30.06.2011; % alokacji; % kontraktacji; % kontraktacji z uwzględnienia rozliczenia końcowego. 6.1.1; 33 097 451,15; 21 559 041,17; 65,14; 78,35; 80,86. 6.1.2; 9 193 736,42 *7 814 675,96; 2 823 467,97; 36,13; 67,04; 67,89. 6.1.3; 141 583 541,07; nie dotyczy (brak danych). 6.1; 183 874 728,64; brak danych odnośnie 6.1.3 uniemożliwia dokonanie podsumowania na Działaniu 6.1. 6.2; 40 362 745,28; 30 072 675,96; 74,51; 79,45; 79,76. 6.3; 3 020 807,40; 1 912 543,61; 63,31; 96,63; 100. VI; 227 258 281,32; brak danych odnośnie 6.1. uniemożliwia dokonanie podsumowania na Priorytecie VI. *w ramach Poddziałania 6.1.2 wartości % zostały oszacowane w odniesieniu do 85 % alokaji i 85 % kontraktacji, tj. wyłącznie do wysokości dofinansowania przekazywanego przez WUP. Wg stanu na dzień 30.06.2011 r. WUP zrealizował wszystkie płatności względem Beneficjentów a tym samym zaspokoił wszystkie ich potrzeby finansowe związane z realizowanymi projektami. Poziom płatności dokonany na rzecz projektów jest wysoce zadowalający. W ramach Poddziałania 6.1.1 przekazano zaliczki na poziomie 100 % dla wszystkich projektów, za wyjątkiem tych, dla których umowy zostały zawarte w 2011 roku. W ramach 6.1.2 zaliczki realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez powiatowe urzędy pracy. W ramach 6.2 przekazano blisko 100 % zaliczek dla projektów konkursowych, natomiast projekt własny jest finansowany zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. W ramach 6.3 przekazano 100 % zaliczki (z uwzględnieniem zwróconych oszczędności). Poziom przekazanych zaliczek jest wysoce zadowalający, ponieważ zaspokaja on wszystkie bieżące potrzeby Beneficjentów, co ułatwia im płynne finansowanie projektów i jest adekwatny do poziomu rzeczowej realizacji projektu. Tabela 3 zatwierdzone wnioski o płatność alokacja euro przeliczona wg kursu z 29.06.2011 roku, tj. 3,9987; I półrocze 2011 r.; narastająco wg stanu na dzień 30.06.2011*; % alokacji; % kont; aktacji % kontraktacji z uwzględnienia rozliczenia końcowego. liczba; wartość; liczba; wartość. 6.1.1; 33 097 451,15; 36; 4 604 465,25; 215; 18 383 586,97; 55,54; 66,81; 68,95. 6.1.2; 9 193 736,42; 19; 881 773,59; 67; 2 682 949,74; 29,18; 54,15; 54,83. 6.1.3; 141 583 541,07; 16; 15 700 213,56; 148; 91 649 372,76; 64,73; 82,35; 82,35. 6.1; 183 874 728; 64 71; 21 186 452,40; 430; 112 715 909,47; 61,30; 78,40; 78,91. 6.2; 40 362 745,28; 35; 4 406 751,42; 161; 28 471 417,40; 70,54; 75,22; 75,52. 6.3; 3 020 807,40; 32; 778 024,05; 84; 1 745 134,00; 57,77; 88,17; 91,40. VI; 227 258 281,32; 138; 26 371 227,87; 675; 142 932 460,87; 62,89; 77,85; 78,34. *kwota wydatków narastająco uwzględnia obciążenia na projekcie i jest zgodna z wartością narastającą wydatków w KSI SIMIK. Kwoty wydatków zatwierdzonych narastająco w ramach 6.1.1 i 6.1.3 różni się od tych wskazanych przez IZ; IP 2 zgłosiła ten błąd; w odpowiedzi e-mail uzyskano polecenie, aby fakt ten wyróżnić w sprawozdaniu W I półroczu 2011 roku zatwierdzono 138 wniosków o płatność na łączną kwotę 26,4 mln zł. Poziom i tempo zatwierdzania wniosków o płatność jest proporcjonalna do wysokości wypłaconych zaliczek oraz odpowiada postępowi rzeczowej realizacji projektów. Wszystkie wnioski o płatność zostały zweryfikowane w terminie określonym w umowie. Poziom zatwierdzonych wniosków w ramach VI Priorytetu jest zadowalający i 78 % kontraktacji środków; współczynnik ten potwierdza końcową fazę wdrażania Priorytetu. Najwyższy poziom rozliczenia wydatków występuje w Działaniu 6.3; wynika to z tego, że prawie wszystkie projekty mają złożony wniosek o płatność końcową a 88 % umów jest już zakończona. W ramach Działania 6.2 środkami nierozliczonymi w stosunku do kontraktacji są środki z projektu własnego WUP, który jest w początkowej fazie wdrażania. W ramach 6.1 są realizowane projektu, głównie z 2010 roku, ich poziom wydatków jest również proporcjonalny do okresu wdrażania projektu. W odniesieniu do 2010 roku ilość i wartość wniosków o płatnośc znacznie spadła. W I półroczu 2010 roku zatwierdzono 172 wnioski o płatność, w II półroczu 2010 r. 162 wnioski, w I półroczu 2011 r. 138 wniosków w ramach całego priorytetu. Podobny spadek odnotowano w ramach 6.1.1 i 6.2 – wynika to z późnego ogłoszenia konkursu w 2010 roku (w 6.1.1 umowy były zawarte w I półorczu 2011 roku, a pierwsze wnioski o płatność będą zatwierdzone w II połowie roku), brak konkursów w 2010 roku w 6.2 PO KL. W ramach 6.1.2 sytuacja wygląda inaczej – w I półroczu 2010 roku zatwierdzono 13 wniosków, w II półroczu 2010 roku – 14 wniosków, a w I półorczu 2011 roku -19 wniosków; jest to wynik rozstrzygniętego konkursu w 2010 roku i zawartych umów. Podobna tendecja jest w 6.3 (20 – 25 – 32 wnioski o płatność w kolejnych półroczach); wynika to z ilości zawartych umów w 2010 roku w ramach tego Działania. W I półroczu 2011 r. ogłoszono 2 konkursy: - Poddziałanie 6.1.1 POKL – konkurs zamknięty innowacyjny testujący z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego nr POKL/VI/PI/3/11 został ogłoszony 6 kwietnia 2011 r. na kwotę 4 056 727,12 zł – wnioski można było składać od 1 do 30 czerwca 2011 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wielkopolskim. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej WUP Zielona Góra, w Gazecie Wyborczej, a także w siedzibie WUP Zielona Góra (gabloty informacyjne). Na posiedzenie KOP 21 lipca 2011 r. wpłynęło 14 wniosków (pozostałe informacje na tym etapie nie są jeszcze znane gdyż trwa ocena formalna dla ww. konkursu). Stosunkowo duże zainteresowanie Beneficjentów konkursem innowacyjnym testującym z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego wiąże się z działaniami podjętymi przez WUP w Zielonej Górze w celu skłonienia potencjalnych Beneficjentów do aplikowania w ww. konkursie (WUP w Zielonej Górze organizował liczne spotkania z potencjalnymi Beneficjentami w celu zachęcenia ich do aplikowania o środki w ramach ww. konkursu oraz w celu przybliżenia skomplikowanej tematyki dot. innowacji ponad to WUP Zielona Góra umożliwił potencjalnym Beneficjentom konsultacje dot. konstruowania wniosków w siedzibie WUP oraz telefonicznie). Tematyka ww. konkursu nadal pozostaje dość skomplikowana dla Beneficjentów (Beneficjenci posiadają niewielkie doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów innowacyjnych oraz ogólnie tematyka z zakresu innowacji jest im obca) dlatego liczbę wniosków złożonych na konkurs innowacyjny 14 uznać należy za dużą (w 2009 r. wpłynęły tylko 4 wnioski, a w 2010 r. tylko 3 wnioski). - Działanie 6.3 – konkurs zamknięty nr POKL/6.3/4/11 ogłoszony został 30 marca 2011 r. na kwotę 538 907,64 zł – wnioski można było składać od 30 marca do 20 maja 2011 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wielkopolskim. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej WUP Zielona Góra, w Gazecie Wyborczej, a także w siedzibie WUP Zielona Góra (gabloty informacyjne); Na posiedzenie KOP 10 czerwca 2011 r. w odpowiedzi na konkurs nr POKL/6.3/4/11 wpłynęło 73 wnioski na kwotę 3 594 895,72 zł z tego 58 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalną na kwotę 2 854 734,88 zł (dane w KSI mogą różnić się od przedstawionych powyżej ponieważ jeden wniosek początkowo uzyskał pozytywną ocenę formalną (został wprowadzony do KSI) poczym został on cofnięty z oceny merytorycznej do ponownej oceny formalnej w wyniku której wniosek został odrzucony, jednak w KSI nadal on istnieje i posiada statut – odrzucony, wartość tego wniosku wynosi 49 540,00 zł (nr wniosku w KSI POKL.06.03.00-08-13/11). Obecnie trwa ocena merytoryczna - dlatego żadna umowa jeszcze nie została podpisana w ramach ww. konkursu i nie jest znana liczba docelowa umów jakie zostaną podpisane w ramach ww. konkursu Istnieje duże zainteresowanie konkursem w ramach Działania 6.3, co może wynikać z faktu dużego doświadczenia Beneficjentów (wynikającego z aplikowania we wcześniejszych latach) oraz z faktu, iż w tym roku w woj. lubuskim w ramach VI Priorytetu nie będzie ogłaszany konkurs w ramach Działania 6.2 POKL (konkurs jest realizowany w trybie systemowym) oraz w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL (brak środków) więc większa ilość Beneficjentów zdecydowało się na uczestniczenie w konkursie w ramach Działania 6.3 w którym dostępne są jeszcze środki finansowe. Najczęściej wybieranym przez Beneficjentów typem projektu w konkursie ogłaszanym w I p. 2011 r. był typ 1. - projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej). Wybór ww. typu projektu wiąże się z faktem, iż potencjalni Projektodawcy posiadają duże doświadczenie w realizacji projektów wpisujących się typ projektu 1 oraz z faktem, że projekty o tej tematyce wydają się być najbardziej atrakcyjne dla Beneficjentów Ostatecznych (co wiąże się ze stosunkową łatwością w zrekrutowaniu wymaganej ilości osób do projektu). PROJEKTY SYSTEMOWE Projekt pt. „Po dyplom! Studia podyplomowe dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia”, realizowany w ramach 6.1.2 PO KL, nr wniosku POKL.06.01.02-08-003/09, okres realizacji: 1.07.2010 – 30.09.2012, wartość umowy 582 460,- PLN. Osiągnięte rezultaty projektu na podstawie aktualnego na koniec okresu sprawozdawczego postępu rzeczowego: W pierwszym półroczu 2011 roku 14 osób (23 % Beneficjentów Ostatecznych) podwyższyło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie studiów podyplomowych, a tym samym zakończyło udział w projekcie. Na podstawie końcowych ankiet ewaluacyjnych monitorujących rezultaty miękkie stwierdzono, że 100 % osób, które zakończyły udział w projekcie osiągnęło zakładane rezultaty miękkie, do których należą: - zwiększenie elastyczności w dostosowaniu się pracowników PSZ do zmieniających się uwarunkowań rynku pracy u 80%, - podniesienie samooceny u 80 % uczestników projektu, - wzrost poczucia kompetencji zawodowych dzięki zdobytej wiedzy u 80% uczestników, - wzrost motywacji do pracy u 80% uczestników projektu. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: Kwota dofinansowana ogółem – 582 460,00 zł Kwota dotychczas rozliczonych środków – 267 269,09 zł Harmonogram realizacji projektu - kamienie milowe w realizacji projektu: - 14 osób po złożeniu do siedziby Beneficjenta wymaganej dokumentacji zakończyło udział w projekcie. Znaczące zmiany w projekcie W III kwartale 2011 roku Beneficjent w związku z powstałymi oszczędnościami podejmie kroki mające na celu zwiększenie grupy docelowej projektu do 75 pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, w związku z powyższym przygotowywane są zmiany we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, co w konsekwencji wydłuży okres realizacji projektu do III kwartału 2012 roku. Projekt pt. „Lubuski Przedsiębiorca”, realizowany w ramach 6.2 PO KL, nr wniosku POKL.06.02.00-08-001/10, okres realizacji 1.09.2010-30.04.2014, wartość umowy7 289 150,00 Osiągnięte rezultaty projektu na podstawie aktualnego na koniec okresu sprawozdawczego postępu rzeczowego: W okresie objętym sprawozdaniem wsparcie udzielone zostało 50 osobom, zakwalifikowanym do projektu w I edycji naboru. W wyniku odbytych szkoleń u 50 BO nastąpił wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości. Pozostałe rezultaty założone we wniosku o dofinansowanie osiągnięte zostaną zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: Kwota dofinansowana ogółem - 7 289 150,00 zł Kwota dotychczas rozliczony środków - 73 463,96 zł (zatwierdzone wnioski beneficjenta o płatność za okres wrzesień - grudzień 2010 r. oraz styczeń - marzec 2011 r.) Harmonogram realizacji projektu - kamienie milowe realizacji projektu: - rozpoczęcie naboru do I edycji projektu - styczeń 2011 r., - zakwalifikowanie do projektu 50 osób, którzy uzyskali największą liczbę punktów na testach badających predyspozycje do prowadzenia działalności gosp. oraz za spełnianie punktów przyznanych za przynależność do określonych grup społecznych - marzec 2011 r., - rozpoczęcie cyklu szkoleniowego dla Beneficjentów Ostatecznych I edycji. Oprócz szkoleń BO objęci zostali indywidualnym doradztwem w zakresie biznesplanów - kwiecień - czerwiec 2011 r., - rozpoczęcie naboru do II edycji projektu - w okresie objętym sprawozdaniem rozpoczęto testy w wyniku których do projektu zostanie zakwalifikowanych 100 Beneficjentów Ostatecznych. Znaczące zmiany w projekcie w I kwartale 2011 r., z uwagi na ogromne zainteresowanie projektem, wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu liczby edycji w projekcie. Duża edycja zaplanowana pierwotnie na I kwartał 2012 r. rozbita został na trzy mniejsze, do których nabór rozpoczynał się będzie odpowiedni w czerwcu 2011 r., styczniu 2012 r. oraz w czerwcu 2012. Kluczowe przetargi W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono postępowanie zmierzające do wyboru jednostki szkoleniowej. W jego wyniku podpisana została umowa z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, na mocy której przeprowadzone zostały szkolenia założone we wniosku o dofinansowanie projektu, dla Beneficjentów Ostatecznych I edycji. ANALIZA STRUKTURY UCZESTNIKÓW Zgodnie z SZOP-em grupę docelową dla Działania 6.1 tworzą osoby pozostające bez pracy, w tym: udział grupy w liczbie osób, które rozpoczęły udział w Działaniu; informacja o stanie i strukturze bezrobocia w woj. lubuskim w styczniu 2011 roku. - bezrobotne; 90%. - długotrwale bezrobotni; 20%; 44 %. - kobiety; 59%; 53 %. - osoby młode; 42%; 21 %. - osoby starsze; 4%; 23 %. - osoby z terenów wiejskich; 36%; 41 %. - osoby niepełnosprawne; 6%; 7%. W ramach Działania 6.1 udział w projektach dotychczas rozpoczęło 18,1 tys. osób, w tym 16,3 tys. osób to osoby bezrobotne (90 % ogółu uczestników), a 20 % to osoby długotrwale bezrobotne.. Wśród 18,1 tys. osób, które rozpoczęły udział w Działaniu 6.1 kobiety stanowią 59,5 % uczestników, co potwierdza wyższą aktywność kobiet w procesie podwyższania kwalifikacji zawodowych niż wśród mężczyzn. Udział w ramach Działania 6.1 rozpoczęło 7 661 osób młodych (42,3 % ogółu uczestników) i 702 osoby starsze (3,9 % ogółu uczestników). Dane dot. osób młodych są wysoce zadowalające, inaczej wygląda sprawa z osobami starszymi – jest to trudna grupa docelowa, osoby te są z reguły wycofane z rynku pracy i moało aktywne. Aż 59 % uczestników stanowią osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym i jest to dominująca grupa uczestników (ze względu na wykształcenie). W projektach udział rozpoczęło 6 499 osób z terenów wiejskich (36 % ogółu uczestników), a także 1 103 osoby niepełnosprawne (6,1 % ogółu uczestników). Grupy docelowe są zgodne z SZOP-em. Definując grupy nadreprezentowane i niedoreprezentowane posłużono się statystyką publiczną, tj. informacją o stanie i strukturze bezrobocia w woj. lubuskim w styczniu 2011 roku i tak: - do grupy nadreprezntowanej można zaliczyć osoby młode –stanowią one 42 % uczestników projektu, tymczasem osoby młode w grupie osób bezrobotnych stanowią 21 %, - do grupy niedorprezentowanej można zaliczyć długotrwale bezrobotnych (20 % uczestników projektu przy 44 % ogółu bezrobotnych w województwie), osoby starsze (4 % uczestników projektu przy 23 % ogółu bezrobotnych w województwie). Udział kobiet, osób z terenów wiejskich oraz osób niepełnosprawnych odpowiada stosunkowi tych grup do grupy bezrobotnych ogółem w woj. lubuskim. Grupę docelową w ramach Działania 6.2 tworzą osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, w tym: udział grupy w liczbie osób, które rozpoczęły udział w Działaniu. - osoby pozostające bez zatrudnienia; 71 %. - długotrwale bezrobotni; 18 %. - kobiety; 47 %. - osoby młode; 17 %. - osoby starsze; 4 %. - osoby z terenów wiejskich; 38 %. - osoby niepełnosprawne; 6 %. Osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne i nieaktywne zawodowo) stanowią 71 % ogółu uczestników i jest to grupa reprezentatywna dla Działania. Kobiety stanowią blisko połowę uczestników projektów. Dużą część stanowią również osoby z terenów wiejskich (38 %). Nie jest to jednak grupa nadreprezentywna. Do grup niedoreprezentowanych można zaliczyć osoby długotrwale bezrobotne, młode, starsze, oraz osoby niepełnosprawne. Największą grupę uczestników tworzą osoby z wykształceniem wyższym (46 %) i ponadgimnazjalnym (39 %). Zgodnie z SZOP-em grupę docelową dla Działania 6.3 tworzą m.in: udział grupy w liczbie osób, które rozpoczęły udział w Działaniu. - osoby pozostające bez zatrudnienia; 83 %. - osoby z terenów wiejskich; 85 %. Osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne i nieaktywne zawodowo) stanowią 83 % ogółu uczestników i jest to grupa reprezentatywna dla Działania. Osoby zamieszkujące tereny wiejskie to 85 % ogółu uczestników Działania. Nie są to grupy nadreperezentatywne ani niedoreprezentowane, odpowiadają one założeniom Działania. W ramach Działania 6.3 uczestniczy więcej kobiet niż mężczyzn (71 % kobiet); 164 osoby na 696 to osoby młode (24 %), osoby starsze stanowią 9 % osób uczestniczących w projektach ogółem. Najwięcej jest osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym (58 %); 2 % stanowią osoby niepełnosprawne. Udział osób starszych i niepełnosprawnych jest niedoreprezentowany. KOMPLEMENTARNOŚĆ W Poddziałaniu 6.1.1 PO KL komplementarność działań zapewniona jest m.in. przez zastosowanie kryterium strategicznego premiującego projekty wdrażane na obszarach o wysokim wskaźniku bezrobocia („co najmniej 80% uczestników projektu stanowią mieszkańcy powiatów lub gmin, w których wskaźnik bezrobocia na koniec roku 2009 był wyższy od wskaźnika bezrobocia określonego dla województwa lubuskiego na koniec roku 2009”), co koreluje ze wsparciem obszarów zdegradowanych w ramach Działania 4.3 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich” Przykładem projektu przyjętego do realizacji w 2011 r., który spełnia powyższe kryterium strategiczne, jest projekt realizowany przez „AiT” s.c. Adrianna Krzemińska Tomasz Krzemiński (WND-POKL.06.01.01-08-099/10), pt. „Sukces w twoich dłoniach”, okres realizacji 1.04.2011-30.06.2012, wartość 198 367 PLN. Uczestniczkami projektu „Sukces w twoich dłoniach” są mieszkanki powiatów krośnieńskiego i żarskiego. Powiaty te należą do obszarów dotkniętych bardzo wysokim bezrobociem – odpowiednio 27,9% i 18,8%. Uczestniczki korzystają z doradztwa zawodowego, biorą udział w warsztatach rozwijających zdolności interpersonalne oraz w kursie manicure i stylizacji paznokci. Biorą też udział w warsztatach zawodowych zorganizowanych w dużych miastach. Mają zapewniony zwrot kosztów za dojazdy na szkolenie oraz opieki nad osoba zależną, a także stypendia szkoleniowe. Innym przykładem może być projekt „Odnawialne źródła energii szansą na rynku pracy” (WND-POKL.06.01.01-08-095/10), realizowany przez Hemibau Sp. z o.o, okres realizacji, 1.05.2011-30.04.2012, wartość: 527 570 PLN. Skierowany jest do mieszkańców powiatów nowosolskiego, krośnieńskiego, żarskiego i żagańskiego (stanowią co najmniej 80% uczestników), w których wskaźnik bezrobocia na koniec 2009 r. był wyższy od wskaźnika dla województwa lubuskiego. Uczestnicy nabywają uprawnienia energetyczne oraz umiejętności instalacji, obsługi i serwisowania alternatywnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej. Uczestniczą też w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, psychologicznych oraz doradztwie indywidualnym.

3.    Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006

Nie dotyczy sprawozdań okresowych.

# 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach

Informacja o wykrytych nieprawidłowościach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania

W ramach kontroli projektów realizowanych w Działaniu 6.1, 6.2 i 6.3, wykryto następujące nieprawidłowości w projektach: - błędne rozliczanie zwrotu kosztów dojazdów dla uczestników projektu, - przekroczenie wydatków dotyczących zarządzania, - błędne rozliczenie środków w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej, - przesunięcie niewydatkowanych kosztów pośrednich na pokrycie wydatków związanych z kosztami bezpośrednimi, - przekroczenie wydatków w ramach cross – financingu, - rozliczanie kosztów pośrednich według błędnego współczynnika, - wypłacenie dodatku szkoleniowego za godziny, które się nie odbyły, - udzielanie wsparcia uczestnikom projektu, którzy byli osobami niekwalifikowalnymi do projektu, - wypłacenie stypendium stażowego uczestnikowi stażu, za dni wolne oraz za dni urlopu wykorzystanego niezgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz.415 z późn.zm.) - braku przeprowadzenia zamówienia publicznego na wyłonienie kierownika projektu, do którego beneficjent był zobowiązany zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), - wypłata wynagrodzenia psychologa niezgodnie z zawartą umową, - dokonanie wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych bez zachowania przejrzystości i równego traktowania podmiotów, naruszenie art. 28 a, ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712). - rozliczanie płatności dotyczących wydatków niekwalifikowalnych, w tym odsetek od debetu oraz kapitalizacji odsetek karnych, Ponadto, nie stwierdzono nieprawidłowości mających charakter systemowy, które miały wpływ na prawidłową realizację Działań.

- Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13

| Działanie/Poddziałanie | Kontrole projektów |  | Wizyty monitoringowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | planowane | doraźne |  |
| Poddziałanie 6.1.1 | 16 | 16 | 15 |
| Poddziałanie 6.1.2 | 1 | - | - |
| Poddziałanie 6.1.3 | 5 | - | - |
| Działanie 6.1 | 22 | 16 | 15 |
| Działanie 6.2 | 23 | 1 | 12 |
| Działanie 6.3 | 18 | 6 | 6 |
| Priorytet VI | 63 | 23 | 33 |

Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje

brak

- 5. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych

| Zidentyfikowany problem | Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze |
| --- | --- |
| W trakcie realizacji konkursu dla projektów innowacyjnych (POKL/VI/PI/2/10) pojawił się problem z wyborem partnera (zagranicznego oraz krajowego) przez Beneficjenta (instytucję sektora finansów publicznych). Wybór partnera został dokonany niezgodnie z prawem (bez ogłoszenia otwartego naboru partnerów), a partner był jednostką z poza sektora finansów publicznych. Cała sytuacja została stwierdzona dopiera na etapie składania załączników do umowy - dlatego Beneficjent (PUP Słubice) odstąpił od podpisania umowy. Wydaje się że kwestie dotyczące partnerstwa zachodzące pomiędzy instytucją sektora finansów publicznych a instytucją z poza tego sektora powinny być możliwe do weryfikacji na wcześniejszym etapie np. oceny formalnej lub merytorycznej w postaci oddzielnego załącznika do wniosku – na podstawie którego IP/IP2 mógłby ocenić czy dany Beneficjent w sposób prawidłowy dokonał wyboru partnera – na obecną chwilę nie można tego stwierdzić (na podstawie aktualnego wzoru wniosku o dofinansowanie). | Rozwiązanie tej kwestii wykracza poza kometencje WUP. IP 2 będzie zwracała szczególną uwagę potencjalnym Beneficjentom na ten fakt w dokumentacji konkursowej. |
| w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych |  |
| Zawarcie umowy zlecenie na stanowisko Kierownika projektu bez przeprowadzenia zamówienia publicznego. | Beneficjent nie przeprowadził zamówienia publicznego na wyłonienie kierownika, do którego był zobowiązany zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych - naruszenie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759). Wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli wynoszą łącznie 39 200,00 PLN. We wniosku o dofinansowanie projektu założono na wynagrodzenie kierownika projektu sumę 70 000,00 PLN. Wartość zamówienia, czyli całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykładowcy przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro. |
| Beneficjent jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych bez zachowania przejrzystości i równego traktowania podmiotów | Wydatki w łącznej wysokości 18 000,00 PLN, zostały uznane za niekwalifikowalne, gdyż beneficjent jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych bez zachowania przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Beneficjent naruszył art. 28 a, ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712). |

# III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.5 sprawozdania.

- Czy  zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

TAK  				NIE X

- Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?

TAK  		X		NIE	NI

- Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK  		X		NIE

Patrz punkt 5 sprawozdania

# IV. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1: Osiągnięte wartości wskaźników

Załącznik 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

Załącznik 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania

Załącznik 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

Załącznik 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie

Załącznik 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania

Załącznik 7: Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN)

Załącznik 8: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach PO KL (w PLN)

Załącznik 9: Protesty/ odwołania

V. OŚWIADCZENIE

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

| Data |  |
| --- | --- |
| Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji |  |

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

| Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Podpis |  |

Należy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym, czy korektą:

- usunąć zapis „korekta sprawozdania”, jeśli jest to pierwsze sprawozdanie przekazywane za dany okres sprawozdawczy do właściwej instytucji nadrzędnej;

- usunąć zapis „sprawozdanie”, jeśli jest to każde kolejne sprawozdanie przekazywane po pierwszym, oficjalnym sprawozdaniu.

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego