Sprawozdanie/Korekta sprawozdania z realizacji  Działania w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

- INFORMACJE OGÓLNE

| 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Sprawozdanie okresowe |  |  |  |  |  |  |
| B. Sprawozdanie roczne |  | X |  |  |  |  |
| C. Sprawozdanie końcowe |  |  |  |  |  |  |
| 2. Okres sprawozdawczy |  |  | 2012 rok |  |  |  |
| - 3. | - Numer Priorytetu PO KL |  |  |  | - VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich |  |
| - 4. | - Numer Działania |  |  |  | - 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich |  |
| - 5. | - Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie |  |  |  | - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego |  |
| - 6. | - Nazwa instytucji składającej sprawozdanie |  |  |  | - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze |  |
| - 7. | - Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania. |  |  |  | - w części rzeczowej | - w części finansowej |
|  | - Imię i nazwisko |  |  |  | - Joanna Piątek | - Joanna Piątek |
|  | - Nr telefonu |  |  |  | - 68 456 56 37 | - 68 456 56 37 |
|  | - Adres poczty elektronicznej |  |  |  | j.piatek@wup.zgora.pl | j.piatek@wup.zgora.pl |

# II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

- Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

- Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania Poziom osiągnięty wskaźnika wynosi 91 % i odpowiada poziomowi kontraktacji w ramach Priorytetu (91,4 %). Poziom osiągnięty wskaźnika, IP 2 ocenia jako wysoko zadowalający. Należy bowiem wziąć pod uwagę, iż w wartość liczbową osiągniętego wskaźnika nie liczono jeszcze danych z wniosków o płatność PUP za IV kwartał 2012 r., jak również wartości wskaźników planowane do osiągnięcia w ramach projektów zakontraktowanych z końcem okresu sprawozdawczego, dla których nie złożono jeszcze wniosków o płatność (poddziałanie 6.1.1). Poziom osiągniętego wskaźnika jest proporcjonalny do poziomu dokonanej kontraktacji. Najwyższy poziom osiągniętego wskaźnika odnotowano dla osób długotrwale bezrobotnych (365 %) i osób z terenów wiejskich (223 %). Powyższe jest wynikiem przyjmowanych dotychczas kryteriów wyboru projektów, a także wynika z faktu, iż największą część środków w ramach VI Priorytetu wdrażają PUP, a te kierują wsparcia dla osób wymienionych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym dla osób długotrwale bezrobotnych. Ponadto, wg danych statystycznych WUP (listopad 2012 r.) osoby długotrwale bezrobotne stanowią 46,8 % ogółu bezrobotnych w województwie; osoby zamieszkujące tereny wiejskie to 43 % ogółu bezrobotnych; są to dwie największe kategorie osób bezrobotnych. Najniższy wskaźnika odnotowano dla osób starszych i osób objętych IPD. Osoby starsze jest to grupa trudna, do której nie każdy potrafi dotrzeć, dlatego projektodawcy nie podejmują się chętnie kierować projekty do tej grupy. Wynika to z obaw przed zastosowaniem reguły proporcjonalności. IPD do niedawna nie były wykazywane w sprawozdawczości PUP ponieważ w skład tej formy wsparcia wchodzą działania fakultatywne PUP, nie finansowane ze środków EFS. Jako takie działania nie występowały więc w projektach systemowych. Obecnie uległo to zmianie, ale efekty nie są jeszcze wyraźnie widoczne. W procesie naboru wniosków systemowych PUP w 2012 roku, a także projektów konkursowych w 6.1.1 w 2012 roku przyjęto kryteria dostępu mające ukierunkować wsparcie w ramach projektów do osób przynależących do kategorii osób w wieku powyżej 50 roku życia, osób w wieku poniżej 25 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Porównując dane z 2011 roku do danych z bieżącego okresu należy stwierdzić, iż w sposób identyczny największą wartość osiągniętą uzyskały wskaźniki dot. osób długotrwale bezrobotnych i osób z terenów wiejskich a najniższe dla osób starszych. Wartość wskaźników osiągnięta w bieżącym okresie sprawozdawczym jest jednak znacznie mniejsza niż wartość wskaźników osiągnięta w 2011 roku i wynosi średnio 69 %. Największy spadek odnotowano dla wskaźnika dot. osób starszych (2012 r. -585, 2011 r. – 1059), oraz osób z terenów wiejskich (2012 r. – 1517, 2011 r. – 2673). Najmniejszy spadek dot. osób niepełnosprawnych (2012 r. –538, 2011 r. – 698). Natomiast jedynym wskaźnikiem w stosunku do którego odnotowano przyrost jest liczba osób objęta IPD (2012 r. – 3988, w 2011 r. – 3233). Na poziom wszystkich wskaźników największy wpływ ma realizacja działania 6.1 (94 % wartości). Wynika to z faktu, że Działanie 6.1 jest wartościowo największe w całym Priorytecie VI. Działanie 6.2 i 6.3 wnosi łącznie tylko 6 % wartości wskaźników. W kolejnych latach wdrażania VI Priorytetu promowane będą również nieustannie działania skierowane do tych grup docelowych i te formy wsparcia, w których wskaźniki nie zostały jeszcze osiągnięte. - Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje Poziom osiągniętego wskaźnika wynosi 126 % i jest wysoce zadowalający. Najwyższą wartość osiągnięto dla wskaźnika dot. osób długotrwale bezrobotnych (620 %) i osób z terenów wiejskich (351 %). Najniższe wykonanie dotyczy osób niepełnosprawnych i młodych, chociaż poziom wykonania wskaźnia jest także wysoki (przekracza 100 %). W porównaniu do 2011 roku średnie wykonanie wskaźników wynosi 51 %, najniższe jest w stosunku do osób starszych 39 % a najwyższe w stosunku do osób niepełnosprawnych 75 %. Niższe wartości wskaźników osiągnięte w 2012 roku w porównaniu do 2011 roku wynikają z faktu, że w 2012 roku realizowany był tylko jeden projekt – projekt własny WUP, pt. „Lubuski Przedsiębiorca”. Pozostałe działania 6.2 zakończyły swoją realizację zadań merytorycznych w 2011 roku. W poddziałaniu 6.1.3 realizacja projektów systemowych PUP opiera się o analizę faktycznego zapotrzebowania na udzielane wsparcie. Na poziom wszystkich wskaźników największy wpływ ma realizacja działania 6.1 (87 % wartości). Wynika to z faktu, że Działanie 6.1 jest wartościowo największe w całym Priorytecie VI. Działanie 6.2 wnosi tylko 13 % wartości wskaźników. - Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Wartość osiągniętego wskaźnika wynosi 121 % i jest zadowalający względem dotychczasowej kontraktacji. Wartość wskaźnika odpowiada również ilości przyznanych dotacji. - Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych W 2012 roku nie wdrażano instrumentów zwrotnych. - Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy Wartość osiągniętego wskaźnika wynosi 168 % i jest zadowalający względem dotychczasowej kontraktacji. Przekroczenie wskaźnika wynika z niedoszacowanej wartości docelowej oraz wysokiego zainteresowania udziałem w projektach nastawionych na podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników PSZ. Efektywność zatrudnieniowa W 2012 roku efektywność zatrudnieniowa była badana w 12 projektach systemowych Powiatowych Urzędów Pracy woj. lubuskiego. We wszystkich projektach wskaźnik efektywności zatrudnieniowej został osiągnięty. Średnia wartość efektywności zatrudnieniowej wynosi 75 % i jest bardzo wysoka. Najwyższy poziom – 88 % odnotowano dla osób niekwalifikujących się do grupy osób młodych, starszych, niepełnosprawnych lub długotrwale bezrobotnych. W grupie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy średnia wartość wskaźnika wynosi 68,5 % - najwyższa efektywność występuje wśród osób młodych, najniższa wśród osób niepełnosprawnych. Wartość wskaźników jest wysoko zadowalająca.

2.    Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

kontraktacja alokacja euro przeliczona wg kursu z 28.12.2012 roku, tj. 4,0809; 2012 rok; narastająco wg stanu na dzień 31.12.2012; % alokacji. liczba umów; krajowy wkład publiczny; liczba umów; krajowy wkład publiczny. 6.1.1***; 35,7 mln; 6; 5,4 mln; 62; 33,7 mln; 94,4. 6.1.2; 8,0 mln; 7; 2,2 mln; 23; 7,1 mln; 88,8. 6.1.3; 144,5 mln; 12*; 19,8 mln; 12; 130,8 mln; 90,5. 6.1; 188,2 mln; 25; 27,4 mln; 97; 171,60 mln; 91,2. 6.2; 41,2 mln; 0; 0,0 mln; 23; 37,8 mln**; 91,7. 6.3; 2,5 mln; 0; 0,00 mln; 52; 2,5 mln; 100,0. VI; 231,9 mln; 25; 27,4 mln; 172; 211,9 mln; 91,4. * aneksów do umów ramowych ** zawarto jeden aneks do umowy zmniejszający jej wartość o 3,5 tys. zł *** dane dot. 6.1.1 są niezgodne z danymi przesłanymi z IZ PO KL; dane prezentowane w tabeli są prawidłowe i zgodne z KSI SIMIK 2007-2013 Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL wynosi 8,8 mln €, co po kursie z 28.12.2012 r.= 4,0809 daje kwotę 35,7 mln PLN. W ramach Poddziałania 6.1.1 poziom kontraktacji wynosi 94,4 % wartości dostępnej alokacji. W 2012 roku zawarto 6 umów na kwotę 5,4 mln złotych. Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL wynosi 2,0 mln €, co po kursie z 28.12.2012 r.= 4,0809 daje kwotę 8,0 mln PLN. W ramach Poddziałania 6.1.2 poziom kontraktacji wynosi 88,8 % wartości dostępnej alokacji. W 2012 roku zawarto 7 umów na kwotę 2,2 mln złotych. Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL wynosi 35,4 mln €, co po kursie z 28.12.2012 r.= 4,0809 daje kwotę 144,5 mln PLN. W ramach Poddziałania 6.1.3 poziom kontraktacji wynosi 90,5 % wartości dostępnej alokacji. W 2012 roku podpisano aneksy do umów ramowych na wartość 19,8 mln złotych. Alokacja w ramach Działania 6.1 PO KL wynosi 46 mln €, co po kursie z 28.12.2012 r.= 4,0809 daje kwotę 188,2 mln PLN. W 2012 roku zawarto 13 umów o dofinansowanie i 12 aneksów do umów ramowych Powiatowych Urzędów Pracy, na łączną kwotę wkładu publicznego 27,4 mln złotych, z tego 19,8 mln stanowią środki funduszu pracy. Postęp w procesie kontraktacji środków w ramach tego Działania przebiega w sposób umiarkowany. Wojewódzki Urząd Pracy kontraktuje wszystkie środki przewidziane w ramach konkursu / w ogłoszeniu o naborze projektów systemowych PUP. Kontraktacja w ramach Poddziałania 6.1.3 została dokonana zgodnie z planem, a kwota środków do zakontraktowania została określona przez dysponenta środków, tj. MPiPS. Alokacja w ramach Działania 6.2 PO KL wynosi 10,1 mln €, co po kursie z 28.12.2012 r.= 4,0809 daje kwotę 41,2 mln PLN. W ramach Działania 6.2 poziom kontraktacji wynosi 91,7 % wartości dostępnej alokacji. W II p. 2012 roku ogłoszono konkurs na wyłonienie pośrednika finansowego udzielającego mikropożyczek (pilotaż). Wybór projektodawcy i zawarcie umowy nastąpi w 2013 roku. Alokacja w ramach Działania 6.3 PO KL wynosi 612 tys. €, co po kursie z z 28.12.2012 r.= 4,0809 daje kwotę 2,5 mln PLN. W ramach Działania 6.3 poziom kontraktacji wynosi 100 % wartości dostępnej alokacji. Kontraktacja środków w ramach Działania zakończyła się w 2011 roku. Tempo procesu kontraktacji zwalnia w ramach Priorytetu VI PO KL. Wynika to przede wszystkim z poziomu dokonanej już kontraktacji i ilości dostępnych środków. Na prezentowany procent wykorzystania alokacji ma również wpływ wysokość kursu euro przyjęty do sprawozdania. W sposób znaczący wpłynął on na poziom dostępnych środków. Obecny stan wdrażania PO KL zbliża się ku fazie zamykania projektów. W ramach działania 6.2 realizowany jest tylko jeden projekt własny – Lubuski Przedsiębiorca. Planowana jest kontraktacja jeszcze jednej umowy o wsparcie w ramach inżynierii finansowej. W ramach działania 6.3 nie następuje dalsza kontraktacja środków. Wszystkie projekty zakończyły swoje działania merytoryczne w 2012 roku, a trzy z nich zostaną również całkowicie rozliczone finansowo w 2013 r. WUP nie przewiduje również dalszej kontraktacji środków w ramach 6.1.2 POKL. Powiatowe Urzędy Pracy zapotrzebowanie na wszystkie środki ujęły w ostatnich projektach i projekty te zapewnią wsparcie instytucją rynku pracy do końca 2013 roku. Jedynymi działaniami aktywnie wdrażanymi jest 6.1.3 – projekty systemowe PUP i poddziałanie 6.1.1, w ramach którego zakontraktowano środki z konkursu z 2012 roku. W 2013 roku zostaną ogłoszone ostatnie konkursy w ramach VI Priorytetu PO KL, które prawdopodobnie wyczerpią całość dostępnej alokacji. W żadnym obszarze nie odnotowano znaczącego postępu finansowego bądź niskiego poziomu kontraktacji. Wszystkie środki finansowe przewidziane w ramach danego konkursu są kontraktowane, zgodnie z założeniami. kontraktacja z uwzględnieniem oszczędności alokacja euro przeliczona wg kursu z 28.12.2012 roku, tj. 4,0809; narastająco wg stanu na dzień 31.12.2012; projekty zakończone i rozliczne; narastająco wg stanu na dzień 31.12.2012 z uwzględnieniem oszczędności po końcowym rozliczeniu projektu. liczba umów; krajowy wkład publiczny; liczba umów; krajowy wkład publiczny. 6.1.1; 35,7 mln; 62; 33,7 mln; 49; 62; 32,3 mln. 6.1.2; 8,0 mln; 23; 7,1 mln; 10; 23; 7,0 mln. 6.1.3; 144,5 mln; 12; 130,8 mln; 0; 12; 130,8 mln. 6.1; 188,2 mln; 97; 171,60 mln; 59; 97; 170,1 mln. 6.2; 41,2 mln; 23; 37,8 mln**; 22; 23; 37,2 mln. 6.3; 2,5 mln; 52; 2,5 mln; 49; 52; 2,4 mln. VI; 231,9 mln; 172; 211,9 mln; 130; 172; 209,7 mln. Potwierdzeniem końcowej fazy wdrażania VI Priorytetu jest powyższa tabela – 76 % wszystkich umów jest już zakończona i rozliczona. Zakończone i rozliczone projekty wygenerowały oszczędności w granicach 2,2 mln zł. Największe oszczędności wygenerowano w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL = 1,4 mln, następnie w działaniu 6.2 PO KL = 600 tys. zł. W bieżącym okresie rozliczeniowym wszystkie zaliczki zostały wypłacone zgodnie z zapotrzebowaniem Wnioskodawców. Wysokość wypłaconych zaliczek odpowiada poziomowi postępu rzeczowego projektów realizowanych. Nie odnotowano żadnych opóźnień w tym zakresie. zatwierdzone wnioski o płatność alokacja euro przeliczona wg kursu z 28.12.2012 roku, tj. 4,0809; 2012 r.; narastająco wg stanu na dzień 31.12.2012; % alokacji; % kontraktacji; % kontraktacji z uwzględnienia rozliczenia końcowego. liczba; wartość; liczba; wartość. 6.1.1; 35,7 mln; 43; 3,3 mln; 292; 25,0 mln; 70,0; 74,2; 77,4. 6.1.2; 8,0 mln; 46; 1,6 mln; 133; 5,0 mln; 62,5; 70,4; 71,4. 6.1.3; 144,5 mln; 48; 22,3 mln; 228; 125,3 mln; 86,7; 95,8; 95,8. 6.1; 188,2 mln; 137; 27,2 mln; 653; 155,3 mln; 82,5; 90,5; 91,3. 6.2; 41,2 mln; 13; 2,9 mln; 199; 32,9 mln; 79,9; 87,0; 88,4. 6.3; 2,5 mln; 25; 441 tys.; 115; 2,3 mln; 92,0; 92,0; 95,8. VI; 231,9 mln; 175; 30,5 mln; 967; 190,5 mln; 82,1; 89,9; 90,8. W 2012 roku zatwierdzono 175 wniosków o płatność na łączną kwotę 30,5 mln zł. Poziom i tempo zatwierdzania wniosków o płatność jest proporcjonalne do wysokości wypłaconych zaliczek oraz odpowiada postępowi rzeczowej realizacji projektów. Wszystkie wnioski o płatność zostały zweryfikowane w terminie określonym w umowie. Poziom zatwierdzonych wniosków w ramach VI Priorytetu jest zadowalający i wynosi 90,8 % kontraktacji środków; współczynnik ten potwierdza końcową fazę wdrażania Priorytetu. Najwyższy poziom rozliczenia wydatków występuje w Poddziałaniu 6.1.3 i Działaniu 6.3; powyższe wynika zapewne z ustabilizowanego rytmu i tempa wdrażania projektów systemowych PUP a także fazy zamykania dalszej realizacji projektów z dziedziny inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia. W ramach Działania 6.2 środkami nierozliczonymi w stosunku do kontraktacji są środki z projektu własnego WUP, który jest w tracie wdrażania. W ramach 6.1 są realizowane projektu, głównie z 2011 roku, ich poziom wydatków jest również proporcjonalny do okresu wdrażania projektu. Projekty zakontraktowane w 2012 roku pierwsze wnioski o płatność złożą w 2013 roku. W odniesieniu do 2011 roku ilość i wartość wniosków o płatność znacznie spadła. W 2011 roku zatwierdzono 255 wniosków o płatność w ramach całego priorytetu, a w 2012 roku 175 wniosków. Jest to zjawisko naturalne – im mniej umów jest zawieranych tym mniej wniosków o płatność wpływa do rozliczenia. Największy spadek odnotowano w 6.2 (minus 47 wniosków o płatność); w 2012 roku realizowany był tylko jeden projekt własny WUP, pozostałe projekty weryfikowane i zatwierdzane miały tylko wnioski o płatność końcową. W ramach poddziałania 6.1.1 spadek liczby wniosków o płatność wynika ze spadku ilości wdrażanych projektów. W 2012 r. ogłoszone zostały 3 konkursy zamknięte: - konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1 - nr POKL/6.1.1/5/12; - konkurs w ramach Podziałania 6.1.1 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej i projektów z komponentem ponadnarodowym - nr POKL/6.1.1/PWP/2/12; - konkurs w ramach Działania 6.2 PO KL inżynieria finansowa (mikropożyczki) – nr POKL/6.2/3/12. - konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1 - nr POKL/6.1.1/5/12 ogłoszony został 26 marca 2012 r. na kwotę 5 mln zł. Wnioski można było składać od 26 marca do 11 maja 2012 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wielkopolskim. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej WUP Zielona Góra, w Gazecie Wyborczej, a także w siedzibie WUP Zielona Góra (gabloty informacyjne). W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 59 wniosków na kwotę 55,4 mln zł z tego pozytywną ocenę formalną otrzymało 48 wniosków na kwotę 44,0 mln zł. Pozytywnie ocenę merytoryczną przeszło 25 wniosków na kwotę 22,8 mln zł. W ramach konkursu nr POKL/6.1.1/5/12 podpisane zostały 4 umowy na kwotę 2,9 mln zł; - w styczniu 2013 r. planowane jest podpisanie kolejnych 2 umów na kwotę 1,4 mln zł (dodatkowo jeden projekt jest w trakcie negocjacji - pozostało z konkursu 624 tys. zł do wykorzystania, natomiast wniosek opiewa na 748 tys. zł; jeżeli negocjacje zakończą się pomyślnie zostanie podpisana jeszcze jedna umowa). Biorąc pod uwagę fakt, że w konkursie nr POKL/6.1.1/5/12 każdy projekt musi zapewniać zatrudnienie uczestników projektu w odpowiednich proporcjach (30 %, 35 %, lub 40 %) - w zależności jaką grupę docelową wybrał Projektodawca (osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50 +, osoby w wieku poniżej 25 roku życia) można stwierdzić, iż zainteresowanie konkursem było duże – w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęło 59 wniosków. Każdy wniosek musiał także zawierać element aktywizacji zawodowej w postaci identyfikacji potrzeb uczestników projektu poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania w stosunku do wszystkich uczestników projektu. Projektodawcy najczęściej w swoich projektach poszerzali ww. wsparcie o staże/praktyki zawodowe lub szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowej rzadziej natomiast pojawiało się w projektach subsydiowane zatrudnienie. - konkurs w ramach Podziałania 6.1.1 - nr POKL/6.1.1/PWP/2/12 (dot. wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej i projektów z komponentem ponadnarodowym) ogłoszony został 8 października 2012 r. na kwotę 1,6 mln zł. Wnioski można było składać od 23 listopada do 28 grudnia 2012 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wielkopolskim. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej WUP Zielona Góra, w Gazecie Wyborczej, a także w siedzibie WUP Zielona Góra (gabloty informacyjne); W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 wniosków na kwotę 6,8 mln zł. Aktualnie trwa ocena formalna wniosków. Konkurs nr POKL/6.1.1/PWP/2/12 dotyczący wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej i projektów z komponentem ponadnarodowym, cieszył się małym zainteresowaniem. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło tylko 5 wniosków – w celu zachęcenia potencjalnych Beneficjentów aplikowaniem o środki na realizację projektów współpracy ponadnarodowej oraz w ramach wsparcia w przygotowaniu projektów, informacje na temat planowanego konkursu publikowane były (m. in. na stronie internetowej WUP) już w I półroczu 2012 roku (konkurs ogłoszony został 8 października 2012 r.). Ponadto IOK zapewniła wszystkim Projektodawcom ww. konkursu dostęp do bezpłatnych konsultacji indywidualnych, które prowadzone były od momentu ogłoszenia konkursu do zakończenia naboru wniosków. Informacja na temat prowadzonego naboru projektów pojawiła się również na antenie lokalnego radia. Konkurs nr POKL/6.1.1/PWP/2/12 jest drugim konkursem ponadnarodowym ogłoszonym przez WUP Zielona Góra w pierwszym konkursie wpłynęło tylko 3 wnioski w bieżącym konkursie wpłynęło 5 (z woj. lubuskiego tylko 2 wnioski) a więc można stwierdzić, że konkursy o tematyce ponadnarodowej cieszą się niewielkim zainteresowaniem wśród Beneficjentów - pomimo licznych zabiegów ze strony urzędu w celu zachęcenia Beneficjentów do aplikowania (konsultacje, spotkania, publikacje na stronie internetowej). - konkurs w ramach Działania 6.2 PO KL – nr POKL/6.2/3/12 (inżynieria finansowa, mikropożyczki) ogłoszony został 26 września 2012 r. na kwotę 2,5 mln zł; Wnioski można było składać od 26 września 2012 r. do 28 grudnia 2012 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wielkopolskim. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej WUP Zielona Góra, w Gazecie Wyborczej, a także w siedzibie WUP Zielona Góra (gabloty informacyjne); W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 4 wnioski na kwotę 9,8 mln zł. Aktualnie trwa ocena formalna wniosków. Konkurs nr POKL/6.2/3/12 pomimo, że w odpowiedzi na jego ogłoszenie wpłynęły tylko 4 wnioski można uznać za dobry wynik w kontekście zainteresowania Beneficjentów tym konkursem. Konkurs jest pilotażowy i skierowany do wąskiej grupy podmiotów, które posiadają doświadczenie w udzielaniu pożyczek (podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu § 2 pkt 3a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach POKL (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), w szczególności banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, banki spółdzielcze, podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek, konsorcja powyższych podmiotów. Projekty systemowe Projekt pt. „Po dyplom! Studia podyplomowe dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia”, realizowany w ramach 6.1.2 PO KL, nr wniosku POKL.06.01.02-08-003/09, okres realizacji: 1.07.2010 – 30.09.2012, wartość umowy 582 460,- PLN. Osiągnięte rezultaty projektu na podstawie aktualnego na koniec okresu sprawozdawczego postępu rzeczowego: W 2012 roku 75 Beneficjentów Ostatecznych podwyższyło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie studiów podyplomowych, a tym samym zakończyło udział w projekcie. Łącznie od początku realizacji projektu udział w projekcie zakończyło 75 osób. Na podstawie końcowych ankiet ewaluacyjnych monitorujących rezultaty miękkie stwierdzono, że wśród osób, które zakończyły udział w projekcie od początku realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki zakładanych rezultatów miękkich,: - liczba pracowników PSZ, u których nastąpiło zwiększenie elastyczności do zmieniających się warunków na rynku pracy – 71, - liczba osób, u których podniosła się samoocena – 72, - liczba osób, u których nastąpił wzrost poczucia kompetencji zawodowych dzięki zdobytej wiedzy - 70 - liczba osób, u których nastąpił wzrost motywacji do pracy - 68. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: Kwota dofinansowana ogółem – 582 460,00 zł Kwota dotychczas rozliczonych środków – 492 316,15 zł Opóźnienia i problemy w realizacji projektu oraz ich przyczyny: brak Harmonogram realizacji projektu - kamienie milowe w realizacji projektu: Projekt zakończył realizację zadań merytorycznych we wrześniu 2012 r. Udział w projekcie zakończyło 75 osób Znaczące zmiany w projekcie: brak Kluczowe przetargi: W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono postępowanie zmierzające do zakupu materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu. Projekt pt. „Lubuski Przedsiębiorca”, realizowany w ramach 6.2 PO KL, nr wniosku POKL.06.02.00-08-001/10, okres realizacji 1.09.2010-30.04.2014, wartość umowy 7 289 150,00 Osiągnięte rezultaty projektu na podstawie aktualnego na koniec okresu sprawozdawczego postępu rzeczowego: W okresie objętym sprawozdaniem wsparcie udzielone zostało: - uczestnikom I edycji projektu - przyznano przedłużone pomostowe wsparcie finansowe, co wpłynęło na złagodzenie barier w możliwości rozwoju firmy dla 20 osób, które otrzymały dofinansowanie (podstawowe wsparcie pomostowe przyznane zostało 20 osobom). - uczestnikom II edycji projektu - w wyniku odbytych szkoleń u 89 BO nastąpił wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu dokonano wyboru 40 najlepszych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Po podpisaniu umów wypłacono dotacje. 1 osoba zrezygnowała z przyznanego wsparcia - z uwagi na konieczność dotrzymania terminów harmonogramu realizacji projektu, wolne środki finansowe przeznaczone zostaną na dodatkową dotację w IV edycji. W wyniku powyższych działań 39 osób poprawiło sytuację na rynku pracy poprzez samozatrudnienie. Przeprowadzono procedurę wyboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - dofinansowanie przyznano 35 osobom - oraz procedurę wyboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - dofinansowanie przyznano 27 osobom. Powyższe wpłynęło na złagodzenie bariery w możliwości rozwoju 35 firm. - uczestnikom III edycji projektu - w wyniku odbytych szkoleń u 65 BO nastąpił wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu dokonano wyboru 40 najlepszych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Po podpisaniu umów wypłacono dotacje (dla części osób dotacja wypłacona zostanie w I kwartale 2013 r. z uwagi na trwające procedury), w wyniku czego 40 osób poprawiło sytuację na rynku pracy poprzez samozatrudnienie. Przeprowadzono procedurę wyboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - dofinansowanie przyznano 36 osobom, co wpłynęło na złagodzenie bariery w możliwości rozwoju 36 firm. - uczestnikom IV edycji projektu - w wyniku odbytych szkoleń u 79 BO nastąpił wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: Kwota dofinansowana ogółem - 7 289 150,00 zł Kwota dotychczas rozliczony środków – 4 486 441,86 zł (zatwierdzone wnioski beneficjenta o płatność) wraz z wnioskiem za okres od października do grudnia 2012 r., który jest na etapie weryfikacji). Harmonogram realizacji projektu - kamienie milowe realizacji projektu: I edycja - przyznanie 15 uczestnikom I edycji wsparcia pomostowego przedłużonego – marzec 2012 r. - rozliczenie udziału w projekcie II edycja - ocena 100 i wybór do dofinansowania 40 biznesplanów w ramach II edycji – luty 2012 r. - przyznanie 34 uczestnikom II edycji wsparcia pomostowego podstawowego – kwiecień 2012 r. - przyznanie 27 uczestnikom II edycji wsparcia pomostowego przedłużonego – wrzesień 2012 r. III edycja - rozpoczęcie naboru do III edycji – styczeń 2012 r., - zakwalifikowanie do projektu 100 osób (III edycja), którzy uzyskali największą liczbę punktów na testach badających predyspozycje do prowadzenia działalności gosp. oraz za spełnianie punktów przyznanych za przynależność do określonych grup społecznych – marzec 2012 r., - rozpoczęcie cyklu szkoleniowego dla Beneficjentów Ostatecznych III edycji. Oprócz szkoleń BO objęci zostaną indywidualnym doradztwem w zakresie biznesplanów - kwiecień – lipiec 2012 r., - ocena 100 i wybór do dofinansowania 40 biznesplanów w ramach III edycji dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wrzesień 2012 r. - przyznanie 36 uczestnikom III edycji wsparcia pomostowego podstawowego – listopad 2012 r. IV edycja - rozpoczęcie naboru do IV edycji – czerwiec 2012 r., - zakwalifikowanie do projektu 100 osób (IV edycja), którzy uzyskali największą liczbę punktów na testach badających predyspozycje do prowadzenia działalności gosp. oraz za spełnianie punktów przyznanych za przynależność do określonych grup społecznych – wrzesień 2012 r. Znaczące zmiany w projekcie: brak Kluczowe przetargi: W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono postępowanie zmierzające do wyboru jednostki szkoleniowej. W jego wyniku podpisana została umowa z Wyższą Szkołą Biznesu w Gorzowie Wlkp., na mocy której przeprowadzone zostaną szkolenia założone we wniosku o dofinansowanie projektu, dla Beneficjentów Ostatecznych III i IV edycji. Analiza struktury uczestników Do 31.12.2012 r. udział w projektach w ramach VI Priorytetu rozpoczęło 26 856 osób, w tym 59,7 % stanowią kobiety. Dane te odpowiadają strukturze bezrobocia w woj. lubuskim – wg stanu na 30.11.2012 udział kobiet w liczbie osób bezrobotnych ogółem wyniósł 53,1 %. - 89 % osób, które rozpoczęły udział w projektach stanowią osoby bezrobotne; wynika to ze specyfiki Priorytetu VI PO KL, który jest ukierunkowany na wsparcie głównie osób bezrobotnych; ogromną część środków w ramach VI Priorytetu wdrażają również PUP, a te ustawowo kierują swoje wsparcie do osób bezrobotnych. - w 38 % wsparcia skierowana jest do osób z terenów wiejskich (wg stanu na 30.11.2012 udział osób bezrobotnych z terenów wiejskich w liczbie osób bezrobotnych ogółem wynosi 43 %) - 8 % uczestników stanowią osoby niepełnosprawne (wg stanu na 30.11.2012 udział osób bezrobotnych niepełnosprawnych w liczbie osób bezrobotnych ogółem wynosi 8 %) - największą grupę uczestników (58 %) stanowią osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym, tylko 21 % uczestników posiada wykształcenie wyższe. Wskazane wartości % struktury uczestników potwierdzają iż wsparcie kierowane jest do tych grup docelowych, które zostały określone w SZOP-ie jako grupy docelowe PO KL. Reprezentatywność poszczególnych grup jest odpowiednia, żadna grupa nie jest niedoreprezentowana lub nadreprezentowana. KOMPLEMENTARNOŚĆ W Działaniu 6.1, Poddziałaniu 6.1.1 został przyjęty do realizacji projekt „Przygotowanie personelu obsługi naziemnej i utrzymania ruchu w Porcie Lotniczym Zielona Góra w Babimoście” (nr projektu POKL.06.01.01-08-019/12). Jego wartość wynosi 751 tys. zł, okres realizacji to 15.11.2012 – 15.03.2014. Projektodawcą jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie. Projekt skierowany jest do 120 bezrobotnych osób do 25 roku życia, mieszkańców województwa lubuskiego. Jednym z zadań przewidzianych do realizacji w projekcie jest szkolenie personelu obsługi naziemnej i utrzymania ruchu w porcie lotniczym. Praktyki odbywać się będą w porcie lotniczym. Projekt jest komplementarny z działaniami podejmowanymi w Priorytecie I Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu”. Port Lotniczy Zielona Góra w Babimoście jest Beneficjentem wskazanym w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym LRPO. W ramach Priorytetu I, Działania 1.1 „Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie” w Porcie realizowany jest projekt „Rozbudowa i modernizacja Regionalnego Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową”. Rozbudowany Port będzie wymagał zatrudnienia wykwalifikowanego personelu, projekt realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL jest odpowiedzią na potrzeby funkcjonowania lotniska. W Poddziałaniu 6.1.2 celem wszelkich działań podejmowanych w projektach jest podniesienie jakości oraz dostępności usług świadczonych na rzecz klientów publicznych służb zatrudnienia poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się aktywizacją zawodową osób pozostających bez zatrudnienia. Komplementarność powyższych działań zauważalna jest w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, którego celem jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Zmiany organizacyjne, procesy restrukturyzacyjne doprowadziły do redukcji zatrudnienia. W celu przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia wywołanego procesami adaptacyjnymi i modernizacyjnymi, należy w zarządzaniu tymi procesami wspomóc zarówno przedsiębiorstwa, samorząd lokalny, instytucje rynku pracy, jak i samorządy gospodarcze. W szczególności wspierane są działania zmierzające do opracowania działań zaradczych i instrumentów szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia niespodziewanej zmiany gospodarczej. W Działaniu 6.2, które wspiera i promuje rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, a tym samym ma wpływ na rozwój gospodarczy regionu, zapewniona jest komplementarność z działaniami finansowanymi w ramach Priorytetu II Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt własny w ramach Działania 6.2 pn. „Lubuski Przedsiębiorca” (nr projektu POKL.06.02.00-08-001/10). Wartość projektu wynosi 7,3 mln zł, termin realizacji: 1 września 2010 r. – 30 czerwca 2014 r. W projekcie adresowanym do Lubuszan oferowane jest wsparcie szkoleniowe przygotowujące do prowadzenia firmy, wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także wsparcie doradcze dla nowo powstałych firm. W projekcie weźmie udział (w IV edycjach) łącznie 350 osób, z tego 142 otrzyma dofinansowanie na założenie firmy w wysokości do 40 tys. zł.

3.    Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006

I. włączenie problematyki równości płci do głównego nurtu polityki Beneficjent: Powiat Sulęciński Tytuł projektu: PI-PWP TRANSADAPT Nr projektu: WND-POKL.06.01.01-08-005/11 Okres realizacji: od 2012-02-01 do 31.01.2015 Głównym celem projektu innowacyjnego jest opracowanie, upowszechnienie oraz wdrożenie innowacyjnych metod aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. W projekcie przewidziano zatrudnienie gender ekspertki. Jest ona członkiem Grupy Sterującej odpowiedzialnej za przygotowanie produktu finalnego oraz strategii jego wdrażania. Wypracowany w ramach projektu produkt finalny zawiera moduł szkoleniowy „Warsztaty gender – zagadnienia dotyczące równouprawnienia kobiet i mężczyzn”. Założeniem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom projektu (osobom długotrwale bezrobotnym) istniejących barier związanych z równouprawnieniem oraz wskazanie metod radzenia sobie z tym problemem w życiu codziennym. Podczas warsztatów omówione zostaną założenia zasady równości płci, czym jest płeć społeczno-kulturowa i związane z nią stereotypy oraz konkretne działania wspierające równość płci. W ramach projektu odbywają się również warsztaty genderowe dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (użytkowników nowej metody) oraz partnerów sieciowych (lokalnych pracodawców). Tematyka zrealizowanych warsztatów dotyczyła przede wszystkim analizy sytuacji kobiet i mężczyzn długotrwale bezrobotnych w powiecie sulęcińskim, polityki gender mainstreaming oraz rekomendacji w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ponadto, w trakcie warsztatów omówiony został przez prezeskę stowarzyszenia genderowego działającego w Niemczech. problem równouprawnienia na tamtejszym rynku pracy. Problematyka równościowa oraz wymiana doświadczeń z tego zakresu jest także przedmiotem spotkań zespołu projektowego oraz spotkań z partnerem ponadnarodowym. Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Tytuł projektu: Przyjazny urząd pracy Nr projektu: WND-POKL.06.01.02-08-003/10 Okres realizacji: od 2011-01-01 do 31.12.2012 Działania projektowe realizowane są z uwzględnieniem perspektywy równości płci. Podczas organizowanych giełd pracy oraz spotkań z pracodawcami Beneficjent informuje o polityce równości szans kobiet i mężczyzn, prawie pracy, godzeniu życia zawodowego z prywatnym, elastycznych formach zatrudnienia oraz przeciwdziałaniu różnicom w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn. W projekcie zatrudniony jest ekspert ds. równości płci, który wspiera pracowników merytorycznych w wykonywanych czynnościach. Zespół projektowy został przeszkolony z cyklu zarządzania projektem wrażliwym na płeć oraz równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Beneficjent organizuje także warsztaty aktywizujące dla bezrobotnych kobiet w wieku powyżej 45 lat z udziałem psychologa, doradcy zawodowego oraz eksperta ds. równości płci, celem wyrównania szans kobiet na rynku pracy. II. zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób niepełnosprawnych Wojewódzki Urząd Pracy wspiera udział osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób poniżej 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, w projektach EFS. Przykładem projektu realizowanego w 2012 r. wspierającego osoby, które skończyły 50 rok życia, był projekt w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich pn. „Idealna gospodyni” (nr projektu: POKL.06.03.00-08-061/11, okres realizacji: 2.01.2012-30.06.2012). Projektodawca – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze objął wsparciem 10 niepracujących osób z terenów wiejskich (gmina Gubin). Zaoferował szkolenia z zakresu profesjonalnego cateringu oraz warsztaty wspomagające rozwój społeczny i osobisty. Podobny projekt, pn. „Gospodynie na medal”, przeprowadził dla 12 mieszkanek Krępy i Zawady. Zakład Doskonalenia Zawodowego przeprowadził również projekt dla 12 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, niepracujących, mieszkających w gminie Świebodzin. Oferowane wsparcie to kurs umiejętności samodzielnego przygotowania potraw lokalnych i regionalnych, przyjęć; pomoc i wsparcie psychologiczno-doradcze oraz spotkanie z ekspertem ds. zatrudnienia (podstawy prawa pracy, usytuowanie na rynku pracy osób niepełnosprawnych). Innym przykładem projektu realizowanego w 2012 r. był projekt „Zbudujemy przyszłość” (nr projektu: POKL.06.01.01-08-083/10, okres realizacji: 1.04.2011-30.04.2012). Projektodawca - Consultor Sp. z o.o. rekrutował do niego 70 osób bez zatrudnienia powyżej 45 roku życia, zamieszkujących powiaty: krośnieński, nowosolski, żagański, żarski. Projektodawca zapewnił m.in. indywidualne wsparcie doradcze przeprowadzone przez doradcę zawodowego, uwzględniające specyfikę osób 45+, warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy oraz szkolenia zawodowe: Uprawnienia energetyczne G1, G2, G3 z BHP i branżowym językiem niemieckim. Ponadto WUP, realizując projekt własny w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia pt. „Lubuski Przedsiębiorca” (nr projektu: POKL.06.02.00-08-001/10, okres realizacji 1.09.2010 – 30.06.2014) umożliwiający założenie działalności gospodarczej przy wsparciu ze środków EFS (dotacja do 40 tys. zł) już na etapie rekrutacji wspierał osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym do 25 roku życia, po 50 roku życia, niepełnosprawne. Osoby te były premiowane dodatkowymi punktami, dzięki czemu łatwiej im było zakwalifikować się do projektu. Wojewódzki Urząd Pracy wspiera udział osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy poprzez zapisy dokumentów regulujących wdrażanie programu w regionie. Plan działania dla Priorytetu VI PO KL na rok 2012 zawierał zapisy kryteriów dostępu i strategicznych, których spełnienie ma na celu poprawę udziału osób w trudnym położeniu w różnych formach aktywizacji. Poza rolą społeczną i aktywizacyjną udział w projektach ma pomóc w odnalezieniu właściwej ścieżki rozwoju zawodowego, nabycia bądź podniesienia posiadanych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Zapisy kryteriów dostępu mające na celu promowanie udziału w projektach osób w niekorzystnej sytuacji na podstawie Planów działania 2012 r. - Projekt w 100% obejmuje wsparciem osoby wyłącznie jednej z poniższych kategorii: a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia; b) osoby w wieku poniżej 25 roku życia; c) osoby niepełnosprawne – Poddziałanie 6.1.1 - Projekt zakłada uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu w następujących proporcjach: a) min. 30% uczestników będących w wieku 50+; lub b) min. 40% uczestników w wieku poniżej 25 roku życia; lub c) min. 30% niepełnosprawnych uczestników - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie – Poddziałanie 6.1.3 Poniżej krótka charakterystyka przykładowych projektów przyjętych do realizacji w 2012 r.: - Hemibau Sp. z o.o.(nr projektu POKL.06.01.01-08-038/12 okres realizacji 1.10.2012 – 30.09.2014) rozpoczął realizację projektu „Odnawialne źródła energii szansą na rynku pracy – III edycja”. Projekt przeznaczony jest dla 64 osób niepracujących powyżej 50 roku życia. Oferowane wsparcie to szkolenia przygotowujące do egzaminu państwowego na uprawnienia energetyczne do 1 kV, poprzedzone szkoleniem BHP, egzamin państwowy na uprawnienia energetyczne 1 kV. Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z doradztwa zawodowego. Wszyscy uczestnicy odbędą praktyki zawodowe, podczas których otrzymają stypendium. - Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. .(nr projektu POKL.06.01.01-08-048/12 okres realizacji 1.11.2012 – 31.01.2014) rozpoczęła realizację projektu „Aktywizacja Zawodowa Kobiet na obszarach powojskowych”. Projekt skierowany jest do 80 niepracujących kobiet powyżej 50 roku życia, mieszkających w powiecie żagańskim i żarskim. Kobiety odbędą indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, a także szkolenia: technik prac biurowych, konsultant/agent sprzedaży bezpośredniej. Następnie wezmą udział w stażach zawodowych u pracodawcy. - Eureka Sp. z o.o. .(nr projektu POKL.06.01.01-08-024/12 okres realizacji 1.01.2013 – 31.12.2013) realizuje projekt „Lubuski Program Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych”. Bierze nim udział 30 osób niepełnosprawnych, dla których przewidziane jest wsparcie w postaci warsztatów aktywizacji zawodowej, realizacji indywidualnych planów działania, szkolenia zawodowe: pracownik utrzymania czystości oraz staże zawodowe. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie (nr projektu POKL.06.01.01-08-019/12 okres realizacji 1.01.2013 – 30.04.2014) prowadzi projekt „Przygotowanie personelu obsługi naziemnej i utrzymania ruchu w Porcie Lotniczym Zielona Góra w Babimoście”. Skierowany jest do 120 bezrobotnych osób do 25 roku życia, mieszkańców województwa lubuskiego. Jednym z zadań przewidzianych do realizacji w projekcie jest szkolenie personelu obsługi naziemnej i utrzymania ruchu w porcie lotniczym oraz szkolenie: Energia odnawialna w administracji i turystyce. Praktyki odbywać się będą w porcie lotniczym. III. innowacyjności oraz ponadnarodowości w realizowanych projektach. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze realizowane są obecnie trzy projekty innowacyjne testujące z komponentem ponadnarodowym: - projekt Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” pn. Pracownik 45+. Przełamywanie barier na rynku pracy wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr POKL/VI/PI/1/09 - projekt Powiatu sulęcińskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie pn. PI-PWP TRANSADAPT wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr POKL/VI/PI/3/11; - projekt Fundacji na rzecz Collegium Polonicum pn. PI-PWP Mentoring innowacyjna metoda aktywizacji wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr POKL/VI/PI/4/11; Nazwa projektu: „Pracownik 45+. Przełamywanie barier na rynku pracy” Temat projektu innowacyjnego: Projekt innowacyjny PO KL z zakresu działań służących wydłużeniu aktywności zawodowej Typ projektu: Projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym Okres realizacji: 01.10.2010 r. – 31.12.2013 r. Nazwa beneficjenta: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie Numer podpisanej umowy: UDA-POKL.06.01.01-08-133/09-00 Wartość projektu: 1,5 mln zł Celem ogólnym projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej osób 45+ w województwie lubuskim poprzez wypracowanie nowych narzędzi i metod wsparcia oraz wprowadzenia ich do głównego nurtu polityki na poziomie lokalnym Opracowanie wraz z partnerami strategii oraz wdrożenie innowacyjnego produktu i rozwiązania, które przyczynią się w sposób bezpośredni wydłużeniu aktywności zawodowej osób 50+, w szczególności kobiet – KMAB45+ (Kompleksowego Modelu Aktywizacji Bezrobotnych 45+) który będzie opracowany podczas realizacji projektu. Projekt jest na etapie poprawy Strategii (po warunkowym przyjęciu Strategii wdrażania projektu przez Regionalną Sieć Tematyczną i Instytucję Wdrażającą). Nazwa projektu: PI-PWP TRANSADAPT Temat projektu innowacyjnego: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia Typ projektu: Projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym Okres realizacji: 01.02.2012 – 31.01.2015 Nazwa beneficjenta: Powiat Sulęciński, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin Numer podpisanej umowy: UDA-POKL.06.01.01-08-005/11-00 Wartość projektu: 796 tys zł Celem planowanym do osiągnięcia jest zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Będzie to możliwe po opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnej metody aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Po zaopiniowaniu Strategii wdrażania projektu przez Regionalną Sieć Tematyczną i Instytucję Wdrażającą Beneficjent rozpoczął proces testowania produktu finalnego. Nazwa projektu: PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji Temat projektu innowacyjnego: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia Typ projektu: Projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym Okres realizacji: 01.10.2012 – 30.09.2015 Nazwa beneficjenta: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice Numer podpisanej umowy: UDA-POKL.06.01.01-08-027/11-00 Wartość projektu: 1,6 mln zł Celem głównym projektu jest zaadaptowanie i wdrożenie innowacyjnego narzędzia mentoringu w okresie X2012- IX2015,opartego na doświadczeniach partnera niemieckiego, które przeznaczony będzie dla instytucji rynku pracy z lubuskiego i który służyć będzie w przyszłości aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia. Trwa etap I Przygotowania.

# 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach

4.1 Informacja o wykrytych nieprawidłowościach i uchybieniach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania w danym okresie sprawozdawczym

Podczas kontroli w miejscu realizacji projektów, stwierdzono występowanie w ramach priorytetu VI następujących uchybień/nieprawidłowości: - W zakresie dokumentacji dot. realizacji projektu: - realizacja projektu niezgodna z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, z harmonogramem oraz niezgodna z umową o dofinansowanie projektu (w zakresie nieosiągnięcia wskaźnika założonego we wniosku o dofinansowanie, nieosiągnięcia kryterium strategicznego, w zakresie zmian w projekcie). - W zakresie kwalifikowalności i poprawności dokumentacji związanej z personelem projektu: - brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób zatrudnionych w ramach projektu, - wypłacenie wynagrodzeń personelu niezgodnie w umowami, - brak ewidencji godzin i zadań osoby zatrudnionej, - niewspółmiernie wysokie wydatki w stosunku do zakresu merytorycznego osób zatrudnionych. - W zakresie sposobu rekrutacji, w tym kwalifikowalności uczestników projektu: - brak daty na deklaracjach uczestnictwa, - przeprowadzenie rekrutacji niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, - brak dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność uczestników projektu, - wystawienie uczestnikom projektu zaświadczeń o ukończeniu szkolenia mimo nieobecności na wymaganym regulaminem minimum programu godzinowego. - W zakresie poprawności rozliczeń finansowych: - brak dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług, - błędy w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność, - wydatkowanie otrzymanych środków na cel niezwiązany z projektem, - wypłata wynagrodzeń niezgodnie z przedstawionymi rachunkami, fakturami, - przekroczenie wydatków dotyczących zarządzania projektem, - nieprawidłowo opisane dokumenty księgowe, - niezachowanie wymaganego parytetu środków na poziomie 85/15, - błędnie wypłacany dodatek stażowy, stypendium stażowe oraz stypendium szkoleniowe, - błędy w rozliczeniu kosztów dojazdu uczestników projektu, - błędne rozliczenie dotacji inwestycyjnej oraz przedłużonego wsparcia pomostowego, - niekwalifikowalność wydatków w związku z wydatkowaniem środków w sposób nieracjonalny i nieefektywny, - wydatki niekwalifikowalne dotyczące kosztów pośrednich, - ujęcie wydatków niekwalifikowalnych w katalogu kosztów bezpośrednich. - W zakresie poprawności stosowania ustawy PZP i przepisów wspólnotowych: - wskazanie w SIWZ niekonkretnego okresu, na jaki zostanie zawarta umowa, - nieprawidłowy wybór trybu postępowania, niestaranne ustalenie wartości zamówienia, nieuwzględnienie w zamówieniu wszystkich wydatków danego rodzaju, rozbieżności pomiędzy ofertą a faktycznie dokonywanymi zakupami, realizacja zamówienia przez podmiot nie będący stroną umowy. W ramach zasady konkurencyjności: - brak potwierdzenia wysłania oraz umieszczenia na stronie internetowej zapytania ofertowego, - brak kryteriów oceny w zapytaniu ofertowym, - brak potwierdzenia otrzymania ofert, - niestosowanie nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień, - niezapewnienie zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowanie wykonawców (powiązania osobowe pomiędzy beneficjentem a wykonawcą). W ramach zasady efektywnego zarządzania finansami stwierdzono: - brak potwierdzenia wysłania zapytania ofertowego, - brak zastosowania zasady efektywnego zarządzania finansami celem wyboru wykonawcy, - niekompletne przedstawienie dokumentacji dotyczącej rozeznania rynku. - W zakresie poprawności udzielania pomocy publicznej: - wystawianie przez beneficjenta zaświadczeń de minimis na nieaktualnym wzorze zaświadczenia, - niekompletna dokumentacja uczestników projektu, którzy otrzymali jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, - nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji inwestycyjnej oraz przedłużonego wsparcia pomostowego; - sporządzenie aneksu do umowy w sprawie przyznania podstawowego wsparcia pomostowego przed dniem podpisania ww. umowy. - Ustalenia dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu: - niezgodna ze wzorem oświadczenia dołączonym do umowy o dofinansowanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, - rozbieżności pomiędzy danymi w nakładce PEFS a stanem faktycznym (dotyczy daty zakończenia udziału w projekcie/ nazwiska uczestnika projektu), - brak oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. - W zakresie ustaleń dot. realizacji działań informacyjno - promocyjnych: - materiały promocyjne oznaczone niezgodnie z Wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach PO KL, - na stronie internetowej projektu brak linku do głównej strony PO KL. - Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej): - we wskazanym przez beneficjenta miejscu nie odbywały się zajęcia w ramach projektu, - niezadowolenie uczestników projektu w kwestii rekrutacji oraz z organizacji szkolenia, - nieobecność uczestników szkolenia na zajęciach, - niewiedza uczestników projektu o źródle współfinansowania szkolenia, - niewiedza uczestników szkolenia w zakresie dotyczącym PEFS podania danych osobowych oraz niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, - niezgodność pomiędzy liczbą osób podpisanych na liście obecności prowadzonej przez beneficjenta a faktyczną liczbą osób na szkoleniu. Ponadto, nie stwierdzono nieprawidłowości mających charakter systemowy, które miały wpływ na prawidłową realizację Działań.

- 4.2 Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym

| Działanie/Poddziałanie | Kontrole projektów |  | Wizyty monitoringowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | planowane | doraźne |  |
| 6.1.1 | 13 | 2 | 10 |
| 6.1.2 | 7 | - | - |
| 6.1.3 | 18 | - | 12 |
| 6.2 | 3 | 1 | - |
| 6.3 | 12 | - | 13 |
| Razem | 53 | 3 | 35 |

- 4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w danym okresie sprawozdawczym

| Działanie/Poddziałanie | Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13) | Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych) |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1 | - | 17 |
| 6.1.2 | - | 3 |
| 6.1.3 | - | 21 |
| 6.2 | - | 4 |
| 6.3 | - | 13 |
| Razem | - | 58 |

4.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje w danym okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone następujące kontrole: 1. W dniu 01 października 2012 r., Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE przeprowadziła czynności audytowe obejmujące audyt systemu zarządzania i kontroli w IP2 – do dnia 31 grudnia 2012 r. nie wpłynęła informacja pokontrolna z przeprowadzonego audytu. 2. W dniu 05 października 2012 r., Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE przeprowadziła czynności audytowe projektu nr WND-POKL.06.03.00-08-060/11 realizowanego przez beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. Do dnia 31 grudnia 2012 r. nie wpłynęła informacja pokontrolna z przeprowadzonego audytu. 3. W dniach 17-19 września 2012 r., Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego w Zielonej Górze, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO KL, przeprowadził kontrolę planową w IP2 dotyczącą prawidłowości realizacji RPD PT PO KL, w tym m. in. Dokonał weryfikacji zgodności zapisów Uchwały nr 77/940/11 Zarządu woj. lubuskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania WUP w Zielonej Górze części dofinansowania RPD PT w ramach PO KL oraz załączonych do niej obowiązków nałożonych na WUP, jako IP2. Kontrola nie wykazała uchybień ani nieprawidłowości. 4. W dniach 03-07 grudnia 2012 r., Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego w Zielonej Górze, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO KL, przeprowadził kontrolę systemową w IP2 dotyczącą weryfikacji poprawności stosowania procedur oraz przestrzegania przez IP2 zapisów Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach PO KL nr KL/2.08/VI/2009/1. Do dnia 31 grudnia 2012 r. nie wpłynęła informacja pokontrolna z przeprowadzonej kontroli. 5. W ramach kontroli krzyżowych, w roku 2012 IP2 przekazała dokumentację 7 projektów celem przeprowadzenia kontroli krzyżowych. 6. W dniach 20-23 listopada 2012 r. Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO KL, przeprowadził kontrolę projektu własnego WUP „Lubuski Przedsiębiorca”, Działanie 6.2, PO KL. Zakres kontroli – weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w Decyzji zatwierdzającej do realizacji projekt oraz w załączonym do niej wniosku o dofinansowanie. Wykryte nieprawidłowości - brak 7. W dniach 20-23 listopada 2012 r. Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO KL, przeprowadził kontrolę projektu własnego WUP „Po dyplom !” - studia podyplomowe dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, Poddziałanie 6.1.2, PO KL. Zakres kontroli – weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w Decyzji zatwierdzającej do realizacji projekt oraz w załączonym do niej wniosku o dofinansowanie. Wykryte nieprawidłowości - brak

- 5. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych

Nie stwierdzono istotnych problemów we wdrażaniu Działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tym samym nie podejmowano i nie planowano podjęcia środków zaradczych.

| Zidentyfikowany problem | Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze |
| --- | --- |
| brak |  |
| w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych |  |

# III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.5 sprawozdania.

- Czy  zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

TAK  				NIE X

W zakresie zgodności realizowane Działań z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, stwierdzono: - wydatki niekwalifikowane, które dotyczą rozliczenia kosztów zakupu materiałów budowlanych w ilości i cenie niezgodnej z ofertą stanowiącą załącznik do umowy nr 145/11 z dn. 22.08.2011 r. zawartej z firmą wyłonioną z zastosowaniem PZP. Beneficjent naruszył przepisy prawa – Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Rozdział 3 – Ogólne zasady kwalifikowania wydatków, podrozdział 1 – Podstawowe zasady kwalifikowania wydatków, pkt1, lit.g, k (wersja obowiązująca z dnia 22.11.2010 r.). W związku z powyższym, IP2 uznała za niekwalifikowalne część wydatków w ramach projektu i zastosowała korektę wyliczoną metodą dyferencyjną, na podstawie rozeznania rynku. (dotyczy wydatków poniesionych w ramach umowy nr UDA-POKL.06.01.01-08-116/10 „Lubuska Akademia Kompetencji” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), - wydatki niekwalifikowalne, które wynikają z wyłonienia wykonawcy usługi najmu biura projektu oraz sal szkoleniowych (w ramach zastosowanej zasady konkurencyjności), który jest powiązany osobowo z beneficjentem, co stanowi naruszenie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 22.11.2010 r. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących określania korekt finansowanych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych ze środków EFS, IP2 uznała za niekwalifikowalne część wydatków w ramach projektu i zastosowała korektę finansową w wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych (dotyczy wydatków poniesionych w ramach umowy UDA-POKL.06.01.01-08-043/10-00 o dofinansowanie projektu „Zostań certyfikowanym księgowym” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), - wydatki niekwalifikowalne, które wynikają z wyłonienia wykonawcy usługi najmu pomieszczeń szkoleniowych, który jest powiązany osobowo z beneficjentem, oraz braku potwierdzenia zamieszczenia zapytania oferowanego na stronie internetowej (w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności), co stanowi naruszenie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 22.11.2010 r. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących określania korekt finansowanych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych ze środków EFS, IP2 uznała za niekwalifikowalne część wydatków w ramach projektu i zastosowała korektę finansową w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych (dotyczy wydatków poniesionych w ramach umowy UDA-POKL.06.01.01-08-117/10-00 o dofinansowanie projektu „Kreator nowych szans” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

- Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?

TAK  	X			NIE

- Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK  	X			NIE

# IV. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1: Osiągnięte wartości wskaźników

Załącznik 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

Załącznik 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania

Załącznik 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

Załącznik 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie

Załącznik 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania

Załącznik 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach PO KL (w PLN)

Załącznik 8: Protesty/ odwołania

Załącznik 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Działania

V. OŚWIADCZENIE

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

| Data |  |
| --- | --- |
| Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji |  |

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

| Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Podpis |  |

Należy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym, czy korektą:

- usunąć zapis „korekta sprawozdania”, jeśli jest to pierwsze sprawozdanie przekazywane za dany okres sprawozdawczy do właściwej instytucji nadrzędnej;

- usunąć zapis „sprawozdanie”, jeśli jest to każde kolejne sprawozdanie przekazywane po pierwszym, oficjalnym sprawozdaniu.

dokonano oceny wartości osiągniętej wskaźników w stosunku do Priorytetu, ponieważ wartość docelowa wskaźnika nie jest określona dla poszczególnych działań

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego.