Sprawozdanie/Korekta sprawozdania z realizacji  Działania w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

- INFORMACJE OGÓLNE

| 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Sprawozdanie okresowe |  |  |  | X |  |  |
| B. Sprawozdanie roczne |  |  |  |  |  |  |
| C. Sprawozdanie końcowe |  |  |  |  |  |  |
| 2. Okres sprawozdawczy |  |  | I półrocze 2012 r. |  |  |  |
| - 3. | - Numer Priorytetu PO KL |  |  |  | - VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich |  |
| - 4. | - Numer Działania |  |  |  | - 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich |  |
| - 5. | - Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie |  |  |  | - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego |  |
| - 6. | - Nazwa instytucji składającej sprawozdanie |  |  |  | - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze |  |
| - 7. | - Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania. |  |  |  | - w części rzeczowej | - w części finansowej |
|  | - Imię i nazwisko |  |  |  | - Joanna Piątek | - Joanna Piątek |
|  | - Nr telefonu |  |  |  | - 68 456 56 37 | - 68 456 56 37 |
|  | - Adres poczty elektronicznej |  |  |  | j.piatek@wup.zgora.pl | j.piatek@wup.zgora.pl |

# II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

- Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

- Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania Poziom osiągnięty wskaźnika wynosi 84,81 % i odpowiada poziomowi kontraktacji w ramach Priorytetu (85,1 %). Poziom osiągnięty wskaźnika, IP 2 ocenia jako wysoko zadowalający. Należy bowiem wziąć pod uwagę, iż w wartość liczbową osiągniętego wskaźnika nie liczono jeszcze danych z wniosków o płatność PUP za II-IV kwartał 2012 r., jak również wartości wskaźników planowane do osiągnięcia w ramach projektów zakontraktowanych z końcem okresu sprawozdawczego, dla których nie złożono jeszcze wniosków o płatność. Poziom osiągniętego wskaźnika jest proporcjonalny do poziomu dokonanej kontraktacji. Najwyższy poziom osiągniętego wskaźnika odnotowano dla osób długotrwale bezrobotnych (328 %) i osób z terenów wiejskich (207 %). Powyższe jest wynikiem przyjmowanych dotychczas kryteriów wyboru projektów, a także wynika z faktu, iż największą część środków w ramach VI Priorytetu wdrażają PUP, a te kierują wsparcia dla osób wymienionych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym dla osób długotrwale bezrobotnych. Ponadto, wg danych statystycznych WUP (maj 2012 r.) osoby długotrwale bezrobotne stanowią 46,8 % ogółu bezrobotnych w województwie; osoby zamieszkujące tereny wiejskie to 41,2 % ogółu bezrobotnych; są to dwie największe kategorie osób bezrobotnych. Najniższy wskaźnika odnotowano dla osób starszych i osób objętych IPD. Osoby starsze jest to grupa trudna, do której nie każdy potrafi dotrzeć, dlatego projektodawcy nie podejmują się chętnie kierować projekty do tej grupy. Wynika to z obaw przed zastosowaniem reguły proporcjonalności. IPD do niedawna nie były wykazywane w sprawozdawczości PUP ponieważ w skład tej formy wsparcia wchodzą działania fakultatywne PUP, nie finansowane ze środków EFS. Jako takie działania nie występowały więc w projektach systemowych. Obecnie uległo to zmianie, ale efekty nie są jeszcze wyraźnie widoczne. Zarówno w procesie naboru wniosków systemowych PUP w 2011 jak i 2012 roku, a także projektów konkursowych w 6.1.1 w 2012 roku przyjęto kryteria dostępu mające ukierunkować wsparcie w ramach projektów do osób przynależących do kategorii osób w wieku powyżej 50 roku życia, osób w wieku poniżej 25 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Porównując dane z I p. 2011 roku do danych z bieżącego okresu należy stwierdzić, iż w sposób identyczny największą wartość osiągniętą uzyskały wskaźniki dot. osób długotrwale bezrobotnych i osób z terenów wiejskich a najniższe dla osób starszych. Pewna zmiana jest wyraźna w odniesieniu do osób objętych IPD – w I p. 2011 r. osób takich odnotowano 1406 a w obecnym 2351. Jest to znaczny przyrost tego wskaźnika. Podobnie – wyższą wartość osiągniętą w obecnym okresie rozliczeniowym odnotowano dla osób długotrwale bezrobotnych (1033 osoby w I p. 2012 r., i 987 osób w I p. 2011 r.). W pozostałych podkategoriach odnotowano spadek liczby osób, co wynika zapewne z wolniejszego tempa wdrażania projektów w VI Priorytecie. W kolejnych latach wdrażania VI Priorytetu promowane będą również nieustannie działania skierowane do tych grup docelowych i te formy wsparcia, w których wskaźniki nie zostały jeszcze osiągnięte. - Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje Poziom osiągniętego wskaźnika wynosi 115,03 % i jest wysoce zadowalający. Najwyższą wartość osiągnięto dla wskaźnika dot. osób długotrwale bezrobotnych (541,98 %) i osób z terenów wiejskich (320 %). Najniższe wykonanie dotyczy osób niepełnosprawnych i młodych, chociaż poziom wykonania wskaźnia jest także wysoki (ok. 98 %). Wszystkie te grupy są promowane zarówno poprzez kryteria dostępu dla PUP jak i punkty premiowe w ramach trwającego projektu własnego WUP. Przyrost wskaźników w I p. 2012 roku roku względem I p. 2011 roku był znacznie niższy, co wynika z charakteru tego działania i faktu, iż obecnie trwa tylko jeden projekt, w ramach którego przyznawane są dotacje – pozostałe projekty są w fazie końcowego rozliczania. - Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Wartość osiągniętego wsaźnika wynosi 110,87 % i jest zadowalający względem dotychczasowej kontraktacji.Wartość wskaźnika odpowiada również ilości przyznanych dotacji. - Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych W I p. 2012 roku nie wdrażano instrumentów zwrotnych. - Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy Wartość osiągniętego wskaźnika wynosi 155,79 % i jest zadowalający względem dotychczasowej kontraktacji. Przekroczenie wskaźnika wynika z niedoszacowanej wartości docelowej oraz wysokiego zainteresowania udziałem w projektach nastawionych na powyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników PSZ. Efektywność zatrudnieniowa Dotychczasowy pomiar efektywności zatrudnieniowej wynosi 100 % (dane opierają się o wnioski o płatność PUP w ramach 6.1.3 PO KL za I kw. 2012 r.).

2.    Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

Kontraktacja alokacja euro przeliczona wg kursu z 28.06.2012 roku, tj. 4,2872; I półrocze 2012 r.; narastająco wg stanu na dzień 30.06.2012; % alokacji. liczba umów; krajowy wkład publiczny; liczba umów; krajowy wkład publiczny. 6.1.1; 37,5 mln; 1; 796 tys.; 57; 29,1 mln; 77,6. 6.1.2; 8,5 mln; 7; 2,2 mln; 23; 7,1 mln; 83,5. 6.1.3; 151,8 mln; 12*; 19,8 mln; 12; 130,8 mln; 86,2. 6.1; 197,8 mln; 20*; 22,8 mln; 92; 167,0 mln; 84,4. 6.2; 43,3 mln; 0; 0; 23; 37,8 mln; 87,3. 6.3; 2,6 mln; 0; 0; 52; 2,5 mln; 96,2. VI; 243,7 mln; 20*; 22,8 mln; 167; 207,3 mln; 85,1. * w tym 12 aneksów do umów ramowych PUP Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL wynosi 8,8 mln €, co po kursie 4,2872 z 28.06.2012 r. daje kwotę 37,5 mln PLN. W ramach Poddziałania 6.1.1 poziom kontraktacji wynosi 77,6 % wartości dostępnej alokacji. W I półroczu 2012 roku roku zawarto 1 umowę na kwotę 796 tys. złotych z konkursu ogłoszonego w 2011 roku. W ramach konkursu ogłoszonego w 2012 r. nie zawarto do końca okresu sprawozdawczego żadnej umowy (trwa ocena merytoryczna). Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL wynosi 2,0 mln €, co po kursie 4,2872 z 28.06.2012 r. daje kwotę 8,5 mln PLN. W ramach Poddziałania 6.1.2 poziom kontraktacji wynosi 83,5 % wartości dostępnej alokacji. W I półroczu 2012 roku zawarto 7 umów o dofinansowanie na kwotę 2,2 mln złotych z konkursu ogłoszonego w 2011 roku. Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL wynosi 35,4 mln €, co po kursie 4,2872 z 28.06.2012 r. daje kwotę 151,8 mln PLN. W ramach Poddziałania 6.1.3 poziom kontraktacji wynosi 86,2 % wartości dostępnej alokacji. W I półroczu 2012 r. zawarto 12 aneksów do umów ramowych na kwotę 19,8 mln PLN. Wartość narastająca kontraktacji uwzględnia oszczędności w wydatkowaniu środków przyznanych na 2011 r. Alokacja w ramach Działania 6.1 PO KL wynosi 46,1 mln €, co po kursie 4,2872 z 28.06.2012 r. daje kwotę 197,8 mln PLN. Poziom kontraktacji wynosi 84,4 % dostępnej alokacji. W I półroczu 2012 roku zawarto 8 umów o dofinansowanie i 12 umów ramowych na łączną kwotę 22,8 mln PLN. Postęp w procesie kontraktacji środków w ramach tego Działania przebiega w sposób umiarkowany. Wysokość dostępnych środków do kontraktacji maleje, a wykorzystanie alokacji wzrasta. Na obecny poziom kontraktacji ma również wpływ wartość kursu euro, która przekłada się na dostępną alokację w PLN. Alokacja w ramach Działania 6.2 PO KL wynosi 10,1 mln €, co po kursie 4,2872 z 28.06.2012 r. daje kwotę 43,3 mln PLN. W ramach Działania 6.2 poziom kontraktacji wynosi 87,3 % wartości dostępnej alokacji. Kontraktacja środków w ramach Działania nastąpi w II p. 2012 r. Alokacja w ramach Działania 6.3 PO KL wynosi 612 tys. €, co po kursie 4,2872 z 28.06.2012 r. daje kwotę 2,6 mln PLN. W ramach Działania 6.3 poziom kontraktacji wynosi 96,2 % wartości dostępnej alokacji. Kontraktacja środków w ramach Działania zakończyła się w 2011 roku. Tempo procesu kontraktacji zwalnia w ramach Priorytetu VI PO KL. Wynika to przede wszystkim z poziomu dokonanej kontraktacji. Na prezentowany procent wykorzystania alokacji ma również wpływ wysokość kursu euro przyjęty do sprawozdania. W sposób znaczący wpłynął on na poziom dostępnych środków. Obecny stan wdrażania PO KL zbliża się ku fazie zamykania projektów.W 2012 roku prawdopodobnie zostaną ogłoszone ostatnie konkursy w ramach VI Priorytetu PO KL, które wyczerpią całość dostępnej alokacji. kontraktacja z uwzględnieniem oszczędności alokacja euro przeliczona wg kursu z 28.06.2012 roku, tj. 4,2872; narastająco wg stanu na dzień 30.06.2012; projekty zakończone i rozliczne; narastająco wg stanu na dzień 30.06.2012 z uwzględnieniem oszczędności po końcowym rozliczeniu projektu. liczba umów; krajowy wkład publiczny; liczba umów; krajowy wkład publiczny. 6.1.1; 37,5 mln; 57; 29,1 mln; 43; 57; 27,9 mln. 6.1.2; 8,5 mln; 23; 7,1 mln; 10; 23; 7,0 mln. 6.1.3; 151,8 mln; 12; 130,8 mln; -; 12; 130,8 mln. 6.1; 197,8 mln; 92; 167,0 mln; 53; 92; 165,7 mln. 6.2; 43,3 mln; 23; 37,8 mln; 21; 23; 37,3 mln. 6.3; 2,6 mln; 52; 2,5 mln; 41; 52; 2,4 mln. VI; 243,7 mln; 167; 207,3 mln; 115; 167; 205,4 mln. Powyższa tabela ma za zadanie zobrazować stan realizacji priorytetu. Na 167 umów dotychczas zawartych 68,9 % zostało już całkowicie zakończonych i rozliczonych. Zakończone i rozliczone projekty wygenerowały oszczędności w granicach 2,0 mln zł. Największe oszczędności wygenerowano w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL = 1,2 mln, następnie w działaniu 6.2 PO KL = 600 tys. zł. Informacje te mają duże znaczenie przy analizie wysokości przekazanych zaliczek oraz wysokości zatwierdzonych wydatków we wnioskach o płatność. przekazane zaliczki alokacja euro przeliczona wg kursu z 28.06.2012 roku, tj. 4,2872; narastająco wg stanu na dzień 30.06.2012; % alokacji; % kontraktacji; % kontraktacji z uwzględnieniem rozliczenia końcowego. 6.1.1; 37,5 mln; 24,6 mln; 65,6; 84,5; 88,2. 6.1.2; 8,5 mln; 4,2 mln*; 49,4; 69,6; 70,6. 6.1.3; 151,8 mln; nie dotyczy (brak danych). 6.1; 197,8 mln; brak danych odnośnie 6.1.3 uniemożliwia dokonanie podsumowania na Działaniu 6.1. 6.2; 43,3 mln; 30,4 mln; 70,2; 80,4; 81,5. 6.3; 2,6 mln; 2,4 mln; 92,3; 96,0; 100. VI; 243,7 mln; brak danych odnośnie 6.1. uniemożliwia dokonanie podsumowania na Priorytecie VI. * Wysokość przekazanych zaliczek w 6.1.2 przyrównywana jest do 85 % kontraktacji, ponieważ tylko ta część dofinansowania jest przekazywana w ramach zaliczek przez IP 2. Pozostała część dofinansowania pochodzi z wkładu własnego Beneficjenta. Wysokość przekazanych zaliczek na rzecz Beneficjentów jest wysoko zadowalająca. Wszystkie zaliczki zostały wypłacone zgodnie z zapotrzebowaniem Wniokodawców. Wysokość wypłaconych zaliczek odpowiada poziomowi postępu rzeczowego projektów realizowanych. zatwierdzone wnioski o płatność alokacja euro przeliczona wg kursu z 28.06.2012 roku, tj. 4,2872; I półrocze 2012 r.; narastająco wg stanu na dzień 30.06.2012 r.; % alokacji; % kontraktacji; % kontraktacji z uwzględnieniem rozliczenia końcowego. liczba; wartość; liczba; wartość. 6.1.1; 37,5 mln; 24; 2,3 mln; 273; 24,0 mln; 64,0; 82,5; 86,0. 6.1.2; 8,5 mln; 23; 897 tys.; 110; 4,3 mln; 50,6; 60,6; 61,4. 6.1.3; 151,8 mln; 24; 9,0 mln; 204; 113,0 mln; 74,4; 86,4; 86,4. 6.1; 197,8 mln; 71; 12,2 mln; 587; 141,3 mln; 71,4; 84,6; 85,3. 6.2; 43,3 mln; 10; 2,2 mln; 196; 32,2 mln; 74,4; 85,2; 86,3. 6.3; 2,6 mln; 14; 189 tys.; 104; 2,1 mln; 80,8; 84,0; 87,5. VI; 243,7 mln; 95; 14,6 mln; 887; 175,6 mln; 72,1; 84,7; 85,5. *kwota wydatków narastająco uwzględnia obciążenia na projekcie i jest zgodna z wartością narastającą wydatków w KSI SIMIK. Kwoty wydatków zatwierdzonych narastająco w ramach 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 różni się od tych wskazanych przez IZ; kwoty wskazane przez IZ nie uwzględniają wszystkich obciążeń na projekcie. W I półroczu roku zatwierdzono 95 wniosków o płatność na łączną kwotę 14,6 mln zł. Poziom i tempo zatwierdzania wniosków o płatność jest proporcjonalne do wysokości wypłaconych zaliczek oraz odpowiada postępowi rzeczowej realizacji projektów. Wszystkie wnioski o płatność zostały zweryfikowane w terminie określonym w umowie. Poziom zatwierdzonych wniosków w ramach VI Priorytetu jest zadowalający i wynosi 85,5 % kontraktacji z uwzględnieniem rozliczenia końcowego; współczynnik ten potwierdza końcową fazę wdrażania Priorytetu. Najwyższy poziom rozliczenia wydatków występuje w Działaniu 6.3, co wynika zapewne z końcowej fazy realizacji tego działania (definitywnie zakończona kontraktacja, blisko 100 % przekazanych środków i rozliczenie prawie 80 % umów o podobnej wartości). W ramach Działania 6.2 środkami nierozliczonymi w stosunku do kontraktacji są środki z projektu własnego WUP, który jest w tracie wdrażania. Nie zakontraktowano również jeszcze środków przewidzianych na wdrażanie inżynierii finansowej. W ramach 6.1 zawarto nowe umowy z 6.1.2, kontynuowane są również projekty z 6.1.1 i 6.1.3 – to powoduje, że poziom rozliczenia nie sięga obecnie 100 %, ale w opinii WUP jest wysoce zadowalający. Poziom wydatków jest proporcjonalny do okresu wdrażania projektu. W odniesieniu do I p. 2011 roku roku ilość i wartość wniosków o płatnośc znacznie spadła. W I p. 2011 roku zatwierdzono 138 wnioski o płatność w ramach całego priorytetu, a w I p. 2012 roku 95 wniosków. Jest to zjawisko naturalne i będzie się utrzymywać – im mniej umów jest zawieranych tym mniej wniosków o płatność wpływa do rozliczenia. Największy spadek odnotowano w 6.2 (minus 25 wniosków o płatność); realizacja tego działania opiera się praktycznie o projekt własny WUP. Podobnie w ramach Działania 6.3 (o 18 wniosków mniej). Wzrosła jednak liczba wniosków o płatność zatwierdzana w ramach 6.1.2 i 6.1.3 PO KL. W I półroczu 2012 r. ogłoszono jeden konkurs zamknięty w ramach Poddziałania 6.1.1 (POKL/6.1.1/5/12) Konkurs został ogłoszony 26 marca 2012 roku na kwotę 5 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można było składać od 26 marca do 11 maja 2012 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wlkp. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej WUP Zielona Góra, w Gazecie Wyborczej, a także w siedzibie WUP Zielona Góra (gablota informacyjna). W odpowiedzi na konkurs wpłyneło 59 wniosków na kwotę 55,5 mln zł, z czego pozytywną ocenę formalną otrzymało 48 wniosków na kwotę 44,0 mln zł. KOP zebrała się 1.06.2012 r., trwa ocena merytoryczna wniosków. Biorąc pod uwagę fakt, że każdy projekt musi zapewniać zatrudnienie uczestników projektu w odpowiednich proporcjach (30 %, 35 %, lub 40 %) - w zależności jaką grupę docelową wybrał Projektodawca (osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50 +, osoby w wieku poniżej 25 roku życia) można stwierdzić, iż zainteresowanie konkursem było duże – w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 59 wniosków. Każdy wniosek musiał także zawierać element aktywizacji zawodowej w postaci identyfikacji potrzeb uczestników projektu poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania w stosunku do wszystkich uczestników projektu. Projektodawcy najczęściej w swoich projektach poszerzali ww. wsparcie o staże/praktyki zawodowe lub szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowej rzadziej natomiast pojawiało się w projektach subsydiowane zatrudnienie. W dniu 16 stycznia 2012 r. został odwieszony konkurs zamknięty innowacyjny testujący z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego nr POKL/VI/PI/4/11 Konkurs ten został ogłoszony 24 października 2011 r. na kwotę 1 642 789,12 zł. Wnioski miały być składane od 12 grudnia 2011 r. do 20 stycznia 2012 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wielkopolskim. Od dnia 2 stycznia 2012 r. konkurs nr POKL/VI/PI/4/11 został zawieszony zgodnie z decyzją MRR (pismo sygnatura DZF-I-82208(1)-88-PSz/11 w którym Ministerstwo zobligowało IP/IP2 do zawieszenia konkursów - w związku ze zmianą SzOP oraz ze zmianą GWA z 6.4 na 7.5, które miało miejsce z dniem 1 stycznia 2012 r.). Po odwieszeniu konkursu w dniu 16 stycznia 2012 r. wnioski można było składać do 6 lutego 2012 r. W sumie w odpowiedzi na konkurs zostały złożone 23 wnioski na kwotę 28,4 mln zł (18 wniosków zostało ocenionych pozytywnie a 5 negatywnie na etapie oceny formalnej) z tego 1 wniosek został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej – „Fundacja na rzecz Collegium Polonicum” – aktualnie trwają negocjacje z Beneficjentem. PROJEKTY SYSTEMOWE Projekt pt. „Po dyplom! Studia podyplomowe dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia”, realizowany w ramach 6.1.2 PO KL, nr wniosku POKL.06.01.02-08-003/09, okres realizacji: 1.07.2010 – 30.09.2012, wartość umowy 582 460,- PLN. Osiągnięte rezultaty projektu na podstawie aktualnego na koniec okresu sprawozdawczego postępu rzeczowego: W pierwszym półroczu 2012 roku 28 Beneficjentów Ostatecznych podwyższyło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie studiów podyplomowych, a tym samym zakończyło udział w projekcie. Łącznie od początku realizacji projektu udział w projekcie zakończyło 68 osób. Na podstawie końcowych ankiet ewaluacyjnych monitorujących rezultaty miękkie stwierdzono, że wśród osób, które zakończyły udział w projekcie od początku realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki zakładanych rezultatów miękkich,: - liczba pracowników PSZ, u których nastąpiło zwiększenie elastyczności do zmieniających się warunków na rynku pracy – 64, - liczba osób, u których podniosła się samoocena – 65, - liczba osób, u których nastąpił wzrost poczucia kompetencji zawodowych dzięki zdobytej wiedzy - 63 - liczba osób, u których nastąpił wzrost motywacji do pracy - 62. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: Kwota dofinansowana ogółem – 582 460,00 zł Kwota dotychczas rozliczonych środków – 477 849,82 zł (zatwierdzone wnioski beneficjenta o płatnoś) wraz z wnioskiem za okres od kwietnia do czerwca 2012 r., który jest na etapie weryfikacji). Opóźnienia i problemy w realizacji projektu oraz ich przyczyny: brak Harmonogram realizacji projektu - kamienie milowe w realizacji projektu: W I półroczu 2012 r. 68 osób po złożeniu do siedziby Beneficjenta wymaganej dokumentacji zakończyło udział w projekcie, natomiast 7 uczestników zakończy udział w projekcie w III kwartale 2012 roku, Znaczące zmiany w projekcie brak Kluczowe przetargi W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono postępowanie zmierzające do zakupu materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu. Projekt pt. „Lubuski Przedsiębiorca”, realizowany w ramach 6.2 PO KL, nr wniosku POKL.06.02.00-08-001/10, okres realizacji 1.09.2010-30.04.2014, wartość umowy 7 289 150,00 Osiągnięte rezultaty projektu na podstawie aktualnego na koniec okresu sprawozdawczego postępu rzeczowego: W okresie objętym sprawozdaniem wsparcie udzielone zostało: - 50 osobom, zakwalifikowanym do projektu w I edycji naboru. Przyznano przedłużone pomostowe wsparcie finansowe, co wpłynęło na złagodzenie barier w możliwości rozwoju firmy dla 15 osób, które otrzymały dofinansowanie. - 100 osobom, zakwalifikowanym do projektu w II edycji naboru. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu dokonano wyboru 40 najlepszych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 1 osoba zrezygnowała z przyznanego wsparcia - z uwagi na konieczność dotrzymania terminów harmonogramu realizacji projektu, wolne środki finansowe przeznaczone zostaną na dodatkową dotację w IV edycji. W wyniku powyższych działań 39 osób poprawiło sytuację na rynku pracy poprzez samozatrudnienie. Przeprowadzono procedurę wyboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - złagodzono bariery w możliwości rozwoju 34 firm poprzez przyznanie dofinansowania. - 100 osobom, zakwalifikowanym do III edycji naboru. Zgodnie z harmonogramem szkolenia, okres udzielenie wsparcia w postaci szkoleń skończy się w 31 lipca 2012 r. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: Kwota dofinansowana ogółem - 7 289 150,00 zł Kwota dotychczas rozliczony środków – 2 792 273,64 zł (zatwierdzone wnioski beneficjenta o płatnoś) wraz z wnioskiem za okres od kwietnia do czerwca 2012 r., który jest na etapie weryfikacji). Harmonogram realizacji projektu - kamienie milowe realizacji projektu: I edycja - przyznanie 15 uczestnikom I edycji wsparcia pomostowego przedłużonego – marzec 2012 r. II edycja - ocena 100 i wybór do dofinansowania 40 biznesplanów w ramach II edycji – luty 2012 r. - przyznanie 34 uczestnikom II edycji wsparcia pomostowego podstawowego – kwiecień 2012 r. III edycja - rozpoczęcie naboru do III edycji – styczeń 2012 r., - zakwalifikowanie do projektu 100 osób (III edycja), którzy uzyskali największą liczbę punktów na testach badających predyspozycje do prowadzenia działalności gosp. oraz za spełnianie punktów przyznanych za przynależność do określonych grup społecznych – marzec 2012 r., - rozpoczęcie cyklu szkoleniowego dla Beneficjentów Ostatecznych III edycji. Oprócz szkoleń BO objęci zostaną indywidualnym doradztwem w zakresie biznesplanów - kwiecień – lipiec 2012 r., IV edycja - rozpoczęcie naboru do IV edycji – czerwiec 2012 r., Znaczące zmiany w projekcie brak Kluczowe przetargi W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono postępowanie zmierzające do wyboru jednostki szkoleniowej. W jego wyniku podpisana została umowa z Wyższą Szkołą Biznesu w Gorzowie Wlkp., na mocy której przeprowadzone zostaną szkolenia założone we wniosku o dofinansowanie projektu, dla Beneficjentów Ostatecznych III i IV edycji. Analiza struktury uczestników Do 30.06.2012 r. udział w projektach w ramach VI Priorytetu rozpoczęło 24 680 osób, w tym 59,6 % stanowią kobiety. Dane te odpowiadają strukturze bezrobocia w woj. lubuskim – wg stanu na 31.05.2012 udział kobiet w liczbie osób bezrobotnych ogółem wyniósł 53,4 %. - 89 % osób, które rozpoczęły udział w projektach stanowią osoby bezrobotne; wynika to ze specyfiki Priorytetu VI PO KL, który jest ukierunkowany na wsparcie głównie osób bezrobotnych; ogromną częśc środków w ramach VI Priorytetu wdrażają również PUP, a te ustawowo kierują swoje wsparcie do osób bezrobotnych. - w 38 % wsparcie skierowane jest do osób z terenów wiejskich (wg stanu na 31.05.2012 udział osób bezrobotnych z terenów wiejskich w liczbie osób bezrobotnych ogółem wynosi 41,2 %) - 7 % uczestników stanowią osoby niepełnosprawne (wg stanu na 31.05.2012 udział osób bezrobotnych niepełnosprawnych w liczbie osób bezrobotnych ogółem wynosi 8 %) - największą grupę uczestników (58 %) stanowią osoby z wyksztaceniem ponadgimnazjalnym, tylko 21 % uczestników posiada wykształcenie wyższe. Wskazane wartości % struktury uczestników potwerdzają iż wsparcie kierowane jest do tych grup docelowych, które zostały określone w SZOP-ie jako grupy docelowe PO KL. Reprezentatywność poszczególnych grup jest odpowiednia, żadna grupa nie jest niedoreprezentowana lub nadreprezentowana. KOMPLEMENTARNOŚĆ Komplementarność z działaniami finansowanymi w ramach Priorytetu II Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zapewniona jest w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” (projekty systemowe). Przykładem jest projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Zielonej Górze pt. „Ścieżka aktywności zawodowej” (projekt nr POKL.06.01.03-08-005/08-10, wartość 16 855 698,55, okres realizacji 1.01.2008-31.12.2012). Jednym z zadań w projekcie, oprócz szkoleń i staży zawodowych, jest przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 50 osobom bezrobotnym, w tym 30 kobietom. Dotacja wynosi 15 500 zł na osobę. Celem wszelkich działań podejmowanych w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie jest podniesienie jakości oraz dostępności usług świadczonych na rzecz klientów publicznych służb zatrudnienia poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się aktywizacją zawodową osób pozostających bez zatrudnienia. Komplementarność powyższych działań zauważalna jest w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, którego celem jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Zmiany organizacyjne, procesy restrukturyzacyjne doprowadziły do redukcji zatrudnienia. W celu przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia wywołanego procesami adaptacyjnymi i modernizacyjnymi, należy w zarządzaniu tymi procesami wspomóc zarówno przedsiębiorstwa, samorząd lokalny, instytucje rynku pracy, jak i samorządy gospodarcze. W szczególności wspierane są działania zmierzające do opracowania działań zaradczych i instrumentów szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia niespodziewanej zmiany gospodarczej. Powższe kryterium komplementarności spełniają wszystkie nowo podpisane umowy w ramach 6.1.2 POKL w I p. 2012 r., tj. sygnatura wniosku; wartość odółem; wartość dofinansowania; data rozp. realizacji projektu; data zakoń. realizacji projektu; nazwa beneficjenta. POKL.06.01.02-08-002/11-00; 152078,00; 129266,30; 01-sty-2012; 31-gru-2013; powiat wschowski / Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. POKL.06.01.02-08-005/11-00; 208032,00; 176827,20; 01-sty-2012; 31-gru-2013; powiat świebodziński / Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie. POKL.06.01.02-08-007/11-00; 320630,00; 272535,50; 01-sty-2012; 31-gru-2013; Powiat Nowosolski/Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli. POKL.06.01.02-08-001/11-00; 344290,50; 292646,92; 01-sty-2012; 31-gru-2013; Powiat żarski/Powiatowy Urząd Pracy w Żarach. POKL.06.01.02-08-004/11-00; 481720,00; 409462,00; 01-sty-2012; 30-wrz-2013; Powiat żagański/Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu. POKL.06.01.02-08-006/11-00; 354659,50; 301460,57; 01-sty-2012; 31-gru-2013; powiat sulęciński / Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie. POKL.06.01.02-08-003/11-00; 300896,08; 255761,67; 02-sty-2012; 31-gru-2013; Powiat gorzowski/Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp..

3.    Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006

Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

# 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach

4.1 Informacja o wykrytych nieprawidłowościach i uchybieniach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania w danym okresie sprawozdawczym

Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

- 4.2 Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym - Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

| Działanie/Poddziałanie | Kontrole projektów |  | Wizyty monitoringowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | planowane | doraźne |  |

- 4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w danym okresie sprawozdawczym - Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

| Działanie/Poddziałanie | Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13) | Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych) |
| --- | --- | --- |

4.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje w danym okresie sprawozdawczym

Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

# III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.5 sprawozdania.

- Czy  zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

TAK  		X		NIE

- Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?

TAK  		X		NIE

- Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK  		X		NIE

# IV. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1: Osiągnięte wartości wskaźników

Załącznik 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

Załącznik 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania

Załącznik 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

Załącznik 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie

Załącznik 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania

Załącznik 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach PO KL (w PLN)

Załącznik 8: Protesty/ odwołania

Załącznik 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej

V. OŚWIADCZENIE

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

| Data |  |
| --- | --- |
| Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji |  |

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

| Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Podpis |  |

Należy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym, czy korektą:

- usunąć zapis „korekta sprawozdania”, jeśli jest to pierwsze sprawozdanie przekazywane za dany okres sprawozdawczy do właściwej instytucji nadrzędnej;

- usunąć zapis „sprawozdanie”, jeśli jest to każde kolejne sprawozdanie przekazywane po pierwszym, oficjalnym sprawozdaniu.

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego.