Sprawozdanie/Korekta sprawozdania z realizacji  Działania w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

- INFORMACJE OGÓLNE

| 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Sprawozdanie okresowe |  |  |  |  |  |  |
| B. Sprawozdanie roczne |  | X |  |  |  |  |
| C. Sprawozdanie końcowe |  |  |  |  |  |  |
| 2. Okres sprawozdawczy |  |  | 2013 rok |  |  |  |
| - 3. | - Numer Priorytetu PO KL |  |  |  | - VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich |  |
| - 4. | - Numer Działania |  |  |  | - 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich |  |
| - 5. | - Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie |  |  |  | - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego |  |
| - 6. | - Nazwa instytucji składającej sprawozdanie |  |  |  | - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze |  |
| - 7. | - Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania. |  |  |  | - w części rzeczowej | - w części finansowej |
|  | - Imię i nazwisko |  |  |  | - Joanna Piątek | - Joanna Piątek |
|  | - Nr telefonu |  |  |  | - 68 456 56 37 | - 68 456 56 37 |
|  | - Adres poczty elektronicznej |  |  |  | j.piatek@wup.zgora.pl | j.piatek@wup.zgora.pl |

# II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

- Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

- Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania Poziom osiągnięty wskaźnika wynosi 97 % i odpowiada poziomowi kontraktacji w ramach Priorytetu (102 %). Poziom osiągnięty wskaźnika IP 2 ocenia jako wysoko zadowalający. Poziom osiągniętego wskaźnika jest proporcjonalny do poziomu dokonanej kontraktacji. Najwyższy poziom osiągniętego wskaźnika odnotowano dla osób długotrwale bezrobotnych (454 %). Równie wysoki wskaźnik osiągnięto w kategorii osób z terenów wiejskich (259 %) oraz osób niepełnosprawnych (216 %). Powyższe jest wynikiem przyjmowanych dotychczas kryteriów wyboru projektów, a także wynika z faktu, iż największą część środków w ramach VI Priorytetu wdrażają PUP, a te kierują wsparcia dla osób wymienionych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym dla osób długotrwale bezrobotnych. Ponadto, wg danych statystycznych WUP (listopad 2013 r.) osoby długotrwale bezrobotne stanowią 50 % ogółu bezrobotnych w województwie; osoby zamieszkujące tereny wiejskie to 44 % ogółu bezrobotnych; są to dwie największe kategorie osób bezrobotnych. Najniższy wskaźnika odnotowano dla osób starszych. Osoby starsze jest to grupa trudna, do której nie każdy potrafi dotrzeć, dlatego projektodawcy nie podejmują się chętnie kierować projekty do tej grupy. Wynika to z obaw przed zastosowaniem reguły proporcjonalności. W procesie naboru wniosków systemowych PUP w 2013 r. roku, a także projektów konkursowych w 6.1.1 w 2013 roku przyjęto kryteria dostępu mające ukierunkować wsparcie w ramach projektów do osób przynależących do kategorii osób w wieku powyżej 50 roku życia, osób w wieku poniżej 25 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Porównując dane z 2012 roku do danych z bieżącego okresu należy stwierdzić, iż w bieżącym okresie sprawozdawczych wypracowano średnio 90 % wartości wskaźników osiągniętych w 2012 r. Najwyższy wskaźnik dot. osób starszych – w 2013 roku wartość osiągnięta stanowi 142 % wartości osiągniętej w 2012 roku. Najniższy dotyczy osób niepełnosprawnych – w 2012 roku zakończyło udział w projektach 538 osób niepełnosprawnych, a w 2013 roku – 375 osób niepełnosprawnych (70 %). Na poziom wszystkich wskaźników największy wpływ ma realizacja działania 6.1 (94 % wartości). Wynika to z faktu, że Działanie 6.1 jest wartościowo największe w całym Priorytecie VI. Działanie 6.2 i 6.3 wnosi łącznie tylko 6 % wartości wskaźników. W VI Priorytecie promowane są nieustannie działania skierowane do tych grup docelowych i te formy wsparcia, w których wskaźniki nie zostały jeszcze osiągnięte. - Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje Poziom osiągniętego wskaźnika wynosi 138 % i jest wysoce zadowalający. Najwyższą wartość osiągnięto dla wskaźnika dot. osób długotrwale bezrobotnych (797 %) i osób z terenów wiejskich (438 %). Najniższe wykonanie dotyczy osób młodych i starszych, chociaż poziom wykonania wskaźnia jest także wysoki (przekracza 100 %). W porównaniu do 2012 roku średnie wykonanie wskaźników wynosi 180 %. Najwyższe dot. osób w wieku 50-64 lata (2012 r. – 44 osoby,2013 r. – 120 osób = 273 %), najniższe dot. osób długotrwale bezrobotnych (2012 r. – 211 osób, 2013 r. 286 = 136 %). Na poziom wszystkich wskaźników największy wpływ ma realizacja działania 6.1 (87 % wartości). Wynika to z faktu, że Działanie 6.1 jest wartościowo największe w całym Priorytecie VI. Działanie 6.2 wnosi tylko 13 % wartości wskaźników. - Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Wartość osiągniętego wskaźnika wynosi 147 % i jest zadowalający względem dotychczasowej kontraktacji. Wartość wskaźnika odpowiada również ilości przyznanych dotacji. - Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych W 2013 roku nie zatwierdzono wniosku o płatność z zakresu instrumentów zwrotnych. - Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy Wartość osiągniętego wskaźnika wynosi 190 % i jest zadowalająca względem dotychczasowej kontraktacji. Przekroczenie wskaźnika wynika z niedoszacowanej wartości docelowej oraz wysokiego zainteresowania udziałem w projektach nastawionych na podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników PSZ. Efektywność zatrudnieniowa We wszystkich projektach wskaźnik efektywności zatrudnieniowej został osiągnięty. Średnia wartość efektywności zatrudnieniowej wynosi 65,64 % i jest bardzo wysoka. Najwyższy poziom – 70,90 % odnotowano dla osób niekwalifikujących się do grupy osób młodych, starszych, niepełnosprawnych lub długotrwale bezrobotnych. W grupie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy średnia wartość wskaźnika wynosi 58,04 % - najwyższa efektywność występuje wśród osób młodych, najniższa wśród osób niepełnosprawnych. Średnia wartość % efektywności zatrudnieniowej jest wyższa u mężczyzn niż u kobiet (M = 71,22, K = 61,31). Wartość wskaźników jest wysoko zadowalająca.

2.    Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

kontraktacja alokacja euro przeliczona wg kursu z 28.11.2013 roku, tj. 4,1942; 2013 r.; narastająco wg stanu na dzień 31.12.2013; % alokacji. liczba umów; krajowy wkład publiczny; liczba umów; krajowy wkład publiczny. 6.1.1*; 44,4 mln; 8; 4,5 mln; 70***; 38,0 mln; 85,6. 6.1.2; 7,1 mln; 0; 0,0 mln; 23; 7,1 mln; 100,0. 6.1.3**; 163,6 mln; 12; 43,0 mln; 12; 175,5 mln; 107,3. 6.1; 215,1 mln; 20; 47,5 mln; 105; 220,6 mln; 102,6. 6.2; 41,0 mln; 1; 2,5 mln; 24; 40,3 mln; 98,3. 6.3; 2,5 mln; 0; 0,0 mln; 52; 2,5 mln; 100,0. VI; 258,6 mln; 21; 50,0 mln; 181; 263,40 mln; 101,9. * w ramach 6.1.1 podpisano jeden aneks do umowy w wyniku którego wartość dofinansowania spadła o 200 tys. zł. ** aneksów do umów ramowych *** dane faktyczne, zgodne z KSI, niezgodne z zestawieniem przekazanym przez IZ PO KL Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL wynosi 10,6 mln €, co po kursie z 28.11.2013 r. daje kwotę 44,4 mln PLN. W ramach Poddziałania 6.1.1 poziom kontraktacji wynosi 85,6 % wartości dostępnej alokacji. W 2013 roku zawarto 8 umowy na kwotę 4,5 mln złotych. Od początku realizacji rozwiązano 3 umowy na kwotę 3,4 mln zł. Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL wynosi 1,7 mln €, co po kursie z 28.11.2013 r. daje kwotę 7,1 mln PLN. W ramach Poddziałania 6.1.2 poziom kontraktacji wynosi 100,0 % wartości dostępnej alokacji. W 2013 roku nie zawarto nowych umów o dofinansowanie. Kontraktacja w ramach Poddziałania 6.1.2 zakończyła się. Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL wynosi 39,0 mln €, co po kursie z 28.11.2013 r. daje kwotę 163,6 mln PLN. W ramach Poddziałania 6.1.3 poziom kontraktacji wynosi 107,3 % wartości dostępnej alokacji. Nadkontraktacja środków nastąpiła za zgodą MIR. W 2013 roku podpisano aneksy do umów ramowych na wartość 43,0 mln złotych. Alokacja w ramach Działania 6.1 PO KL wynosi 51,3 mln €, co po kursie z 28.11.2013 r. daje kwotę 215,1 mln PLN. W 2013 roku zawarto 8 umów o dofinansowanie i 12 aneksów do umów ramowych Powiatowych Urzędów Pracy, na łączną kwotę wkładu publicznego 47,5 mln złotych, z tego 43,0 mln stanowią środki funduszu pracy. Postęp w procesie kontraktacji środków w ramach tego Działania przebiega w sposób umiarkowany. Wojewódzki Urząd Pracy kontraktuje wszystkie środki przewidziane w ramach konkursu / w ogłoszeniu o naborze projektów systemowych PUP. Kontraktacja w ramach Poddziałania 6.1.3 została dokonana zgodnie z planem, a kwota środków do zakontraktowania została określona przez dysponenta środków, tj. MPiPS. Alokacja w ramach Działania 6.2 PO KL wynosi 9,8 mln €, co po kursie z 28.11.2013 r.daje kwotę 41,0 mln PLN. W ramach Działania 6.2 poziom kontraktacji wynosi 98,3 % wartości dostępnej alokacji. W 2013 roku zawarto jedną umowę o wartości 2,5 mln (mikropożyczki). Alokacja w ramach Działania 6.3 PO KL wynosi 593,9 tys. €, co po kursie z 28.11.2013 r. daje kwotę 2,5 mln PLN. W ramach Działania 6.3 poziom kontraktacji wynosi 100,0 % wartości dostępnej alokacji. Kontraktacja środków w ramach Działania zakończyła się w 2011 roku. Tempo procesu kontraktacji zwalnia w ramach Priorytetu VI PO KL. Wynika to przede wszystkim z poziomu dokonanej już kontraktacji i ilości dostępnych środków. Na prezentowany procent wykorzystania alokacji ma również wpływ wysokość kursu euro przyjęty do sprawozdania. W sposób znaczący wpłynął on na poziom dostępnych środków. Obecny stan wdrażania PO KL zbliża się ku fazie zamykania projektów. W ramach działania 6.2 realizowane są dwa projekty – Lubuski Przedsiębiorca oraz projekt ARR dot. mikropożyczek. W ramach działania 6.3 nie następuje dalsza kontraktacja środków. Wszystkie projekty zakończyły swoje działania merytoryczne i zostały całkowicie rozliczone finansowo. WUP nie przewiduje również dalszej kontraktacji środków w ramach 6.1.2 POKL. Powiatowe Urzędy Pracy zapotrzebowanie na wszystkie środki ujęły w ostatnich projektach i projekty te zapewnią wsparcie instytucją rynku pracy do końca 2013 roku. Działaniami aktywnie wdrażanymi jest 6.1.3 – projekty systemowe PUP i poddziałanie 6.1.1. W żadnym obszarze nie odnotowano znaczącego postępu finansowego bądź niskiego poziomu kontraktacji. Wszystkie środki finansowe przewidziane w ramach danego konkursu są kontraktowane, zgodnie z założeniami. kontraktacja z uwzględnieniem oszczędności alokacja euro przeliczona wg kursu z 28.11.2013 roku, tj. 4,1942; narastająco wg stanu na dzień 31.12.2013 r.; projekty zakończone i rozliczne; narastająco wg stanu na dzień 31.12.2013 r. z uwzględnieniem oszczędności po końcowym rozliczeniu projektu. liczba umów; krajowy wkład publiczny; liczba umów; krajowy wkład publiczny. 6.1.1; 44,4 mln; 70; 38,0 mln; 55; 70; 35,8 mln. 6.1.2; 7,1 mln; 23; 7,1 mln; 15; 23; 6,8 mln. 6.1.3; 163,6 mln; 12; 175,5 mln; 0; 12; 175,5 mln. 6.1; 215,1 mln; 105; 220,60 mln; 70; 105; 218,1 mln. 6.2; 41,0 mln; 24; 40,3 mln; 22; 24; 39,7 mln. 6.3; 2,5 mln; 52; 2,5 mln; 52; 52; 2,4 mln. VI; 258,6 mln; 181; 263,40 mln; 144; 181; 260,2 mln. Potwierdzeniem końcowej fazy wdrażania VI Priorytetu jest powyższa tabela – 80 % wszystkich umów jest już zakończona i rozliczona. Zakończone i rozliczone projekty wygenerowały oszczędności w granicach 3,2 mln zł. Największe oszczędności wygenerowano w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL = 2,6 mln, następnie w działaniu 6.2 PO KL = 600 tys. zł. W bieżącym okresie rozliczeniowym wszystkie zaliczki zostały wypłacone zgodnie z zapotrzebowaniem Wnioskodawców. Wysokość wypłaconych zaliczek odpowiada poziomowi postępu rzeczowego projektów realizowanych. Nie odnotowano żadnych opóźnień w tym zakresie. zatwierdzone wnioski o płatność alokacja euro przeliczona wg kursu z 28.11.2013 roku, tj. 4,1942; 2013 r.; narastająco wg stanu na dzień 31.12.2013 r.; % alokacji; % kontraktacji; % kontraktacji z uwzględnienia rozliczenia końcowego. liczba; wartość; liczba; wartość. 6.1.1; 44,4 mln; 37; 3,1 mln; 329; 28,1 mln; 63,3; 73,9; 78,5. 6.1.2; 7,1 mln; 36; 1,4 mln; 169; 6,4 mln; 90,1; 90,1; 94,1. 6.1.3; 163,6 mln; 48; 34,7 mln; 276; 159,8 mln; 97,7; 91,1; 91,1. 6.1; 215,1 mln; 121; 39,2 mln; 774; 194,3 mln; 90,3; 88,1; 89,1. 6.2; 41,0 mln; 5; 6,2 mln; 204; 39,1 mln; 95,4; 97,0; 98,5. 6.3; 2,5 mln; 3; 59 tys.; 118; 2,4 mln; 96,0; 96,0; 100,0. VI; 258,6 mln; 129; 45,46 mln; 1096; 235,8 mln; 91,2; 89,5; 90,6. W 2013 roku zatwierdzono 129 wniosków o płatność na łączną kwotę 45,46 mln zł. Poziom i tempo zatwierdzania wniosków o płatność jest proporcjonalne do wysokości wypłaconych zaliczek oraz odpowiada postępowi rzeczowej realizacji projektów. Wszystkie wnioski o płatność zostały zweryfikowane w terminie określonym w umowie. Poziom zatwierdzonych wniosków w ramach VI Priorytetu jest zadowalający i wynosi 92,2 % kontraktacji środków; współczynnik ten potwierdza końcową fazę wdrażania Priorytetu. Najwyższy poziom rozliczenia wydatków występuje w Działaniu 6.3 (wszystkie wnioski o płatność zostały rozliczone i zatwierdzone). W ramach Działania 6.2 środkami nierozliczonymi w stosunku do kontraktacji są środki z projektu własnego WUP oraz środki projektu ARR dot. mikropożyczek. W ramach 6.1 jest realizowanych 15 projektów konkursowych i 12 projektów systemowych. Realizacja wszystkich projektów z 6.1.2 zakończyła się w 2013 r. (trwa rozliczanie końcowe). W odniesieniu do 2012 roku ilość i wartość wniosków o płatność spadła. W 2012 roku zatwierdzono 175 wniosków o płatność w ramach całego priorytetu, a w 2013 roku 129 wniosków. Jest to zjawisko naturalne – im mniej umów jest zawieranych tym mniej wniosków o płatność wpływa do rozliczenia. Największy spadek odnotowano w 6.3 (minus 22 wnioski o płatność); w 2013 roku zatwierdzono trzy ostatnie wnioski o płatność w ramach Działania. Spadek liczby wniosków o płatność wynika ze spadku ilości wdrażanych projektów. W 2013 r. ogłoszone zostały 2 konkursy zamknięte: - konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1 - nr POKL/6.1.1/6/13; - konkurs w ramach Podziałania 6.1.1 – nr POKL/6.1.1/7/13. - konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1 –nr POKL/6.1.1/6/13 ogłoszony został 4 marca 2013 r. na kwotę 2,7 mln zł. Wnioski można było składać od 4 marca 2013 r. do 5 kwietnia 2013 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wielkopolskim. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej WUP Zielona Góra, w Gazecie Wyborczej, a także w siedzibie WUP Zielona Góra (gabloty informacyjne). W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 34 wnioski na kwotę 26,4 mln zł z tego pozytywnie ocenę formalną otrzymało 28 wniosków na kwotę 23,4 mln zł. Wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej trafiły na posiedzenie KOP 26 kwietnia 2013 r. W trakcie oceny formalnej 6 wniosków zostało odrzuconych na kwotę 3,0 mln zł. Na etapie oceny formalnej nie został złożony przez Beneficjentów żaden protest w stosunku do negatywnej oceny. W ramach KOP z dnia 26 kwietnia 2013 r. ocenę merytoryczną przeszło pozytywnie 11 wniosków na kwotę 9,2 mln zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu nr POKL/6.1.1/6/13 podpisanych zostało 5 umów (o wartości 2,5 mln zł). Pozostała kwota nie daje możliwości zawarcia kolejnej umowy i planuje się jej wykorzystanie w ramach konkursu nr POKL/6.1.1/7/13. Konkurs nr POKL/6.1.1/6/13 został skierowany do osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, kwota dofinansowania w ramach ww. konkursu wynosiła 2,7 mln zł a Beneficjenci zostali zobligowani w ramach konkursu (poprzez kryteria dostępu) m.in. do zastosowania IPD w stosunku do każdego uczestnika projektu, kompleksowego wsparcia polegającego na zastosowaniu łącznie co najmniej dwóch instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, w tym obligatoryjnie: staże/praktyki zawodowe oraz zapewnienia zatrudnienia uczestnikom projektu w odpowiednich proporcjach (40 % w przypadku osób pełnosprawnych oraz 20 % w przypadku osób niepełnosprawnych). Pomimo stosunkowo niewielkiej kwoty przewidzianej na konkurs oraz dosyć dużych wymagań zdefiniowanych w kryteriach dostępu w odpowiedzi na konkurs wpłynęło stosunkowo dużo projektów (34 projekty o wartości 26,4 mln zł). W projektach dominowało wsparcie kompleksowe polegające na zastosowaniu przez Beneficjentów staży/praktyk zawodowych razem ze szkoleniami prowadzącymi do podniesienia uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. - konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1 –nr POKL/6.1.1/7/13 ogłoszony został 24 czerwca 2013 r. na kwotę 5,0 mln zł. Wnioski można było składać od 24 czerwca 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wielkopolskim. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej WUP Zielona Góra, w Gazecie Wyborczej, a także w siedzibie WUP Zielona Góra (gabloty informacyjne). W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 40 wniosków (na kwotę 36,0 mlnzł) z tego pozytywnie ocenę formalną przeszło 39 wniosków (na kwotę 34,9 mln zł). Wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej trafiły na posiedzenie KOP 22 sierpnia 2013 r. W trakcie oceny formalnej 2 wnioski (o łącznej wartości 2,6 mln zł) zostały odrzucone, jeden Beneficjent złożył protest od negatywnej oceny formalnej, który został rozpatrzony pozytywnie i przekazany na posiedzenie KOP. W ramach posiedzenia KOP z dnia 22 sierpnia 2013 r. pozytywny wynik oceny merytorycznej otrzymało 15 wniosków (na kwotę 12,3 mln zł). W ramach konkursu nr POKL/6.1.1/7/13 planowane jest podpisanie 7 umów (o wartości ok. 5,0 mln zł). Konkurs nr POKL/6.1.1/7/13 skierowany był do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, kwota dofinansowania w ramach ww. konkursu wynosiła 5 000 000 zł. Beneficjenci zostali zobligowani w ramach konkursu (przez kryteria dostępu) m.in. do zastosowania IPD w stosunku do każdego uczestnika projektu, kompleksowego wsparcia polegającego na zastosowaniu łącznie co najmniej dwóch instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, w tym obligatoryjnie: staże/praktyki zawodowe oraz zapewnienia zatrudnienia uczestnikom projektu w odpowiednich proporcjach (35 % w przypadku osób pełnosprawnych oraz 20 % w przypadku osób niepełnosprawnych). Pomimo „specyficznej” grupy docelowej (trudnej pod względem możliwości rekrutacji) oraz stosunkowo wysokich wymagań zdefiniowanymi w kryteriach dostępu w odpowiedzi na konkurs wpłynęło dużo projektów (40 projektów o wartości 36,0 mln zł). W projektach dominowało wsparcie kompleksowe polegające na zastosowaniu przez Beneficjentów staży/praktyk zawodowych razem ze szkoleniami prowadzącymi do podniesienia uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Projekty systemowe Projekt pt. „Lubuski Przedsiębiorca”, realizowany w ramach 6.2 PO KL, nr wniosku POKL.06.02.00-08-001/10, okres realizacji 1.09.2010-30.06.2014, wartość umowy 7 289 150,00 Osiągnięte rezultaty projektu na podstawie aktualnego na koniec okresu sprawozdawczego postępu rzeczowego: II edycja: - 36 uczestników II edycji projektu poprawiło sytuację na rynku pracy poprzez samozatrudnienie. U 27 uczestników II edycji złagodzone zostały bariery w możliwościach rozwoju firmy poprzez wsparcie finansowe. Pomiar przedmiotowego wskaźnika został przeprowadzony na podstawie ankiet końcowych, po 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej; - wypłacono kolejne transze przedłużonego pomostowego wsparcia finansowego; - zamknięto rozliczenia dla II edycji; III edycja: - 37 uczestników III edycji projektu poprawiło sytuację na rynku pracy poprzez samozatrudnienie. U 28 uczestników III edycji złagodzone zostały bariery w możliwościach rozwoju firmy poprzez wsparcie finansowe. Pomiar przedmiotowego wskaźnika został przeprowadzony na podstawie ankiet końcowych przeprowadzonych po 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej; - w 2013 r. wypłacono wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej pozostałym 5 uczestnikom III edycji, po wniesieniu przez nich odpowiedniego zabezpieczenia i podpisaniu umowy o dofinansowanie; - wypłacono transze podstawowego pomostowego wsparcia finansowego. W sumie transze podstawowego pomostowego wsparcia finansowego otrzymało 35 uczestników. - przeprowadzono procedurę wyboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego uczestnikom III edycji. Wnioski złożyło 33 uczestników III edycji; środki przyznano 30 osobom, którym do końca okresu sprawozdawczego wypłacono środki; - w okresie sprawozdawczym 1 uczestnik III edycji, który rozpoczął działalność gospodarczą, złożył wniosek o wsparcie doradcze. Wniosek oceniono pozytywnie i uczestnikowi wypłacono środki; IV edycja: - przeprowadzono ocenę 73 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach IV edycji. Dokonano wyboru 50 najlepszych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zaplanowano, iż decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej miało otrzymać 42 uczestników IV edycji, jednakże z uwagi na oszczędności, które powstały w związku z rozliczeniem dotacji przyznanych uczestnikom poprzednich edycji, wsparcie przyznano 50 uczestnikom IV edycji;, którzy otrzymali największą liczbę punktów w procesie oceny merytorycznej dokonanej przez KOW; - w okresie sprawozdawczym wypłacono wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w sumie 48 uczestnikom IV edycji, po wniesieniu przez nich odpowiedniego zabezpieczenia i podpisaniu umowy o dofinansowanie; w późniejszym okresie 2 osoby zrezygnowały z przyznanego im wsparcia; - przeprowadzono procedurę wyboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uczestnikom IV edycji. Ocenie formalnej poddanych zostało 49 wniosków (jedna osoba nie złożyła wniosku). Ocenie merytorycznej poddanych zostało 48 wniosków (z uwagi na to, iż jedna osoba złożyła korektę wniosku o przyznanie podstawowego pomostowego wsparcia finansowego po terminie, jej wniosek nie podlegał rozpatrzeniu). Pierwotnie środki przyznano 48 osobom, w tym jedna osoba została wykreślona i 1 osoba zrezygnowała z uczestnictwa w projekcie. W sumie podstawowe pomostowe wsparcie finansowe przyznano 46 osobom; - do końca okresu sprawozdawczego 46 uczestnikom IV edycji wypłacono podstawowe pomostowe wsparcie finansowe; - przeprowadzono procedurę wyboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego uczestnikom IV edycji. Po dokonaniu oceny 38 wniosków o przyznanie przedłużonego pomostowego wsparcia finansowego, składanych przez uczestników IV edycji, środki przyznano 37 osobom; do końca okresu sprawozdawczego pierwsze transze przedłużonego pomostowego wsparcia finansowego wypłacono 35 uczestnikom IV edycji; - do końca okresu sprawozdawczego 3 uczestników IV edycji, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą, złożyły wnioski o wsparcie doradcze. Wnioski oceniono pozytywnie i uczestnikom wypłacono środki.. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: Kwota dofinansowana ogółem - 7 289 150,00 zł Kwota dotychczas rozliczonych środków – 7 084 304,15 zł Harmonogram realizacji projektu - kamienie milowe realizacji projektu: - III edycja wybór 30 Beneficjentów Ostatecznych, którym przyznane zostało przedłużone pomostowe wsparcie finansowe; - IV edycja wybór 50 Beneficjentów Ostatecznych, którym przyznane zostało wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej; - IV edycja wybór 46 Beneficjentów Ostatecznych, którym przyznane zostało podstawowe pomostowe wsparcie finansowe; - IV edycja - wybór 37 Beneficjentów Ostatecznych, którym przyznane zostało przedłużone pomostowe wsparcie finansowe. Znaczące zmiany w projekcie: W 2013 r. z uwagi na duże oszczędności powstałe w trakcie realizacji projektu, wprowadzono zmianę zwiększającą liczbę osób, którym przyznane zostanie wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 150 osób. Kluczowe przetargi: brak Analiza struktury uczestników Do 31.12.2013 r. udział w projektach w ramach VI Priorytetu rozpoczęło 32 228 osób, w tym 59,1 % stanowią kobiety (wg stanu na dzień 31.12.2012 r. udział kobiet w liczbie osób ogółem wynosi 59,7 %). - 90 % osób, które rozpoczęły udział w projektach stanowią osoby bezrobotne; wynika to ze specyfiki Priorytetu VI PO KL, który jest ukierunkowany na wsparcie głównie osób bezrobotnych; ogromną część środków w ramach VI Priorytetu wdrażają również PUP, a te ustawowo kierują swoje wsparcie do osób bezrobotnych. - w 38 % wsparcia skierowana jest do osób z terenów wiejskich (wg stanu na 31.12.2013 udział osób z terenów wiejskich w liczbie osób ogółem wynosi 38 %) - 8 % uczestników stanowią osoby niepełnosprawne (wg stanu na 31.12.2013 udział osób niepełnosprawnych w liczbie osób ogółem wynosi 8 %) - największą grupę uczestników (59 %) stanowią osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym, tylko 21 % uczestników posiada wykształcenie wyższe. Wskazane wartości % struktury uczestników potwierdzają iż wsparcie kierowane jest do tych grup docelowych, które zostały określone w SZOP-ie jako grupy docelowe PO KL. Reprezentatywność poszczególnych grup jest odpowiednia, żadna grupa nie jest niedoreprezentowana lub nadreprezentowana. KOMPLEMENTARNOŚĆ W Działaniu 6.1, Poddziałaniu 6.1.1 został przyjęty do realizacji projekt „EKOkwalifikacje Lubuszan 50+ szansą na pracę”. Jego wartość wynosi 561 024,14 zł, okres realizacji to 01.05.2013 – 30.04.2014. Projektodawcą jest Competir Polska sp. z o.o. (umowa została podpisana w dniu 05.06.13), nr wniosku: POKL.06.01.01-08-004/12. Grupa docelowa projektu to 42 osoby bezrobotne (w tym 20 kobiet i 22 mężczyzn), powyżej 50 roku życia, mieszkańcy województwa lubuskiego. Wśród form wsparcia przewidziane zostały m.in. szkolenia zawodowe: nowoczesny pracownik biurowy ze znajomością prawa ochrony środowiska (tematyka: ochrona powietrza z gospodarką odpadami, z wprowadzaniem na rynek produktów w opakowaniach, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przed hałasem, ochrona gleby i ziemi, ochrona przyrody, pozwolenia zintegrowane); nowoczesny pracownik biurowy dla branży energetyki odnawialnej (tematyka: energetyka odnawialna w polityce energetycznej Polski i Unii Europejskiej, prawne i polityczne aspekty rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, przykłady wykorzystania tych źródeł, np. energia słoneczna, wiatru, biomasa, energia wody, geotermalna, koszty i korzyści). Uczestnicy szkoleń odbędą trzymiesięczne staże zawodowe. Projekt jest komplementarny z działaniami podejmowanymi w Priorytecie III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”. Celem tego Priorytetu jest utrzymanie wysokich standardów ekologicznych poprzez poprawę funkcjonowania infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego na poziomie regionalnym i lokalnym. Utrzymanie wysokich standardów ekologicznych wymaga rozbudzania świadomości ekologicznej oraz upowszechniania zachowań i działań chroniących środowisko naturalne. Personel wykwalifikowany w tym zakresie w ramach realizowanego projektu przyczyni się do osiągnięcia efektu synergii.

3.    Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006

I. włączenie problematyki równości płci do głównego nurtu polityki Beneficjent: EMAT Pośrednictwo, Doradztwo, Pracownia Psychologiczna Elżbieta Matysiak Tytuł projektu: STOP bierności 50+ w powiecie nowosolskim Nr projektu: WND-POKL.06.01.01-08-049/12 Okres realizacji: od 2013-01-01 do 31.05.2014 Głównym celu projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia 40 osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Wsparcie przewidziane dla uczestników obejmuje stworzenie Indywidualnego Planu Działania, wsparcie motywacyjno-aktywizujące, udział w kursach zawodowych i stażach, a także wsparcie pomostowe dla osób, które podejmą zatrudnienie. Zajęcia, w których biorą udział uczestnicy wspierają potencjał zarówno kobiet, jak i mężczyzn w funkcjonowaniu na rynku pracy i w społeczeństwie. Trenerzy prowadzący zajęcia zobowiązani są do używania zwrotów wrażliwych na płeć m.in. stosując końcówki żeńskie i męskie. Ponadto, podczas konsultacji indywidualnych psycholog wspierał kobiety uczestniczące w kursie magazynier, uznawanym powszechnie za „męski” oraz panów uczestniczących w kursie „szwacz”, uznawanym za „kobiecy”. W trakcie kursów zawodowych wykładowcy wykorzystywali w prezentowanych materiałach zdjęcia przedstawiające kobiety w zawodach postrzeganych jako „męskie” oraz mężczyzn w zawodach postrzeganych jako „kobiece”. Powyższe działanie miało na celu zwalczanie stereotypowego myślenia. Zespół projektowy, aby zapewnić równość szans kobiet i mężczyzn oraz możliwość godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym pracuje w elastycznych godzinach pracy. Wszystkie wskaźniki projektu mierzone są w podziale na płeć. Beneficjent: Eureka Sp. z o.o. Tytuł projektu: Lubuski Program Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych Nr projektu: WND-POKL.06.01.01-08-024/12 Okres realizacji: od 2013-01-01 do 31.12.2013 Główny cel projektu to poprawa sytuacji zawodowej w grupie 30 niezatrudnionych, niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubuskiego poprzez zastosowanie kompleksowego programu aktywizacji. Działania projektowe realizowane były z uwzględnieniem perspektywy równości płci. W procesie rekrutacji kobiety były traktowane priorytetowo, ze względu na ich szczególną sytuację na rynku pracy (doświadczanie wielokrotnej dyskryminacji, nie tylko związanej z niepełnosprawnością, lecz również ze względu na role społeczno-kulturowe, które kobietom są przypisane). Równość szans kobiet i mężczyzn została wdrażana również poprzez dobór terminów i miejsc realizacji wsparcia projektowego, zgodnie z potrzebami, możliwościami oraz indywidualną sytuacja uczestników projektu. Równościowy sposób zarządzania projektem realizowany był poprzez zadaniowy czas pracy oraz niepełny wymiar czasu pracy zespołu projektowego, co pozwoliło łączyć obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym. Ponadto, został zagwarantowany udział kobiet w procesie podejmowania decyzji. Zespół projektowy aktywnie wspierał działania na rzecz równości płci i jasno określona była odpowiedzialność za przestrzeganie równości szans. Wskaźniki projektu mierzone były w podziale na płeć. II. zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób niepełnosprawnych Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w 2013 r. ogłosił konkursy na projekty wspierające osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – osoby do 30 roku życia, po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne. Przykłady projektów przyjętych do realizacji w 2013 r. przeznaczonych do osób poniżej 30 roku życia: Nazwa projektu: „Pracująca młoda mama" Twój atut na rynku pracy Okres realizacji: 1.11.2013 r. – 31.12.2014 r. Nazwa beneficjenta: Spectrum Consulting Anna Dytko Numer podpisanej umowy: UDA-POKL.06.01.01-08-011/13-00 Wartość projektu: 517 tys. zł Projekt ten kieruje wsparcie do 30 kobiet niezatrudnionych, które nie ukończyły 30 roku życia i samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Projektodawca zaoferował uczestniczkom indywidualne spotkania z doradcą zawodowym/psychologiem, szkolenie na telemarketera, 3-miesięczny staż, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem oraz stypendia szkoleniowe i stażowe. Nazwa projektu: Laboratorium pracy Okres realizacji: 1.01.2014 r. – 31.05.2015 r. Nazwa beneficjenta: Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej Numer podpisanej umowy: UDA-POKL.06.01.01-08-023/13-00 Wartość projektu: 371 tys. zł Projekt ten przeznacza wsparcie dla 40 osób bez zatrudnienia, które nie ukończyły 30 roku życia, są mieszkańcami powiatu zielonogórskiego, nowosolskiego i krośnieńskiego. Oferuje uczestnikom poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe: asystent nauczyciela w przedszkolu - opiekun dziecka; spedytor z językiem niemieckim; pracownik kancelaryjny i obsługi biurowej; spawacz metodą MIG lub MAG, trzymiesięczny staż, pośrednictwo pracy. Nazwa projektu: Praca jest ważna Okres realizacji: 1.09.2013 r. – 31.12.2014 r. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski Numer podpisanej umowy: UDA-POKL.06.01.01-08-027/13-00 Wartość projektu: 486 tys. zł Projekt ten oferuje wsparcie dla 40 osób niepełnosprawnych, niezatrudnionych, do 30 roku życia, mieszkańców woj. lubuskiego. Uczestnicy biorą udział w poradnictwie zawodowym wraz z realizacją Indywidualnego Planu Działania, warsztatach motywacyjnych, szkoleniach zawodowych: kucharz małej gastronomii typu fast food; sprzątanie i tereny zielone; pomocnik biurowy; pomocnik asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej, czteromiesięcznych stażach zawodowych (otrzymują stypendium stażowe). Przykłady projektów przyjętych do realizacji w 2013 r. przeznaczonych do osób powyżej 50 roku życia: Nazwa projektu: Mobilne Lubuskie Okres realizacji: 1.04.2013 r. – 31.12.2013 r. Nazwa beneficjenta: Euro-Konsult Sp. z o.o Numer podpisanej umowy: UDA-POKL.06.01.01-08-027/12-00 Wartość projektu: 753 tys. zł Projekt ten przeznaczony został dla 40 osób powyżej 50 roku życia. Uczestnicy wzięli udział w indywidualnym poradnictwie zawodowym, szkoleniu kierowców przewozu rzeczy: prawo jazdy kat. C, kat. C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy, 12-tygodniowych stażach zawodowych. Zaoferowano im również pośrednictwo pracy świadczone przez doradcę zawodowego. Nazwa projektu: EKOkwalifikacje Lubuszan 50+ szansą na pracę Okres realizacji: 1.05.2013 r. – 30.04.2014 r. Nazwa beneficjenta: Competir Polska sp. z o.o. Numer podpisanej umowy: UDA-POKL.06.01.01-08-004/12-00 Wartość projektu: 561 tys. zł W projekcie wsparcie skierowane zostało do 42 osób bez zatrudnienia, powyżej 50 roku życia. Uczestnicy korzystają z doradztwa zawodowego, szkoleń: nowoczesny pracownik biurowy ze znajomością prawa ochrony środowiska; nowoczesny pracownik biurowy dla branży energetyki odnawialnej, odbywają trzymiesięczne staże zawodowe. III. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze realizowane są obecnie dwa projekty innowacyjne testujące z komponentem ponadnarodowym: - projekt Powiatu sulęcińskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie pn. PI-PWP TRANSADAPT wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr POKL/VI/PI/3/11; - projekt Fundacji na rzecz Collegium Polonicum pn. PI-PWP Mentoring innowacyjna metoda aktywizacji wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr POKL/VI/PI/4/11; Nazwa projektu: PI-PWP TRANSADAPT Temat projektu innowacyjnego: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia Typ projektu: Projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym Okres realizacji: 01.02.2012 – 31.01.2015 Nazwa beneficjenta: Powiat Sulęciński, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin Numer podpisanej umowy: UDA-POKL.06.01.01-08-005/11-00 Wartość projektu: 796 tys zł Celem planowanym do osiągnięcia jest zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Będzie to możliwe po opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnej metody aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Po zaopiniowaniu Strategii wdrażania projektu przez Regionalną Sieć Tematyczną i Instytucję Wdrażającą Beneficjent rozpoczął proces testowania produktu finalnego. Trwa proces testowania produktu finalnego. Nazwa projektu: PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji Temat projektu innowacyjnego: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia Typ projektu: Projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym Okres realizacji: 01.10.2012 – 30.09.2015 Nazwa beneficjenta: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice Numer podpisanej umowy: UDA-POKL.06.01.01-08-027/11-00 Wartość projektu: 1,6 mln zł Celem głównym projektu jest zaadaptowanie i wdrożenie innowacyjnego narzędzia mentoringu w okresie X2012- IX2015,opartego na doświadczeniach partnera niemieckiego, które przeznaczony będzie dla instytucji rynku pracy z lubuskiego i który służyć będzie w przyszłości aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia. Po zaopiniowaniu Strategii wdrażania projektu przez Regionalną Sieć Tematyczną i Instytucję Wdrażającą, Beneficjent rozpoczął proces testowania produktu finalnego. Umowa do projektu pt. „Pracownik 45+. Przełamywanie barier na rynku pracy” realizowany przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie (okres realizacji: 01.10.2010 r. – 31.12.2013 r., UDA-POKL.06.01.01-08-133/09-00, wartość projektu: 1,5 mln zł), z uwagi na odrzucenie strategii wdrażania projektu, została rozwiązana dnia 3.09.2013 r.

# 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach

4.1 Informacja o wykrytych nieprawidłowościach i uchybieniach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania w danym okresie sprawozdawczym

W ramach kontroli projektów realizowanych w Priorytecie VI wykryto m.in. następujące nieprawidłowości w projektach: W zakresie dokumentacji dot. realizacji projektu: - nieosiągnięcie kryterium strategicznego, - nieosiągnięcie wskaźnika założonego w pkt. 3.4 wniosku o dofinansowanie; W zakresie kwalifikowalności i poprawności dokumentacji związanej z personelem projektu: - brak dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje osób zaangażowanych do projektu, - ponoszenie wydatków związanych z zatrudnieniem osób zaangażowanych w realizację projektu niezgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, - nieprawidłowości związane z zatrudnieniem pracownika beneficjenta na umowę cywilno – prawną; W zakresie sposobu rekrutacji, w tym kwalifikowalności uczestników projektu: - brak dat podpisania deklaracji uczestnictwa, - rozbieżność pomiędzy liczbą uczestników projektu założonych we wniosku o dofinansowanie a stanem faktycznym, - niespójna dokumentacja uczestników projektu, - realizacja zajęć niezgodnie z planem warsztatów szkoleniowych, - deklaracje uczestnictwa niezgodne z zapisami podrozdziału 3.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, - brak na deklaracjach uczestnictwa w projekcie oświadczenia uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie; W zakresie poprawności rozliczeń finansowych: - błędy w rozliczeniu kosztów dojazdu uczestników projektu, - ponoszenie wydatków związanych z zatrudnieniem osób zaangażowanych w realizację projektu niezgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, - niezgodność danych umieszczonych w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność z oryginałami posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług. - sprawdzenie dokumentu pod względem formalnym, rachunkowym po terminie zapłaty, - nieprawidłowości związane z zatrudnieniem pracownika beneficjenta na umowę cywilno – prawną. - brak dowodów zapłaty, - rozliczenie i wypłacenie wynagrodzenia za realizację warsztatów niezgodnie z umową; - wydatki niekwalifikowalne na zakup aktów prawnych dla uczestniczek projektu, - rozliczenie we WBOP wydatku niekwalifikowalnego niezwiązanego z realizacją projektu, - przedstawienie do rozliczenia we wnioskach o płatność listy wypłat w kwocie wyższej niż wynika z dokumentu, - rozliczenie we WBOP faktury za szkolenia w kwocie wyższej niż wskazywała umowa zawarta w wykonawcą, - wypłacenie uczestniczkom projektu zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie za dni nieobecności na szkoleniu, - uchybienia w związku z wynajmem sal na szkolenia księgowe, szkolenia komputerowe oraz warsztaty w zakresie wyboru wykonawcy z zastosowaniem zasady konkurencyjności, - uchybienia w zakresie wyboru wykonawcy z zastosowaniem zasady konkurencyjności na usługę szkoleniową, - wybór wykonawcy z pominięciem zasady konkurencyjności na wynajem biura projektu, - ponoszenie z konta projektowego wydatków na cel niezwiązany z projektem, - nieprzedstawienie przez beneficjenta rejestru VAT; W zakresie poprawności stosowania ustawy PZP i przepisów wspólnotowych /w ramach zasady konkurencyjności /w ramach zasady efektywnego zarządzania finansami stwierdzono: - niewłaściwe udokumentowanie rozeznania rynku, - wybór wykonawcy bez zastosowania zasady konkurencyjności, - uchybieniami w zakresie wyboru wykonawcy z zastosowaniem zasady konkurencyjności; W zakresie poprawności udzielania pomocy publicznej: - wystawienie zaświadczeń o otrzymaniu pomocy de minimis z błędną datą udzielenia pomocy; Ustalenia dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu: - brak dokumentu potwierdzającego, że upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych osobowych zostały podpisane przez osobę, która posiadała upoważnienie beneficjenta do wydawania i odwoływania upoważnień, - błędy w nakładce PEFS, - brak dat na oświadczeniach o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; W zakresie ustaleń dot. realizacji działań informacyjno - promocyjnych: - brak prawidłowego oznaczenia pomieszczenia w trakcie prowadzenia szkoleń w ramach projektu, - niewiedza uczestników o źródle współfinansowania szkolenia; Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej): - niezgodność dziennika zajęć z doradztwa zawodowego z ustaleniami z przeprowadzonej wizyty monitoringowej, - niejasności dotyczące list obecności na zajęciach, - brak wyżywienia podczas szkolenia, - nieobecność stażystów pod adresem wskazanym przez beneficjenta, - brak firmy pod wskazanym adresem, - niewiedza uczestników o źródle współfinansowania szkolenia oraz niezadowolenie uczestników projektu ze względu na organizację szkolenia oraz organizację szkolenia pod względem programowym, - brak prawidłowego oznaczenia pomieszczenia w trakcie prowadzenia szkoleń w ramach projektu, - brak zgodności liczby osób uczestniczących w szkoleniu z założeniami we wniosku o dofinansowanie projektu, - niezgodność pomiędzy liczbą osób podpisanych na liście obecności prowadzonej przez beneficjenta, a faktyczną liczbą osób na szkoleniu. Ponadto, nie stwierdzono nieprawidłowości mających charakter systemowy, które miały wpływ na prawidłową realizację Działań.

- 4.2 Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym

| Działanie/Poddziałanie | Kontrole projektów |  | Wizyty monitoringowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | planowane | doraźne |  |
| 6.1.1 | 12 | 2 | 14 |
| 6.1.2 | 8 | - | 1 |
| 6.1.3 | 11 | - | 12 |
| 6.2 | - | - | - |
| 6.3 | 1 | - | - |
| Razem | 32 | 2 | 27 |

- 4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w danym okresie sprawozdawczym

| Działanie/Poddziałanie | Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13) | Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych) |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1 | - | 11 |
| 6.1.2 | - | 4 |
| 6.1.3 | - | 13 |
| 6.2 | - | - |
| 6.3 | - | 1 |
| Razem | - | 29 |

4.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje w danym okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone następujące kontrole: I. Upoważnieniem z dnia 22 marca 2013 r., Instytucja Audytowa rozpoczęła audyt operacji w celu weryfikacji wydatków, które zostały zadeklarowane do Komisji Europejskiej i poniesione przez beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO KL, zostały wykonane przez Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, i objęły audyt projektu nr WND-POKL.06.01.03-08-007/08, pt. „Gotowi do zmian”, realizowany przez beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu. W dniu 23 lipca 2013 r., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze przekazał Podsumowanie ustaleń dokonanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze – Instytucji Pośredniczącej II stopnia – dla projektu nr POKL.06.01.03-08-007/08 pod nazwą „Gotowi do zmian” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o sygn. UKS0891/W1BE/722/5/13. W trakcie czynności audytowych stwierdzono, że wydatki dotyczące podatku VAT ujętego w rozliczeniach środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3, są niezgodne z: - przepisami art. 11 ust. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, który stanowi: "Następujące wydatki nie są kwalifikowane do wsparcia z EFS: a) podlegający zwrotowi podatek od towarów i usług (VAT)" oraz - Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (z 15.12.2011 r.), które stanowią, że: "Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowany tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez beneficjenta oraz beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT)". Powyższe uchybienie/nieprawidłowość została ujęta w wersji wstępnej końcowego Rocznego sprawozdania audytowego IA w ramach PO KL, które zostało przekazane do IP2 w dniu 21 listopada 2013 r., wraz z rekomendacją, iż należy pomniejszyć deklarację wydatków o kwotę 19 266,80 PLN. II. W dniu 28 sierpnia 2013 r., wpłynęła informacja iż w dniach 10-12 września 2013 r., konsorcjum firm Ernst i Young sp. z o.o. Business Advisory sp. k. oraz Ernst i Audit sp. z o.o. przeprowadzi kontrolę w UM Woj. Lubuskiego. Celem planowej kontroli jest weryfikacja zapisów umowy o dofinansowanie RPD PT w ramach PO KL nr POKL.10.01.00-08-001/11-00 z dn. 04.11.2010 r. z późn. zm. III. Upoważnieniem z dnia 12 września 2013 r., Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej upoważnił pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze do przeprowadzenia czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO KL, i objęły audyt projektu nr WND-POKL.06.01.01-08-038/12, pt. „Odnawialne źródła energii szansą na rynku pracy – III edycja”, realizowany przez beneficjenta: Hemibau sp. z o.o. W dniu 26 września 2013 r., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze przekazał Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli PO KL. o sygn. UKS0891/W1BE/721/4/13. W trakcie czynności audytowych stwierdzono, że w dokumentacji znajdującej się w IP II w zakresie dokumentów źródłowych Beneficjenta, na podstawie których IP II dokonała ustaleń podczas kontroli, w szczególności w obszarze zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności – zgromadzone są tylko dowody, na podstawie których IP II stwierdziła nieprawidłowości wydatków nimi udokumentowanych. Powyższe uchybienie/nieprawidłowość została ujęta w wersji wstępnej sprawozdania z audytu systemu i kontroli PO KL, które zostało przekazane do IP2 w dniu 21 listopada 2013 r., wraz z rekomendacją, iż - Instytucja Zarządzająca po zakończeniu postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu powinna pozyskać informację o ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy i w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości podjąć odpowiednie działanie naprawcze, - należy rozważyć wprowadzenie procedury zapewniającej dysponowanie przez IP II podstawową dokumentacją przetargową (ogłoszenie, SIWZ, protokół z postępowania, umowa z wykonawcą). IV. W dniach 24-27 września 2013 r., Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego w Zielonej Górze, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO KL, przeprowadził kontrolę planową w IP2 dotyczącą prawidłowości realizacji RPD PT w ramach PO KL, w tym m.in. dokonał weryfikacji zgodności zapisów Uchwały nr 77/940/11 Zarządu Woj. Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania WUP w Zielonej Górze części dofinansowania RPD PT w ramach PO KL oraz załączonych do niej obowiązków nałożonych na WUP, jako IP2. Kontrola nie wykazała uchybień ani nieprawidłowości. V. W dniach 26-28 czerwca oraz 01 lipca 2013 r., Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego w Zielonej Górze, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO KL, przeprowadził kontrolę systemową doraźną w IP2 dotyczącą weryfikacji poprawności stosowania procedur oraz przestrzegania przez IP2 zapisów Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach PO KL nr KL/2.08/VI/2009/1. Kontrola wykazała następujące uchybienia / nieprawidłowości: - IP2 stosuje inny wzór Raportu z otwarcia wniosku niż określony w Instrukcjach wykonawczych w formie Załącznika 6.20, stwierdzono brak pytania dotyczącego dostarczenia do wniosku załączników, - brak podpisu Kierownika RK/RS na deklaracji poufności zawartej w Karcie oceny formalnej, co jest niespójne z zapisami zawartymi w Instrukcjach Wykonawczych (Procedura nr: 6.3.2.1 Weryfikacja formalna – konkursy zamknięte), - brak w Instrukcjach Wykonawczych (Procedura nr: 6.12 Procedura sprawdzenia beneficjenta pod kątem art.207 ustawy o finansach publicznych) zapisów uwzględniających występowanie przez IP2 z zapytaniem do Ministerstwa Finansów w celu weryfikacji czy podmiot, z którym zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych), - stwierdzono 3 dniowe przekroczenie terminu na przekazanie umowy o dofinansowanie projektu WND-POKL.06.01.01-08-004/12, - stwierdzono nieterminowe zamieszczenie informacji na stronie internetowej o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, - stwierdzono zbyt ogólne podejście IP2 do kryteriów dostępu (Kryterium 3 i 7) zawartych w karcie oceny formalnej w przypadku konkursu nr: POKL/6.1.1/6/2013, - w przypadku 3 projektów, tj. WND-POKL.06.01.01.-08-004/12, WND-POKL.06.01.01.-08-048/12, WND-POKL.06.01.01.-08-052/12, stwierdzono przekroczenia terminów związanych z prowadzeniem całego procesu negocjacji i terminy odpowiedzi na stanowisko drugiej strony, co narusza zapisy Podrozdziału 6.12 Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL oraz zapisy Instrukcji wykonawczych IP2 (procedura 6.3.4. Negocjacje), - protokoły z Posiedzenia KOP nie zawierają wszystkich wymaganych elementów, co narusza zapisy Podrozdziału 6.11 Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, - przewodniczący KOP nie weryfikuje projektów, które nie otrzymały minimalnej wymaganej liczby punktów w trakcie oceny merytorycznej, co narusza zapisy podrozdziału 6.4 Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL oraz § 4 pkt 7 Regulaminu KOP, - przewodniczący KOP nie weryfikuje projektów, które nie otrzymały minimalnej wymaganej liczby punktów w trakcie oceny merytorycznej, - IP2 dysponuje w składzie KOP tylko jednym ekspertem mogącym przeprowadzać oceny projektów i w sytuacji braku możliwości dokonywania ocen przez tego eksperta, istnieje zagrożenie niespełniania wymogu Regulaminu KOP określonego w § 3 pkt 6 dotyczącego konieczności zapewnienia minimalnego 1% poziomu udział ekspertów w składzie Komisji, - IP2 nie stosuje listy sprawdzającej w przypadku rozpatrywania protestów, co narusza zapisy Podrozdziału 6.16 Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL. VI. W dniu 04 lipca 2013 r., wpłynęła informacja iż w dniach 08-12 lipca 2013 r., audytorzy z firmy Grupa Gomułka – Audyt Sp. z o.o. z Katowic, przeprowadzą coroczny audyt zewnętrzny realizacji RPD PT POKL na rok 2012. IP2 nie posiada informacji pokontrolnej. VII. W dniach 18-22 listopada 2013 r., Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego w Zielonej Górze, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO KL, przeprowadził kontrolę systemową w IP2 dotyczącą weryfikacji poprawności stosowania procedur oraz przestrzegania przez IP2 zapisów Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach PO KL nr KL/2.08/VI/2009/1. Kontrola wykazała następujące uchybienia / nieprawidłowości: - IP2 w postępowaniach kontrolnych stosuje protokół wyjaśnień, którego wzór nie został wprowadzony jako Załącznik do Instrukcji wykonawczych IP2, - w kontrolowanym konkursie nr POKL/6.1.1/7/13 lista rankingowa została ogłoszona na stronie internetowej WUP w Zielonej Górze z 3 dniowym opóźnieniem, tj. powinna zostać zamieszczona 11.10.2013 r., a została w dniu 14.10.2013 r., - IP2 nie zapewniła w ramach konkursu nr POKL/6.1.1/7/13 wymaganej liczby ekspertów, co narusza zapisy § 3 pkt 6 Regulaminu KOP dotyczącego konieczności zapewnienia minimalnego 1% poziomu udziału w składzie Komisji, - IP2 nie sporządza wydruków z systemu KSI – SIMIK po informacji pokontrolnej i po zaleceniach pokontrolnych, co utrudnia ustalenie terminowego wprowadzania danych do KSI na każdym etapie postępowania kontrolnego, - IP2 w przypadku protokołu przyjęcia protokołu wyjaśnień i Ankiet monitorujących w ramach PO KL nie umieściła logotypów PO KL, UE i EFS, co narusza zapisy Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- 5. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych

Nie stwierdzono istotnych problemów we wdrażaniu Działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tym samym nie podejmowano i nie planowano podjęcia środków zaradczych.

| Zidentyfikowany problem | Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze |
| --- | --- |
| brak |  |
| w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych |  |

# III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.5 sprawozdania.

- Czy  zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

TAK  	X			NIE    X

W ramach projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI podczas kontroli przeprowadzonych w 2013 r. stwierdzono w zakresie zamówień publicznych / zasady konkurencyjności następujące uchybienia/nieprawidłowości: - wydatek w wysokości 6 400,00 PLN, wynikający z wyłonienia wykonawcy usługi najmu sal szkoleniowych niezgodnie z zasadą konkurencyjności. Beneficjent naruszył przepisy prawa – Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (wersja obowiązująca z dnia 15.12.2011 r.). Wobec powyższego, nałożono korektę finansową zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi określania korekt finansowanych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych ze środków EFS w wysokości 25% (dla zamówień poniżej progu określonego w art.7 lit. a dyrektywy 2004/18/WE ) za niedopełnienie obowiązku wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (w ogóle nie wysłano, wysłano do mniej niż trzech) – brak uzasadnienia, że na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców przy jednoczesnym niezamieszczeniu zapytania ofertowego na stronie internetowej (o ile beneficjent posiada taką stronę); - wydatek w łącznej wysokości 1 000,00 PLN, wynikający z wyłonienia wykonawcy usługi najmu sal na warsztaty z zastosowaniem zasady konkurencyjności przez podmiot powiązany osobowo z beneficjentem. Wybór wykonawcy, powiązanego osobowo z beneficjentem, stanowi naruszenie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 22.11.2010 r. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych ze środków EFS, za wybór oferty złożonej przez wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z beneficjentem dla zamówień poniżej progu określonego w art.7 lit. a dyrektywy 2004/18/WE stosuje się korektę finansową w wysokości 50 % wydatków kwalifikowalnych; - wydatki w łącznej w wysokości 2 400,00 PLN dotyczące usługi najmu sal na przeprowadzenie szkolenia komputerowego z zastosowaniem zasady konkurencyjności przez podmiot powiązany osobowo z beneficjentem. Wybór wykonawcy pozostającego w szczególnej relacji z beneficjentem poprzez powiązania osobowe, stanowi naruszenie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, zgodnie z którymi beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi określania korekt finansowanych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych ze środków EFS, za wybór oferty złożonej przez wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z beneficjentem dla zamówień poniżej progu określonego w art. 7 lit. a dyrektywy 2004/18/WE stosuje się korektę finansową w wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych; - wydatki w łącznej wysokości 69 520,00 PLN, wynikające z wyłonienia wykonawcy usługi szkoleniowej z zastosowaniem zasady konkurencyjności, który jest powiązany osobowo z beneficjentem. Wybór wykonawcy, powiązanego w wyżej opisany sposób, stanowi naruszenie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, zgodnie z którymi beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi określania korekt finansowanych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych ze środków EFS, za wybór oferty złożonej przez wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z beneficjentem dla zamówień poniżej progu określonego w art. 7 lit. a dyrektywy 2004/18/WE stosuje się korektę finansową w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych; - wydatki w łącznej wysokości 4 800,00 PLN, poniesione na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy usługi najmu biura projektu, wyłonionego niezgodnie z zasadą konkurencyjności. W przedstawionej podczas kontroli dokumentacji brak potwierdzenia przeprowadzenia wyboru wykonawcy z zachowaniem zasady konkurencyjności. Wobec powyższego, na wydatki poniesione na wynajem biura projektu nałożono korektę finansową zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi określania korekt finansowanych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych ze środków EFS, w wysokości 25% za niedopełnienie obowiązku wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (w ogóle nie wysłano, wysłano do mniej niż trzech) – brak uzasadnienia, że na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców przy jednoczesnym niezamieszczeniu zapytania ofertowego na stronie internetowej (o ile beneficjent posiada taką stronę) dla zamówień poniżej progu określonego w art. 7 lit. a dyrektywy 2004/18/WE; - wydatek w wysokości 11 000,00 PLN wynikający z wyłonienia wykonawcy usługi najmu sal szkoleniowych z zastosowaniem zasady konkurencyjności, który jest powiązany osobowo z beneficjentem. Wybór wykonawcy, powiązanego osobowo z beneficjentem, stanowi naruszenie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 22.11.2010 r. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych ze środków EFS, za wybór oferty złożonej przez wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z beneficjentem dla zamówień poniżej progu określonego w art.7 lit. a dyrektywy 2004/18/WE stosuje się korektę finansową w wysokości 50 % wydatków kwalifikowanych.

- Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?

TAK  	X			NIE

- Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK  	X			NIE

# IV. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1: Osiągnięte wartości wskaźników

Załącznik 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

Załącznik 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania

Załącznik 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

Załącznik 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie

Załącznik 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania

Załącznik 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach PO KL (w PLN)

Załącznik 8: Protesty/ odwołania

Załącznik 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Działania

V. OŚWIADCZENIE

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

| Data |  |
| --- | --- |
| Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji |  |

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

| Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Podpis |  |

Należy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym, czy korektą:

- usunąć zapis „korekta sprawozdania”, jeśli jest to pierwsze sprawozdanie przekazywane za dany okres sprawozdawczy do właściwej instytucji nadrzędnej;

- usunąć zapis „sprawozdanie”, jeśli jest to każde kolejne sprawozdanie przekazywane po pierwszym, oficjalnym sprawozdaniu.

dokonano oceny wartości osiągniętej wskaźników w stosunku do Priorytetu, ponieważ wartość docelowa wskaźnika nie jest określona dla poszczególnych działań

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego.