Sprawozdanie/Korekta sprawozdania z realizacji  Działania w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

- INFORMACJE OGÓLNE

| 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Sprawozdanie okresowe |  |  |  | X |  |  |
| B. Sprawozdanie roczne |  |  |  |  |  |  |
| C. Sprawozdanie końcowe |  |  |  |  |  |  |
| 2. Okres sprawozdawczy |  |  | I półrocze 2013 rok |  |  |  |
| - 3. | - Numer Priorytetu PO KL |  |  |  | - VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich |  |
| - 4. | - Numer Działania |  |  |  | - 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich |  |
| - 5. | - Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie |  |  |  | - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego |  |
| - 6. | - Nazwa instytucji składającej sprawozdanie |  |  |  | - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze |  |
| - 7. | - Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania. |  |  |  | - w części rzeczowej | - w części finansowej |
|  | - Imię i nazwisko |  |  |  | - Joanna Piątek | - Joanna Piątek |
|  | - Nr telefonu |  |  |  | - 68 456 56 37 | - 68 456 56 37 |
|  | - Adres poczty elektronicznej |  |  |  | j.piatek@wup.zgora.pl | j.piatek@wup.zgora.pl |

# II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

- Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

- Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania Poziom osiągnięty wskaźnika wynosi 88,90 % i odpowiada poziomowi kontraktacji w ramach Priorytetu (95,1 %). Poziom osiągnięty wskaźnika, IP 2 ocenia jako wysoko zadowalający. Należy bowiem wziąć pod uwagę, iż w wartość liczbową osiągniętego wskaźnika nie wliczono jeszcze danych z wniosków o płatność PUP za 2013 r. (poddziałanie 6.1.3). Poziom osiągniętego wskaźnika jest proporcjonalny do poziomu dokonanej kontraktacji. Najwyższy poziom osiągniętego wskaźnika odnotowano dla osób długotrwale bezrobotnych (393 %) i osób z terenów wiejskich (236 %). Powyższe jest wynikiem przyjmowanych dotychczas kryteriów wyboru projektów, a także wynika z faktu, iż największą część środków w ramach VI Priorytetu wdrażają PUP, a te kierują wsparcia dla osób wymienionych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym dla osób długotrwale bezrobotnych. Ponadto, wg danych statystycznych WUP (31.05.2013 r.) osoby długotrwale bezrobotne stanowią 48,2 % ogółu bezrobotnych w województwie; osoby zamieszkujące tereny wiejskie to 42 % ogółu bezrobotnych; są to dwie największe kategorie osób bezrobotnych. Najniższy wskaźnika odnotowano dla osób starszych. Osoby starsze jest to grupa trudna, do której nie każdy potrafi dotrzeć, dlatego projektodawcy nie podejmują się chętnie kierować projekty do tej grupy. Wynika to z obaw przed zastosowaniem reguły proporcjonalności. W procesie naboru wniosków systemowych PUP w I półroczu 2013 r. roku, a także projektów konkursowych w 6.1.1 w I półroczu 2013 roku przyjęto kryteria dostępu mające ukierunkować wsparcie w ramach projektów do osób przynależących do kategorii osób w wieku powyżej 50 roku życia, osób w wieku poniżej 25 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Porównując dane z I półroczem 2012 roku do danych z bieżącego okresu należy stwierdzić, iż w bieżącym okresie sprawozdawczych wypracowano średnio 50 % wartości wskaźników osiągniętych w I półroczu 2012 r. Najwyższy wskaźnik dot. osób z terenów wiejskich (Ip.2012 – 874, Ip.2013-524 = 60%), dalej – osób młodych z terenów wiejskich (Ip.2012 – 445, Ip.2013-257 = 57%). Najniższy wskaźnik dot. osób starszych (Ip.2012 – 383, Ip.2013-161 = 42%). Polepszeniu tej sytuacji ma służyć konkurs ogłoszony w I p. 2013 r. w ramach 6.1.1 PO KL poświęcony w całości osobom starszym. Na poziom wszystkich wskaźników największy wpływ ma realizacja działania 6.1 (94 % wartości). Wynika to z faktu, że Działanie 6.1 jest wartościowo największe w całym Priorytecie VI. Działanie 6.2 i 6.3 wnosi łącznie tylko 6 % wartości wskaźników. W VI Priorytecie promowane są nieustannie działania skierowane do tych grup docelowych i te formy wsparcia, w których wskaźniki nie zostały jeszcze osiągnięte. - Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje Poziom osiągniętego wskaźnika wynosi 118 % i jest wysoce zadowalający. Najwyższą wartość osiągnięto dla wskaźnika dot. osób długotrwale bezrobotnych (646 %) i osób z terenów wiejskich (370 %). Najniższe wykonanie dotyczy osób młodych i starszych, chociaż poziom wykonania wskaźnia jest także wysoki (przekracza 100 %). W porównaniu do I półrocza 2012 roku średnie wykonanie wskaźników wynosi 100 %. Najwyższe dot. osób niepełnosprawnych (Ip.2012 – 15, Ip.2013-28 = 187%), najniższe dot. osób długotrwale bezrobotnych (Ip.2012 – 84, Ip.2013-42 = 50%). W I półroczu 2013 r. realizowany był tylko jeden projekt – projekt własny WUP, pt. „Lubuski Przedsiębiorca”. Pozostałe działania 6.2 zakończyły swoją realizację zadań merytorycznych w 2011 roku. W poddziałaniu 6.1.3 realizacja projektów systemowych PUP opiera się o analizę faktycznego zapotrzebowania na udzielane wsparcie. Na poziom wszystkich wskaźników największy wpływ ma realizacja działania 6.1 (86 % wartości). Wynika to z faktu, że Działanie 6.1 jest wartościowo największe w całym Priorytecie VI. Działanie 6.2 wnosi tylko 14 % wartości wskaźników. - Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Wartość osiągniętego wskaźnika wynosi 127 % i jest zadowalający względem dotychczasowej kontraktacji. Wartość wskaźnika odpowiada również ilości przyznanych dotacji. - Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych W I półroczu 2013 roku nie wdrażano instrumentów zwrotnych. - Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy Wartość osiągniętego wskaźnika wynosi 170 % i jest zadowalająca względem dotychczasowej kontraktacji. Przekroczenie wskaźnika wynika z niedoszacowanej wartości docelowej oraz wysokiego zainteresowania udziałem w projektach nastawionych na podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników PSZ. Efektywność zatrudnieniowa We wszystkich projektach wskaźnik efektywności zatrudnieniowej został osiągnięty. Średnia wartość efektywności zatrudnieniowej wynosi 56,5 % i jest bardzo wysoka. Najwyższy poziom – 67,65 % odnotowano dla osób niekwalifikujących się do grupy osób młodych, starszych, niepełnosprawnych lub długotrwale bezrobotnych. W grupie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy średnia wartość wskaźnika wynosi 52,4 % - najwyższa efektywność występuje wśród osób młodych, najniższa wśród osób niepełnosprawnych. Średnia wartość % efektywności zatrudnieniowej jest wyższa u mężczyzn niż u kobiet (M = 62,15, K = 52,68). Wartość wskaźników jest wysoko zadowalająca.

2.    Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

kontraktacja alokacja euro przeliczona wg kursu z 27.06.2013 roku, tj. 4,3203; I półrocze 2013 r.; narastająco wg stanu na dzień 30.06.2013; % alokacji. liczba umów; krajowy wkład publiczny; liczba umów; krajowy wkład publiczny. 6.1.1*; 45,7 mln; 3; 2,0 mln; 62; 32,3 mln; 70,7. 6.1.2; 7,4 mln; 0; 0,0 mln; 23; 7,1 mln; 95,9. 6.1.3; 168,5 mln; 12**; 43,0 mln; 12; 173,6 mln; 103,0. 6.1; 221,6 mln; 15; 45,0 mln; 97; 213,0 mln; 96,1. 6.2; 42,2 mln; 0; 0,0 mln; 23; 37,8 mln; 89,6. 6.3; 2,6 mln; 0; 0,0 mln; 52; 2,5 mln; 96,2. VI; 266,4 mln; 25; 45,0 mln; 172; 253,3 mln; 95,1. * w ramach 6.1.1 rozwiązano 3 umowy o dofinansowanie o wartości 3,4 mln zł; ** aneksów do umów ramowych Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL wynosi 10,6 mln €, co po kursie z 27.06.2013 r.= 4,3203 daje kwotę 45,7 mln PLN. W ramach Poddziałania 6.1.1 poziom kontraktacji wynosi 70,7 % wartości dostępnej alokacji. W I półroczu 2013 roku zawarto 3 umowy na kwotę 2,0 mln złotych. Od początku realizacji rozwiązano 3 umowy na kwotę 3,4 mln zł. Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL wynosi 1,7 mln €, co po kursie z 27.06.2013 r.= 4,3203 daje kwotę 7,4 mln PLN. W ramach Poddziałania 6.1.2 poziom kontraktacji wynosi 95,9 % wartości dostępnej alokacji. W I półroczu 2013 roku nie zawarto nowych umów o dofinansowanie. Kontraktacja w ramach Poddziałania zakończyła się. Alokacja w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL wynosi 39,0 mln €, co po kursie z 27.06.2013 r.= 4,3203 daje kwotę 168,5 mln PLN. W ramach Poddziałania 6.1.3 poziom kontraktacji wynosi 103,0 % wartości dostępnej alokacji. Nadkontraktacja środków nastąpiła za zgodą MRR. W I półroczu 2013 roku podpisano aneksy do umów ramowych na wartość 43,0 mln złotych. Alokacja w ramach Działania 6.1 PO KL wynosi 51,3 mln €, co po kursie z 27.06.2013 r.= 4,3203 daje kwotę 221,6 mln PLN. W I półroczu 2013 roku zawarto 3 umowyw o dofinansowanie i 12 aneksów do umów ramowych Powiatowych Urzędów Pracy, na łączną kwotę wkładu publicznego 45,0 mln złotych, z tego 43,0 mln stanowią środki funduszu pracy. Postęp w procesie kontraktacji środków w ramach tego Działania przebiega w sposób umiarkowany. Wojewódzki Urząd Pracy kontraktuje wszystkie środki przewidziane w ramach konkursu / w ogłoszeniu o naborze projektów systemowych PUP. Kontraktacja w ramach Poddziałania 6.1.3 została dokonana zgodnie z planem, a kwota środków do zakontraktowania została określona przez dysponenta środków, tj. MPiPS. Alokacja w ramach Działania 6.2 PO KL wynosi 9,8 mln €, co po kursie z 27.06.2013 r.= 4,3203 daje kwotę 42,2 mln PLN. W ramach Działania 6.2 poziom kontraktacji wynosi 89,6 % wartości dostępnej alokacji. W I półroczu 2013 roku nie zawarto nowych umów o dofinansowanie. Umowa w sprawie mikropożyczek zostanie zawarta w II półroczu 2013 r. Alokacja w ramach Działania 6.3 PO KL wynosi 593,9 tys. €, co po kursie z z 27.06.2013 r.= 4,3203 daje kwotę 2,6 mln PLN. W ramach Działania 6.3 poziom kontraktacji wynosi 96,2 % wartości dostępnej alokacji. Kontraktacja środków w ramach Działania zakończyła się w 2011 roku. Tempo procesu kontraktacji zwalnia w ramach Priorytetu VI PO KL. Wynika to przede wszystkim z poziomu dokonanej już kontraktacji i ilości dostępnych środków. Na prezentowany procent wykorzystania alokacji ma również wpływ wysokość kursu euro przyjęty do sprawozdania. W sposób znaczący wpłynął on na poziom dostępnych środków. Obecny stan wdrażania PO KL zbliża się ku fazie zamykania projektów. W ramach działania 6.2 realizowany jest tylko jeden projekt własny – Lubuski Przedsiębiorca. Planowana jest kontraktacja jeszcze jednej umowy o wsparcie w ramach inżynierii finansowej. W ramach działania 6.3 nie następuje dalsza kontraktacja środków. Wszystkie projekty zakończyły swoje działania merytoryczne i zostały całkowicie rozliczone finansowo. WUP nie przewiduje również dalszej kontraktacji środków w ramach 6.1.2 POKL. Powiatowe Urzędy Pracy zapotrzebowanie na wszystkie środki ujęły w ostatnich projektach i projekty te zapewnią wsparcie instytucją rynku pracy do końca 2013 roku. Działaniami aktywnie wdrażanymi jest 6.1.3 – projekty systemowe PUP i poddziałanie 6.1.1, w ramach którego zakontraktowano środki z konkursu z 2012 roku. W I półroczu 2013 roku ogłoszono dwa konkursy w ramach VI Priorytetu PO KL, które prawdopodobnie wyczerpią całość dostępnej alokacji. W żadnym obszarze nie odnotowano znaczącego postępu finansowego bądź niskiego poziomu kontraktacji. Wszystkie środki finansowe przewidziane w ramach danego konkursu są kontraktowane, zgodnie z założeniami. kontraktacja z uwzględnieniem oszczędności alokacja euro przeliczona wg kursu z 27.06.2013 roku, tj. 4,3203; narastająco wg stanu na dzień 30.06.2013 r.; projekty zakończone i rozliczne; narastająco wg stanu na dzień 30.06.2013 z uwzględnieniem oszczędności po końcowym rozliczeniu projektu. liczba umów; krajowy wkład publiczny; liczba umów; krajowy wkład publiczny. 6.1.1; 45,7 mln; 62; 32,3 mln; 52; 62; 30,9 mln. 6.1.2; 7,4 mln; 23; 7,1 mln; 15; 23; 6,8 mln. 6.1.3; 168,5 mln; 12; 173,6 mln; 0; 12; 173,6 mln. 6.1; 221,6 mln; 97; 213,0 mln; 67; 97; 211,3 mln. 6.2; 42,2 mln; 23; 37,8 mln; 22; 23; 37,2 mln. 6.3; 2,6 mln; 52; 2,5 mln; 52; 52; 2,4 mln. VI; 266,4 mln; 172; 253,3 mln; 141; 172; 250,90. Potwierdzeniem końcowej fazy wdrażania VI Priorytetu jest powyższa tabela – 82 % wszystkich umów jest już zakończona i rozliczona. Zakończone i rozliczone projekty wygenerowały oszczędności w granicach 2,4 mln zł. Największe oszczędności wygenerowano w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL = 1,4 mln, następnie w działaniu 6.2 PO KL = 600 tys. zł. W bieżącym okresie rozliczeniowym wszystkie zaliczki zostały wypłacone zgodnie z zapotrzebowaniem Wnioskodawców. Wysokość wypłaconych zaliczek odpowiada poziomowi postępu rzeczowego projektów realizowanych. Nie odnotowano żadnych opóźnień w tym zakresie. zatwierdzone wnioski o płatność alokacja euro przeliczona wg kursu z 27.06.2013 roku, tj. 4,3203; I półrocze 2013 r.; narastająco wg stanu na dzień 30.06.2013 r.; % alokacji; % kontraktacji; % kontraktacji z uwzględnienia rozliczenia końcowego. liczba; wartość; liczba; wartość. 6.1.1; 45,7 mln; 16; 1,1 mln; 308; 26,1 mln; 57,1; 80,8; 84,5. 6.1.2; 7,4 mln; 21; 835,7 tys.; 154; 5,8 mln; 78,4; 81,7; 85,3. 6.1.3; 168,5 mln; 19; 6,4 mln; 247; 131,6 mln; 78,1; 75,8; 75,8. 6.1; 221,6 mln; 56; 8,3 mln; 709; 163,5 mln; 73,8; 76,8; 77,4. 6.2; 42,2 mln; 2; 1,9 mln; 201; 34,8 mln; 82,5; 92,1; 93,5. 6.3; 2,6 mln; 3; 59,0 tys.; 118; 2,4 mln; 92,3; 96,0; 100,00. VI; 266,4 mln; 61; 10,3 mln; 1028; 200,7 mln; 75,3; 79,2; 80,0. W I półroczu 2013 roku zatwierdzono 61 wniosków o płatność na łączną kwotę 10,3 mln zł. Poziom i tempo zatwierdzania wniosków o płatność jest proporcjonalne do wysokości wypłaconych zaliczek oraz odpowiada postępowi rzeczowej realizacji projektów. Wszystkie wnioski o płatność zostały zweryfikowane w terminie określonym w umowie. Poziom zatwierdzonych wniosków w ramach VI Priorytetu jest zadowalający i wynosi 79,2 % kontraktacji środków; współczynnik ten potwierdza końcową fazę wdrażania Priorytetu. Najwyższy poziom rozliczenia wydatków występuje w Działaniu 6.3 (wszystkie wnioski o płatność zostały rozliczone i zatwierdzone). W ramach Działania 6.2 środkami nierozliczonymi w stosunku do kontraktacji są środki z projektu własnego WUP, który jest w tracie wdrażania. W ramach 6.1 są realizowane projektu, głównie z 2012 roku, ich poziom wydatków jest również proporcjonalny do okresu wdrażania projektu. Poziom rozliczeń WUP ocenia jako wysoce zadowalający. W odniesieniu do I półrocza 2012 roku ilość i wartość wniosków o płatność znacznie spadła. W I półroczu 2012 roku zatwierdzono 95 wniosków o płatność w ramach całego priorytetu, a w I półroczu 2013 roku 61 wniosków. Jest to zjawisko naturalne – im mniej umów jest zawieranych tym mniej wniosków o płatność wpływa do rozliczenia. Największy spadek odnotowano w 6.3 (minus 11 wniosków o płatność); w I półroczu 2013 roku zatwierdzono trzy ostatnie wnioski o płatność w ramach Działania. Spadek liczby wniosków o płatność wynika ze spadku ilości wdrażanych projektów. W I półroczu 2013 r. ogłoszone zostały 2 konkursy zamknięte: - konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1 - nr POKL/6.1.1/6/13; - konkurs w ramach Podziałania 6.1.1 – nr POKL/6.1.1/7/13. - konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1 –nr POKL/6.1.1/6/13 ogłoszony został 4 marca 2013 r. na kwotę 2,7 mln zł. Wnioski można było składać od 4 marca 2013 r. do 5 kwietnia 2013 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wielkopolskim. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej WUP Zielona Góra, w Gazecie Wyborczej, a także w siedzibie WUP Zielona Góra (gabloty informacyjne). W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 34 wnioski na kwotę 26,4 mln zł z tego pozytywnie ocenę formalną otrzymało 28 wniosków na kwotę 23,4 mln zł. Wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej trafiły na posiedzenie KOP 26 kwietnia 2013 r. W trakcie oceny formalnej 6 wniosków zostało odrzuconych na kwotę 3,0 mln zł. Na etapie oceny formalnej nie został złożony przez Beneficjentów żaden protest w stosunku do negatywnej oceny. W ramach KOP z dnia 26 kwietnia 2013 r. ocenę merytoryczną przeszło pozytywnie 11 wniosków na kwotę 9,2 mln zł. W ramach konkursu nr POKL/6.1.1/6/13 planowane jest popisanie umów na kwotę równą wartości, na jaką został ogłoszony konkurs. Konkurs nr POKL/6.1.1/6/13 został skierowany do osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, kwota dofinansowania w ramach ww. konkursu wynosiła 2,7 mln zł a Beneficjenci zostali zobligowani w ramach konkursu (poprzez kryteria dostępu) m.in. do zastosowania IPD w stosunku do każdego uczestnika projektu, kompleksowego wsparcia polegającego na zastosowaniu łącznie co najmniej dwóch instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, w tym obligatoryjnie: staże/praktyki zawodowe oraz zapewnienia zatrudnienia uczestnikom projektu w odpowiednich proporcjach (40 % w przypadku osób pełnosprawnych oraz 20 % w przypadku osób niepełnosprawnych). Pomimo stosunkowo niewielkiej kwoty przewidzianej na konkurs oraz dosyć dużych wymagań zdefiniowanych w kryteriach dostępu w odpowiedzi na konkurs wpłynęło stosunkowo dużo projektów (34 projekty o wartości 26,4 mln zł). W projektach dominowało wsparcie kompleksowe polegające na zastosowaniu przez Beneficjentów staży/praktyk zawodowych razem ze szkoleniami prowadzącymi do podniesienia uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. - konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1 –nr POKL/6.1.1/7/13 ogłoszony został 24 czerwca 2013 r. na kwotę 5,0 mln zł. Wnioski można było składać od 24 czerwca 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wielkopolskim. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej WUP Zielona Góra, w Gazecie Wyborczej, a także w siedzibie WUP Zielona Góra (gabloty informacyjne). Konkurs nr POKL/6.1.1/7/13 został skierowany do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, kwota dofinansowania w ramach ww. konkursu wynosi 5,0 mln zł (konkurs jeszcze trwa – obecnie jest na etapie składania przez Beneficjentów wniosków do WUP Zielona Góra). Projekty systemowe Projekt pt. „Lubuski Przedsiębiorca”, realizowany w ramach 6.2 PO KL, nr wniosku POKL.06.02.00-08-001/10, okres realizacji 1.09.2010-30.04.2014, wartość umowy 7 289 150,00 Osiągnięte rezultaty projektu na podstawie aktualnego na koniec okresu sprawozdawczego postępu rzeczowego: II edycja: - 36 uczestników II edycji projektu poprawiło sytuację na rynku pracy poprzez samozatrudnienie. U 27 uczestników II edycji złagodzone zostały bariery w możliwościach rozwoju firmy poprzez wsparcie finansowe. Pomiar przedmiotowego wskaźnika został przeprowadzony na podstawie ankiet końcowych, po 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej; - wypłacono kolejne transze przedłużonego pomostowego wsparcia finansowego 27 uczestnikom II edycji. III edycja: - do końca okresu sprawozdawczego wypłacono wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej pozostałym 5 uczestnikom III edycji; - przeprowadzono procedurę wyboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego uczestnikom III edycji - środki przyznano 30 osobom; do końca okresu sprawozdawczego pierwsze transze przedłużonego pomostowego wsparcia finansowego wypłacono 7 uczestnikom III edycji. IV edycja: - zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, w I półroczu 2013 r. dokonano oceny 73 złożonych przez uczestników IV edycji wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zaplanowano, iż decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej miało otrzymać 42 uczestników IV edycji. Jednakże z uwagi na oszczędności, które powstały w związku z rozliczeniem dotacji przyznanych uczestnikom poprzednich edycji, w IV edycji dofinansowanych zostało 50 przedsięwzięć, które otrzymały największą liczbę punktów w procesie oceny merytorycznej dokonanej przez KOW; - do końca okresu sprawozdawczego wypłacono wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej 46 uczestnikom IV edycji, po wniesieniu przez nich odpowiedniego zabezpieczenia i podpisaniu umowy o dofinansowanie; - przeprowadzono procedurę wyboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uczestnikom IV edycji - środki przyznano 48 osobom, w tym jedna osoba została wykreślona i 1 osoba zrezygnowała z uczestnictwa w projekcie; - do końca okresu sprawozdawczego 41 uczestnikom IV edycji wypłacono podstawowe pomostowe wsparcie finansowe. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: Kwota dofinansowana ogółem - 7 289 150,00 zł Kwota dotychczas rozliczonych środków – 6 685 925,34 (zatwierdzony wniosek beneficjenta o płatność za okres do marca 2013 r. – rozliczona kwota 4 858 969,10 plus wniosek za okres od kwietnia do czerwca 2013 r. – rozliczana kwota 1 826 956,24) Harmonogram realizacji projektu - kamienie milowe realizacji projektu: - III edycja wybór 30 Beneficjentów Ostatecznych, którym przyznane zostało przedłużone pomostowe wsparcie finansowe; - IV edycja wybór 50 Beneficjentów Ostatecznych, którym przyznane zostało wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej; - IV edycja wybór 48 Beneficjentów Ostatecznych, którym przyznane zostało podstawowe pomostowe wsparcie finansowe. Znaczące zmiany w projekcie: W I kwartale 2013 r. z uwagi na duże oszczędności powstałe w trakcie realizacji projektu, wprowadzono zmianę zwiększającą liczbę osób, którym przyznane zostanie wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 150 osób. Kluczowe przetargi: brak Analiza struktury uczestników Do 30.06.2013 r. udział w projektach w ramach VI Priorytetu rozpoczęło 28 042 osób, w tym 59,6 % stanowią kobiety (wg stanu na dzień 31.05.2013 r. udział kobiet bezrobotnych w liczbie osób bezrobotnych ogółem wynosi 52 %). - 89 % osób, które rozpoczęły udział w projektach stanowią osoby bezrobotne; wynika to ze specyfiki Priorytetu VI PO KL, który jest ukierunkowany na wsparcie głównie osób bezrobotnych; ogromną część środków w ramach VI Priorytetu wdrażają również PUP, a te ustawowo kierują swoje wsparcie do osób bezrobotnych. - w 38 % wsparcia skierowana jest do osób z terenów wiejskich (wg stanu na 31.05.2013 udział osób bezrobotnych z terenów wiejskich w liczbie osób bezrobotnych ogółem wynosi 42 %) - 8 % uczestników stanowią osoby niepełnosprawne (wg stanu na 31.05.2013 udział osób bezrobotnych niepełnosprawnych w liczbie osób bezrobotnych ogółem wynosi 8 %) - największą grupę uczestników (58 %) stanowią osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym, tylko 21 % uczestników posiada wykształcenie wyższe. Wskazane wartości % struktury uczestników potwierdzają iż wsparcie kierowane jest do tych grup docelowych, które zostały określone w SZOP-ie jako grupy docelowe PO KL. Reprezentatywność poszczególnych grup jest odpowiednia, żadna grupa nie jest niedoreprezentowana lub nadreprezentowana. KOMPLEMENTARNOŚĆ W Działaniu 6.1, Poddziałaniu 6.1.1 został przyjęty do realizacji projekt „EKOkwalifikacje Lubuszan 50+ szansą na pracę”. Jego wartość wynosi 561 024,14 zł, okres realizacji to 01.05.2013 – 30.04.2014. Projektodawcą jest Competir Polska sp. z o.o. (umowa została podpisana w dniu 05.06.13), nr wniosku: POKL.06.01.01-08-004/12. Grupa docelowa projektu to 42 osoby bezrobotne (w tym 20 kobiet i 22 mężczyzn), powyżej 50 roku życia, mieszkańcy województwa lubuskiego. Wśród form wsparcia przewidziane zostały m.in. szkolenia zawodowe: nowoczesny pracownik biurowy ze znajomością prawa ochrony środowiska (tematyka: ochrona powietrza z gospodarką odpadami, z wprowadzaniem na rynek produktów w opakowaniach, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przed hałasem, ochrona gleby i ziemi, ochrona przyrody, pozwolenia zintegrowane); nowoczesny pracownik biurowy dla branży energetyki odnawialnej (tematyka: energetyka odnawialna w polityce energetycznej Polski i Unii Europejskiej, prawne i polityczne aspekty rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, przykłady wykorzystania tych źródeł, np. energia słoneczna, wiatru, biomasa, energia wody, geotermalna, koszty i korzyści). Uczestnicy szkoleń odbędą trzymiesięczne staże zawodowe. Projekt jest komplementarny z działaniami podejmowanymi w Priorytecie III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”. Celem tego Priorytetu jest utrzymanie wysokich standardów ekologicznych poprzez poprawę funkcjonowania infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego na poziomie regionalnym i lokalnym. Utrzymanie wysokich standardów ekologicznych wymaga rozbudzania świadomości ekologicznej oraz upowszechniania zachowań i działań chroniących środowisko naturalne. Personel wykwalifikowany w tym zakresie w ramach realizowanego projektu przyczyni się do osiągnięcia efektu synergii.

3.    Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006

Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

# 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach

4.1 Informacja o wykrytych nieprawidłowościach i uchybieniach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania w danym okresie sprawozdawczym

Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

- 4.2 Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym - Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

| Działanie/Poddziałanie | Kontrole projektów |  | Wizyty monitoringowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | planowane | doraźne |  |

- 4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w danym okresie sprawozdawczym - Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

| Działanie/Poddziałanie | Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13) | Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych) |
| --- | --- | --- |

4.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje w danym okresie sprawozdawczym

Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

- 5. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych

Nie stwierdzono istotnych problemów we wdrażaniu Działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tym samym nie podejmowano i nie planowano podjęcia środków zaradczych.

| Zidentyfikowany problem | Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze |
| --- | --- |
| brak |  |
| w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych |  |

# III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.5 sprawozdania.

- Czy  zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

TAK  	X			NIE

- Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?

TAK  	X			NIE

- Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK  	X			NIE

# IV. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1: Osiągnięte wartości wskaźników

Załącznik 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

Załącznik 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania

Załącznik 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

Załącznik 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie

Załącznik 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania

Załącznik 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach PO KL (w PLN)

Załącznik 8: Protesty/ odwołania

Załącznik 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Działania

V. OŚWIADCZENIE

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

| Data |  |
| --- | --- |
| Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji |  |

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

| Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Podpis |  |

Należy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym, czy korektą:

- usunąć zapis „korekta sprawozdania”, jeśli jest to pierwsze sprawozdanie przekazywane za dany okres sprawozdawczy do właściwej instytucji nadrzędnej;

- usunąć zapis „sprawozdanie”, jeśli jest to każde kolejne sprawozdanie przekazywane po pierwszym, oficjalnym sprawozdaniu.

dokonano oceny wartości osiągniętej wskaźników w stosunku do Priorytetu, ponieważ wartość docelowa wskaźnika nie jest określona dla poszczególnych działań

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego.